## PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: EXECUÇÃO DE SARJETÕES EM CONCRETO ARMADO
Locais: Bairros Quemil, Jardim Sant’ Ana, Residencial Jardim Santa Luzia e Conjunto Hab. João Crevelaro
FONTE DE PESQUISA : CPOS 177 | [6 empty] | BDI: 22,04%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SARJETÕES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL COM BDI
1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 2.5 | 488.53 | 1221.325 | 1490.505
2 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | M² | 1322.25 | 16.96 | 22425.36 | 27367.9093
3 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | M³ | 264.45 | 6.71 | 1774.4595 | 2165.5504
4 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M² | 1322.25 | 2.01 | 2657.7225 | 3243.4845
5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M³ | 39.6675 | 111.16 | 4409.4393 | 5381.2797 | BDI = 22,04%
6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço (ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM) | KG | 2908.95 | 7.14 | 20769.903 | 25347.5896
7 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | M³ | 224.7825 | 278.48 | 62597.4306 | 76393.9043
8 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou lastro | M³ | 264.45 | 56.92 | 15052.494 | 18370.0637
VALOR INCLUSO BDI: | [6 empty] | 159760.2866
CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
Birigui, 27 de Fevereiro de 2020
| BDI = | 28.29%
___________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Responsável
CREA: 5069488152
___________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Proponente: Prefeitura Municipal de Birigui – SP
Locais: Bairros Quemil, Jardim Sant’ Ana, Residencial Jardim Santa Luzia e Conjunto Hab. João Crevelaro
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | (%)
1.0 | Placa de identificação para obra | 1490.505 | 0.93296 | 1490.505 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
2.0 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 27367.9093 | 17.1306 | 5473.5819 | 20 | 4105.1864 | 15 | 4105.1864 | 15 | 4105.1864 | 15 | 4105.1864 | 15 | 5473.5819 | 20 | 100%
3.0 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | 2165.5504 | 1.3555 | 433.1101 | 20 | 324.8326 | 15 | 324.8326 | 15 | 324.8326 | 15 | 324.8326 | 15 | 433.1101 | 20 | 100%
4.0 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 3243.4845 | 2.0302 | 648.6969 | 20 | 486.5227 | 15 | 486.5227 | 15 | 486.5227 | 15 | 486.5227 | 15 | 648.6969 | 20 | 100%
5.0 | Lastro de pedra britada | 5381.2797 | 3.3683 | 1076.2559 | 20 | 807.192 | 15 | 807.192 | 15 | 807.192 | 15 | 807.192 | 15 | 1076.2559 | 20 | 100%
6.0 | Armadura em tela soldada de aço (ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM) | 25347.5896 | 15.866 | 5069.5179 | 20 | 3802.1384 | 15 | 3802.1384 | 15 | 3802.1384 | 15 | 3802.1384 | 15 | 5069.5179 | 20 | 100%
7.0 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | 76393.9043 | 47.8178 | 15278.7809 | 20 | 11459.0856 | 15 | 11459.0856 | 15 | 11459.0856 | 15 | 11459.0856 | 15 | 15278.7809 | 20 | 100%
8.0 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou lastro | 18370.0637 | 11.4985 | 3674.0127 | 20 | 2755.5096 | 15 | 2755.5096 | 15 | 2755.5096 | 15 | 2755.5096 | 15 | 3674.0127 | 20 | 100%
| TOTAIS | 159760.2866 | 100% | 33144.4613 | 20.7464 | 23740.4672 | 14.8601 | 23740.4672 | 14.8601 | 23740.4672 | 14.8601 | 23740.4672 | 14.8601 | 31653.9563 | 19.8134 | 100%
Birigui, 27 de Fevereiro de 2020
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
___________________________________________
Alexandre José Sabino Lasila
Secretário Adjunto de Obras
_________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras