## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Endereço: Rua Bráz Gonzales Torres, 1423 – Bairro Izabel Marin
Proprietário: Vera Lucia Dias Manjapani
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 864.198 | 100% |  |  | 864.198
864.198
2.0 | FUNDAÇÃO | 2638.35 | 80% | 20% |  | 2638.35
|  |  | 2110.68 | 527.67
3.0 | ALVENARIA | 356.4663 | 80% | 20% |  | 356.4663
|  |  | 285.173 | 71.2933
4.0 | PISOS E REVESTIMENTOS | 3466.4967 | 10% | 70% | 20% | 3466.4967
|  |  | 346.6497 | 2426.5477 | 693.2993
5.0 | PINTURA | 1695.4935 |  | 25% | 75% | 1695.4935
|  |  |  | 423.8734 | 1271.6201
6.0 | ESQUADRIAS | 692.5392 | 60% |  | 40% | 692.5392
|  |  | 415.5235 |  | 277.0157
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 977.7516 |  |  | 100% | 977.7516
977.7516
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 33.73% | 32.26% | 27.52%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 33.73% | 66% | 93.52% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 4022.2242 | 3449.3843 | 3219.6868
VALOR ACUMULADO |  |  | 4022.2242 | 7471.6086 | 10691.2953 | 10691.3
Birigui, 20 de Agosto de 2019.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Engº SAULO GIAMPIETRO
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras