## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra : Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água
Local : Rua dos Anjos, 32, Vila Germano
Proprietário : José Carlos Cavalheiro
Cidade : Birigui
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 925.0461 | 100% |  |  | 925.0461
925.0461
2.0 | FUNDAÇÃO | 6156.15 | 100% |  |  | 6156.15
6156.15
3.0 | ALVENARIA | 570.2895 |  | 100% |  | 570.2895
570.29
4.0 | REVESTIMENTO | 37.3305 |  | 50% | 50% | 37.3305
|  |  |  | 18.665 | 18.665
5.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 3423.0162 |  | 50% | 50% | 3423.0162
|  |  |  | 1711.508 | 1711.508
6.0 | ESQUARIAS | 1434.721 |  | 80% | 20% | 1434.721
|  |  |  | 1147.777 | 286.944
7.0 | PINTURA | 4976.297 |  | 30% | 70% | 4976.297
|  |  |  | 1492.889 | 3483.408
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 573.537 |  |  | 100% | 573.537
573.537
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 39.13% | 27.3% | 33.57%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 39.13% | 66.43% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 7081.1961 | 4941.129 | 6074.062
VALOR ACUMULADO |  |  | 7081.1961 | 12022.3251 | 18096.3871 | 18096.39
Birigui, 19 de Agosto de 2019.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Engº SAULO GIAMPIETRO
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras