## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  |  | BDI Adotado | 20%
ORÇAMENTO: |  | EXECUÇÃO DE MURO – CEI ROTARY |  |  |  | Data Base | 2020-12-01
LOCAL: |  | GERÔNIMO DE SOUZA SANTOS, Nº 20 - Birigui/SP
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT | UNI | PR. UNIT. sem bdi (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 897.578
1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO
1.1.1 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.9 | M³ | 88.11 | 79.299
1.1.2 | 04.09.140 | CPOS | RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO | 19 | unid | 23.52 | 446.88
1.1.3 | 04.09.160 | CPOS | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL | 71.68 | m² | 3.78 | 270.9504
1.1.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 4.396 | M³ | 22.85 | 100.4486
2 |  |  | INFRAESTUTURA |  |  |  | 3622.8686
2.1 |  |  | ESTACAS
2.1.1 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | 40 | M | 31.4 | 1256
2.1.2 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. | 78 | Kg | 1.62 | 126.36
2.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES
2.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 2.8 | M³ | 106.08 | 297.024
2.2.2 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 0.224 | M³ | 123.57 | 27.6797
2.2.3 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 22.4 | M² | 42.318 | 947.9243
2.2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 70.78 | KG | 3.1 | 219.418
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 27.5968 | KG | 5.18 | 142.9514
2.2.6 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 2.24 | M³ | 81.36 | 182.2464
2.2.7 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 2.24 | M³ | 178.11 | 398.9664
2.2.8 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 0.56 | M³ | 43.39 | 24.2984
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1886.8436
3.1 |  |  | COLUNAS
3.1.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | 24 | M² | 16.41 | 393.84
3.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 16.02 | KG | 5.38 | 86.1876
3.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 98.72 | KG | 2.3 | 227.056
3.1.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 1.6 | M³ | 81.36 | 130.176
3.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 1.6 | M³ | 178.11 | 284.976
3.2 |  |  | VIGAS
3.2.1 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 83.2 | M | 9.19 | 764.608
4 |  |  | MURO |  |  |  | 7044.7405
4.1 |  |  | ALVENARIA
4.1.1 | 87504 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 86.976 | M² | 43.73 | 3803.4605
4.2 |  |  | REVESTIMENTOS
4.2.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 224 | M² | 4.6 | 1030.4
4.2.2 | 17.02.220 | CPOS | REBOCO | 224 | M² | 9.87 | 2210.88
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 378.2912
5.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME
5.1.1 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | 17.92 | M² | 21.11 | 378.2912
[5 empty] | Total Geral = |  | 13830.3219
[5 empty] | Total COM BDI = |  | 16596.3863
Birigui, 23 de Janeiro de 2020
____________________________________
BRUNO MATOS MILLER
Engenheiro Civil
CREA nº: 5068981750
________________________________________
ALEXANDRE J. S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras
________________________________________
SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

## Composições
COMPOSIÇÕES
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ORÇAMENTO: |  | EXECUÇÃO DE MURO – CEI ROTARY
LOCAL: |  | GERÔNIMO DE SOUZA SANTOS, Nº 20 - Birigui/SP
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
97624 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | SINAPI |  | 88.11
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.423 | 21.4 | 9.05
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.3706 | 18.09 | 79.06
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
03.01.020 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | CPOS |  | 198.99
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 | 18.09 | 198.99
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
72897 |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | SINAPI |  | 22.85
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 40.76 | 10.19
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 18.09 | 12.66
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
97914 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³/KM | SINAPI |  | 1.26
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01042 | 111.64 | 1.16
SINAPI | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0026 | 39.96 | 0.1
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
98228 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | SINAPI |  | 31.4
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.621 | 21.4 | 13.29
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.811 | 18.09 | 14.67
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0033318 | 16.4 | 0.05 | 0.0018 | por KG | 1.851 | por M de estaca
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023137 | 21.29 | 0.49 | 0.0125 | por KG | 1.851 | por M de estaca
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08729 | 18.09 | 1.58 | 2.03 | por M³ | 0.043 | por M de estaca
SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05504 | 21.61 | 1.19 | 1.28 | por M³ | 0.043 | por M de estaca
SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.02838 | 3.43 | 0.1 | 0.66 | por M³ | 0.043 | por M de estaca
SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.02666 | 1.05 | 0.03 | 0.62 | por M³ | 0.043 | por M de estaca
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
96527 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | SINAPI |  | 106.08
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.459 | 21.4 | 31.22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.138 | 18.09 | 74.86
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
94103 |  | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | SINAPI |  | 123.57
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.546 | 21.4 | 54.48
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.819 | 18.09 | 69.09
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
96530 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | SINAPI |  | 42.318
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.555 | 17.51 | 9.718
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.566 | 20.82 | 32.6
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
96545 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | SINAPI |  | 3.1
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 16.4 | 0.62
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 21.5 | 2.48
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
96543 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | SINAPI |  | 5.18
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 16.4 | 1.04
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 21.29 | 4.14
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | SINAPI |  | 81.36
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.53 | 18.09 | 45.77
SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 21.61 | 34.58
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.83 | 1.22 | 1.01
SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.78 | 0.25 | 0.2
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
92873 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | SINAPI |  | 178.11
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 20.82 | 38.43
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 21.4 | 39.5
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.538 | 18.09 | 100.18
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.672 | 1.26 | 0.85
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.174 | 0.29 | 0.34
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
96995 |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | SINAPI |  | 43.39
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 18.09 | 43.39
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
92269 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | SINAPI |  | 16.41
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 17.51 | 2.36
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.675 | 20.82 | 14.05
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
92775 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | SINAPI |  | 5.38
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 16.4 | 0.6
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 21.29 | 4.78
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
92778 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | SINAPI |  | 2.3
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 | 16.4 | 0.26
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0956 | 21.29 | 2.04
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
92270 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | SINAPI |  | 2.45
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.088 | 17.51 | 1.54
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0438 | 20.82 | 0.91
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
92777 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | SINAPI |  | 3.06
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0209 | 16.4 | 0.34
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1278 | 21.29 | 2.72
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
87504 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | SINAPI |  | 43.73
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.37 | 21.4 | 29.32 | ARGAMASSA |  | SERVENTE
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.79643 | 18.09 | 14.41 | 0.0098 | M³ por M² | 11.37 | H por M³
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
87893 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | SINAPI |  | 4.6
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 21.4 | 2.65 | ARGAMASSA |  | SERVENTE
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.10774 | 18.09 | 1.95 | 0.0042 | M³ por M² | 10.89 | H por M³
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
17.02.220 |  | REBOCO | M² | CPOS |  | 9.87
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.4 | 5.35
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.09 | 4.52
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
98562 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M² | SINAPI |  | 21.11
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73 | 21.4 | 15.62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.148 | 18.09 | 2.68 | ARGAMASSA
SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12725 | 21.61 | 2.75 | 0.025 | M³ por M² | 5.09 | H por M³
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.02975 | 1.22 | 0.04 | 0.025 | M³ por M² | 1.19 | CHP por M³
SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.0975 | 0.25 | 0.02 | 0.025 | M³ por M² | 3.9 | CHI por M³
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
93191 |  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | SINAPI |  | 9.19
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 | 21.4 | 5.41 | ARGAMASSA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1275 | 18.09 | 2.31 | 0.0019 | M³ por M | 0.79 | H por M³
SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.046975 | 21.61 | 1.02 | 0.0019 | M³ por M | 3.65 | H por M³ | 0.014 | M³ por M | 2.86 | H por M³
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.013935 | 1.22 | 0.02 | 0.0019 | M³ por M | 0.85 | CHP por M³ | 0.014 | M³ por M | 0.88 | CHP por M³
SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.03304 | 0.25 | 0.01 | 0.0019 | M³ por M | 2.8 | CHI por M³ | 0.014 | M³ por M | 1.98 | CHI por M³
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00237 | 16.4 | 0.04 | 0.79 | KG por M | 0.003 | H por KG
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.017696 | 21.29 | 0.38 | 0.79 | KG por M | 0.0224 | H por KG
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
04.09.160 |  | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL | m² | CPOS |  | 3.78
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.4 | 1.07
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.09 | 2.71
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
04.09.140 |  | RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO | unid | CPOS |  | 23.52
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 18.09 | 23.52
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
95577 |  | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. | Kg | SINAPI |  | 1.62
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 16.4 | 0.13
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 21.29 | 1.49
Birigui, 23 de Janeiro de 2020
____________________________________
BRUNO MATOS MILLER
Engenheiro Civil
CREA nº: 5068987150
________________________________________
ALEXANDRE J. S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras
_______________________________________
SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ORÇAMENTO: |  | EXECUÇÃO DE MURO – CEI ROTARY
LOCAL: |  | GERÔNIMO DE SOUZA SANTOS, Nº 20 - Birigui/SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | TOTAL ACUMULADO
|  |  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1077.0936 | 6.4899 | 1077.0936 | 100 | 1077.0936 | 100
2.0 | INFRAESTUTURA | 4347.4423 | 26.1951 | 4347.4423 | 100 | 4347.4423 | 100
3.0 | SUPERESTRUTURA | 2264.2123 | 13.6428 | 2264.2123 | 100 | 2264.2123 | 100
4.0 | MURO | 8453.6886 | 50.9369 | 8453.6886 | 100 | 8453.6886 | 100
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 453.9494 | 2.7352 | 453.9494 | 100 | 453.9494 | 100
| TOTAIS | 16596.3863 | 100% | 16596.3863 | 100% | 16596.3863 | 100%
Birigui, 23 de Janeiro de 2020
____________________________________
BRUNO MATOS MILLER
Engenheiro Civil
CREA nº: 5068981750
________________________________________
ALEXANDRE J. S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras
________________________________________
SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras