## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v007
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
1.062.044-33/2018 |  | MDS |  | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL |  |  | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |  |  |  |  | MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  |  |  | BIRIGUI - SP |  |  | RUA SAUDADES, 1250 - CENTRO |  |  |  |  | MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2020-03-01 |  | Sim | São Paulo / SP |  | ÚNICO | [9 empty] | 27.35%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
[7 empty] | Sim | Empreitada Preço Global |  | PLE | Modernização do Banco de Alimentos
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 27.35%
Belém / PA
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
1.062.044-33/2018 |  | MDS |  | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL |  |  | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |  | #REF! | #REF! |  | MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  |  |  | BIRIGUI - SP |  | #REF! | RUA SAUDADES, 1250 - CENTRO |  |  |  |  | MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2020-03-01 |  | Sim | São Paulo / SP |  | ÚNICO | [9 empty] | 27.35%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
[7 empty] | Sim | Empreitada Preço Global |  | PLE | Modernização do Banco de Alimentos

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | #VALUE!
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.062.044-33/2018 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 4% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 21.15% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 27.35% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BIRIGUI - SP | [5 empty] | 2026-07-31
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | CRISTIANO SALMEIRÃO
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
2 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 27.35%
0 | 78 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | Modernização do Banco de Alimentos | [5 empty] | 0 |  | 0
1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | #N/A | Meta | 1. |  |  | REFORMA DO PRÉDIO DO BANCO DE ALIMENTOS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 27.35%
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | PLACA DE OBRA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.1. | PMB-CP | 008 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-008 | #REF! | 480.01 | 27.35%
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1. | PMB-CP | 005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-005 | #REF! | 1388.98 | 27.35%
2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 15 | Nível 2 | 1.3. |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 425.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97647 | #REF! | 3.53 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 308.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97650 | #REF! | 7.59 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97651 | #REF! | 83.97 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.4. | PMB-CP | 003 | RETIRADA MANUAL DE CALHAS | M | 65.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-003 | #REF! | 5.29 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 112.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97640 | #REF! | 1.77 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.6. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97665 | #REF! | 1.35 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.7. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97622 | #REF! | 59.57 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.8. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 33.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97631 | #REF! | 3.44 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.9. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 196.78 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97634 | #REF! | 12.88 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.10. | PMB-CP | 002 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO | M3 | 1.04 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-002 | #REF! | 206.65 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.11. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 26.91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97644 | #REF! | 9.54 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.12. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97645 | #REF! | 27.49 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.13. | PMB-CP | 006 | REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO | M2 | 14.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-006 | #REF! | 39.99 | 27.35%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.14. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 67.14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72897 | #REF! | 28.06 | 27.35%
2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | Nível 2 | 1.4. |  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1. | COTAÇÃO | 001 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM ESTACA MEGA | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-001 | #REF! | 1464.53 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98228 | #REF! | 62.07 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95576 | #REF! | 10.18 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4. | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 3.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95583 | #REF! | 14.68 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.5. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93358 | #REF! | 90.83 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.6. | SINAPI | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94103 | #REF! | 257.65 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.7. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96533 | #REF! | 85.43 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.8. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.68 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96545 | #REF! | 11.73 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.9. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96543 | #REF! | 15.36 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.10. | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94970 | #REF! | 326.72 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.11. | PMB-CP | 009 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0.22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-009 | #REF! | 149.32 | 27.35%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.12. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96995 | #REF! | 55.07 | 27.35%
2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | Nível 2 | 1.5. |  |  | ESTRUTURA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 3.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92447 | #REF! | 133 | 27.35%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 7.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92410 | #REF! | 145.47 | 27.35%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 53.22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92778 | #REF! | 9.98 | 27.35%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92775 | #REF! | 15.49 | 27.35%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.5. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94971 | #REF! | 341.59 | 27.35%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.6. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92874 | #REF! | 38.24 | 27.35%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.7. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 3.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-74202/1 | #REF! | 83.97 | 27.35%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.8. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 3.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98555 | #REF! | 27.47 | 27.35%
2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | ALVENARIA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 126.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87477 | #REF! | 42.96 | 27.35%
2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | Nível 2 | 1.7. |  |  | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 8 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 252.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87879 | #REF! | 3.71 | 27.35%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 161.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87549 | #REF! | 19.82 | 27.35%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 209.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87547 | #REF! | 21.24 | 27.35%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 40.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98561 | #REF! | 40.97 | 27.35%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 161.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93395 | #REF! | 51.78 | 27.35%
2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 9 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1. | PMB-CP | 001 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-001 | #REF! | 23.61 | 27.35%
2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | Nível 2 | 1.9. |  |  | PISOS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 10 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96620 | #REF! | 502.14 | 27.35%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 85.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87620 | #REF! | 29.29 | 27.35%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.3. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 72.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87251 | #REF! | 42.59 | 27.35%
S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.4. | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94970 | #REF! | 326.72 | 27.35%
2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | Nível 2 | 1.10. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 11 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 5.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91341 | #REF! | 502.12 | 27.35%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2. | PMB-CP | 010 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-010 | #REF! | 108.71 | 27.35%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94570 | #REF! | 285.61 | 27.35%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.4. | SINAPI | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 2.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72116 | #REF! | 134.24 | 27.35%
S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.5. | PMB-CP | 007 | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO | M2 | 14.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-007 | #REF! | 47.73 | 27.35%
2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | Nível 2 | 1.11. |  |  | PINTURA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 12 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 12.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88495 | #REF! | 12.38 | 27.35%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 206.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88487 | #REF! | 12.48 | 27.35%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.3. | PMB-CP | 011 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS | M2 | 10.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-011 | #REF! | 36.07 | 27.35%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.4. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 213.14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88485 | #REF! | 3.01 | 27.35%
S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 515.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88489 | #REF! | 15.89 | 27.35%
2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | Nível 2 | 1.12. |  |  | COBERTURA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 13 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1. | PMB-CP | 004 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 139.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PMB-CP-004 | #REF! | 152.48 | 27.35%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 286.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94213 | #REF! | 55.37 | 27.35%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 425.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92580 | #REF! | 36.31 | 27.35%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.4. | SINAPI | 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | 2275.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92593 | #REF! | 8.56 | 27.35%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 128.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94231 | #REF! | 44.15 | 27.35%
S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.6. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 112.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96116 | #REF! | 52.3 | 27.35%
2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 2 | 1.13. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 14 | FALSE | X | 0 | 27.35%
S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 195.02 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99803 | #REF! | 2.22 | 27.35%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Os custos de canteiro de obras não foram considerados no orçamento, pois serão utilizadas as próprias instalações do prédio para realização dos serviços. O item 1.12.1 conta com o insumo retirado do Boletim CPOS 178, com data base de março/2020.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
BIRIGUI - SP
Local
2026-07-31
Data

## PLQ
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | SETOR 1 | SETOR 2 | SETOR 3 | SETOR 4
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0
CTEF |  | Modernização do Banco de Alimentos
Meta | 1. | REFORMA DO PRÉDIO DO BANCO DE ALIMENTOS |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Nível 2 | 1.1. | PLACA DE OBRA |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | SETOR 4 4: 2.5
Nível 2 | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
Serviço | 1.2.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 4 | SETOR 1 1: 0.57; SETOR 2 2: 1.15; SETOR 3 3: 1.29; SETOR 4 4: 0.99
Nível 2 | 1.3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.3.1. | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 425.92 | SETOR 1 1: 114.89; SETOR 2 2: 90.18; SETOR 3 3: 81.66; SETOR 4 4: 139.19
Serviço | 1.3.2. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 308.37 | SETOR 1 1: 114.89; SETOR 2 2: 90.18; SETOR 3 3: 81.66; SETOR 4 4: 21.64
Serviço | 1.3.3. | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 | SETOR 1 1: 3; SETOR 2 2: 3.5; SETOR 3 3: 3.5; SETOR 4 4: 1
Serviço | 1.3.4. | RETIRADA MANUAL DE CALHAS | M | 65.37 | SETOR 1 1: 13.31; SETOR 2 2: 24.7; SETOR 3 3: 27.36
Serviço | 1.3.5. | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 112.26 | SETOR 1 1: 85.59; SETOR 2 2: 26.67
Serviço | 1.3.6. | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 35 | SETOR 1 1: 8; SETOR 2 2: 9; SETOR 3 3: 12; SETOR 4 4: 6
Serviço | 1.3.7. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.51 | SETOR 1 1: 0.09; SETOR 2 2: 0.74; SETOR 3 3: 0.23; SETOR 4 4: 6.45
Serviço | 1.3.8. | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 33.85 | SETOR 1 1: 7.31; SETOR 2 2: 26.54
Serviço | 1.3.9. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 196.78 | SETOR 1 1: 41.01; SETOR 2 2: 128.18; SETOR 3 3: 27.59
Serviço | 1.3.10. | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO | M3 | 1.04 | SETOR 1 1: 0.07; SETOR 2 2: 0.48; SETOR 3 3: 0.42; SETOR 4 4: 0.07
Serviço | 1.3.11. | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 26.91 | SETOR 2 2: 3.99; SETOR 3 3: 4.2; SETOR 4 4: 18.72
Serviço | 1.3.12. | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.6 | SETOR 4 4: 1.6
Serviço | 1.3.13. | REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO | M2 | 14.03 | SETOR 4 4: 14.03
Serviço | 1.3.14. | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 67.14 | SETOR 1 1: 15.93; SETOR 2 2: 17.08; SETOR 3 3: 12.02; SETOR 4 4: 22.11
Nível 2 | 1.4. | FUNDAÇÃO |  | 0
Serviço | 1.4.1. | REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM ESTACA MEGA | UN | 13 | SETOR 2 2: 6; SETOR 3 3: 6; SETOR 4 4: 1
Serviço | 1.4.2. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 10 | SETOR 1 1: 4; SETOR 2 2: 4; SETOR 4 4: 2
Serviço | 1.4.3. | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 16 | SETOR 1 1: 6.4; SETOR 2 2: 6.4; SETOR 4 4: 3.2
Serviço | 1.4.4. | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 3.45 | SETOR 1 1: 1.38; SETOR 2 2: 1.38; SETOR 4 4: 0.69
Serviço | 1.4.5. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.54 | SETOR 1 1: 0.23; SETOR 2 2: 0.2; SETOR 4 4: 0.11
Serviço | 1.4.6. | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.05 | SETOR 1 1: 0.02; SETOR 2 2: 0.02; SETOR 4 4: 0.01
Serviço | 1.4.7. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.65 | SETOR 1 1: 1.55; SETOR 2 2: 1.35; SETOR 4 4: 0.75
Serviço | 1.4.8. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.68 | SETOR 1 1: 4.96; SETOR 2 2: 4.32; SETOR 4 4: 2.4
Serviço | 1.4.9. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.49 | SETOR 1 1: 1.91; SETOR 2 2: 1.66; SETOR 4 4: 0.92
Serviço | 1.4.10. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.22 | SETOR 1 1: 0.09; SETOR 2 2: 0.08; SETOR 4 4: 0.05
Serviço | 1.4.11. | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0.22 | SETOR 1 1: 0.09; SETOR 2 2: 0.08; SETOR 4 4: 0.05
Serviço | 1.4.12. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.53 | SETOR 1 1: 0.24; SETOR 2 2: 0.21; SETOR 4 4: 0.08
Nível 2 | 1.5. | ESTRUTURA |  | 0
Serviço | 1.5.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 3.65 | SETOR 1 1: 1.55; SETOR 2 2: 1.35; SETOR 4 4: 0.75
Serviço | 1.5.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 7.15 | SETOR 1 1: 3; SETOR 2 2: 3; SETOR 4 4: 1.15
Serviço | 1.5.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 53.22 | SETOR 1 1: 21.84; SETOR 2 2: 20.88; SETOR 4 4: 10.5
Serviço | 1.5.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.42 | SETOR 1 1: 6.92; SETOR 2 2: 6.61; SETOR 4 4: 2.89
Serviço | 1.5.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.83 | SETOR 1 1: 0.35; SETOR 2 2: 0.33; SETOR 4 4: 0.15
Serviço | 1.5.6. | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.83 | SETOR 1 1: 0.35; SETOR 2 2: 0.33; SETOR 4 4: 0.15
Serviço | 1.5.7. | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 3.03 | SETOR 4 4: 3.03
Serviço | 1.5.8. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 3.03 | SETOR 4 4: 3.03
Nível 2 | 1.6. | ALVENARIA |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.6.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 126.45 | SETOR 1 1: 16.61; SETOR 2 2: 57.5; SETOR 3 3: 42.96; SETOR 4 4: 9.38
Nível 2 | 1.7. | REVESTIMENTOS |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.7.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 252.9 | SETOR 1 1: 33.22; SETOR 2 2: 115; SETOR 3 3: 85.92; SETOR 4 4: 18.76
Serviço | 1.7.2. | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 161.8 | SETOR 1 1: 41.74; SETOR 2 2: 113.66; SETOR 4 4: 6.4
Serviço | 1.7.3. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 209.18 | SETOR 1 1: 14.62; SETOR 2 2: 94.6; SETOR 3 3: 85.92; SETOR 4 4: 14.04
Serviço | 1.7.4. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 40.65 | SETOR 1 1: 10.41; SETOR 2 2: 30.24
Serviço | 1.7.5. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 161.8 | SETOR 1 1: 41.74; SETOR 2 2: 113.66; SETOR 4 4: 6.4
Nível 2 | 1.8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.8.1. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35 | SETOR 1 1: 8; SETOR 2 2: 9; SETOR 3 3: 12; SETOR 4 4: 6
Nível 2 | 1.9. | PISOS |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.9.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.65 | SETOR 2 2: 0.3; SETOR 3 3: 0.3; SETOR 4 4: 0.05
Serviço | 1.9.2. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 85.75 | SETOR 1 1: 10.88; SETOR 2 2: 37.25; SETOR 3 3: 33.59; SETOR 4 4: 4.03
Serviço | 1.9.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 72.75 | SETOR 1 1: 10.88; SETOR 2 2: 31.25; SETOR 3 3: 27.59; SETOR 4 4: 3.03
Serviço | 1.9.4. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.52 | SETOR 4 4: 0.52
Nível 2 | 1.10. | ESQUADRIAS |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.10.1. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 5.09 | SETOR 2 2: 1.89; SETOR 4 4: 3.2
Serviço | 1.10.2. | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UN | 1 | bar: SETOR 3 3
Serviço | 1.10.3. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.1 | SETOR 1 1: 0.6; SETOR 3 3: 1.5
Serviço | 1.10.4. | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 2.1 | SETOR 1 1: 0.6; SETOR 3 3: 1.5
Serviço | 1.10.5. | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO | M2 | 14.03 | SETOR 4 4: 14.03
Nível 2 | 1.11. | PINTURA |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.11.1. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 12.2 | SETOR 1 1: 6.6; SETOR 2 2: 5.6
Serviço | 1.11.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 206.74 | SETOR 1 1: 52.16; SETOR 2 2: 74.99; SETOR 3 3: 79.59
Serviço | 1.11.3. | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS | M2 | 10.18 | SETOR 2 2: 3.78; SETOR 4 4: 6.4
Serviço | 1.11.4. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 213.14 | SETOR 1 1: 14.62; SETOR 2 2: 94.6; SETOR 3 3: 85.92; SETOR 4 4: 18
Serviço | 1.11.5. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 515.29 | SETOR 1 1: 102.35; SETOR 2 2: 140.63; SETOR 3 3: 85.92; SETOR 4 4: 186.39
Nível 2 | 1.12. | COBERTURA |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.12.1. | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 139.19 | SETOR 4 4: 139.19
Serviço | 1.12.2. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 286.73 | SETOR 1 1: 114.89; SETOR 2 2: 90.18; SETOR 3 3: 81.66
Serviço | 1.12.3. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 425.92 | SETOR 1 1: 114.89; SETOR 2 2: 90.18; SETOR 3 3: 81.66; SETOR 4 4: 139.19
Serviço | 1.12.4. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | 2275.72 | SETOR 1 1: 558.85; SETOR 2 2: 702.72; SETOR 3 3: 546.34; SETOR 4 4: 467.81
Serviço | 1.12.5. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 128.58 | SETOR 1 1: 26.62; SETOR 2 2: 47.3; SETOR 3 3: 42.96; SETOR 4 4: 11.7
Serviço | 1.12.6. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 112.26 | SETOR 1 1: 85.59; SETOR 2 2: 26.67
Nível 2 | 1.13. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | SETOR 1 1: 0
Serviço | 1.13.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 195.02 | SETOR 1 1: 38.83; SETOR 2 2: 81.75; SETOR 3 3: 74.44
BIRIGUI - SP
Local
2026-07-31
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 00/01/00 | Parcela 1 Jan/aa | Parcela 2 Feb/aa | Parcela 3 Mar/aa | Parcela 4 Apr/aa | Parcela 5 May/aa | Parcela 6 Jun/aa | Parcela 7 Jul/aa | Parcela 8 Aug/aa | Parcela 1 Jan/aa
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 42 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | REFORMA DO PRÉDIO DO BANCO DE ALIMENTOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | FALSE | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.1. | PLACA DE OBRA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.4. | FUNDAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.5. | ESTRUTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.6. | ALVENARIA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.7. | REVESTIMENTOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.9. | PISOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.10. | ESQUADRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.11. | PINTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.12. | COBERTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.13. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | TRUE | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2026-07-31
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA