## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
LOCAL: RUA GINO TREVISAN Nº 226 - NOVO JARDIM TOSELAR - BIRIGUI-SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 8952.09 | 3.5653 | 8952.09 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8952.09 | 100%
2.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 1873.47 | 0.74614 | 1873.47 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1873.47 | 100%
3.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 13122.71 | 5.2263 | 3280.6775 | 25 | 3280.6775 | 25 | 0 |  | 3280.6775 | 25 | 3280.6775 | 25 | 0 |  | 13122.71 | 100%
4.0 | COBERTURA | 25681.4 | 10.228 | 0 |  | 6420.35 | 25 | 12840.7 | 50 | 6420.35 | 25 | 0 |  | 0 |  | 25681.4 | 100%
5.0 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 9067.41 | 3.6112 | 4533.705 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4533.705 | 50 | 0 |  | 9067.41 | 100%
6.0 | INSTALACOES ELETRICAS | 19389.95 | 7.7223 | 9694.975 | 50 | 0 |  | 4847.4875 | 25 | 4847.4875 | 25 | 0 |  | 0 |  | 19389.95 | 100%
7.0 | IMPERMEABILIZACOES/ J. DE DILATACAO | 4157.01 | 1.6556 | 0 |  | 0 |  | 4157.01 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4157.01 | 100%
8.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 69102.29 | 27.521 | 6910.229 | 10 | 20730.687 | 30 | 6910.229 | 10 | 13820.458 | 20 | 10365.3435 | 15 | 10365.3435 | 15 | 69102.29 | 100%
9.0 | PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS | 38614.15 | 15.3786 | 0 |  | 11584.245 | 30 | 19307.075 | 50 | 7722.83 | 20 | 0 |  | 0 |  | 38614.15 | 100%
10.0 | PINTURA | 49679.01 | 19.7854 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9935.802 | 20 | 19871.604 | 40 | 19871.604 | 40 | 49679.01 | 100%
11.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 11449.85 | 4.5601 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11449.85 | 100 | 11449.85 | 100%
| TOTAIS | 251089.34 | 100% | 35245.1465 | 14.04% | 42015.9595 | 16.73% | 48062.5015 | 19.14% | 46027.605 | 18.33% | 38051.33 | 15.15% | 41686.7975 | 16.6% | 251089.34 | 100%
Birigui, 12 de junho de 2018
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
__________________________________Milton Lot Junior
Secretário de Obras