## Cronograma
Obra: Reforma de banheiro e da cobertura do Centro POP
Endereço: Rua Roberto Clark, número 236 - Centro (Centro POP)
Cidade: Birigui - SP
CRONOGAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviço | Valor dos Itens | 30 dias | 60 dias | 90 dias
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3617.03 | 30% | 70%
|  |  | 1085.109 | 2531.921 | 0
2 | ALVENARIA | 352.224 | 100%
|  |  | 352.224 | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS | 619.58 |  | 100%
|  |  | 0 | 619.58 | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 641.47 | 70% | 30%
|  |  | 449.029 | 192.441 | 0
5 | ESGOTO | 427.97 | 100%
|  |  | 427.97 | 0 | 0
6 | PISOS | 263.604 | 65% | 35%
|  |  | 171.3426 | 92.2614 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 186.214 | 100%
|  |  | 186.214 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS | 903.87 |  | 100%
|  |  | 0 | 903.87 | 0
9 | COBERTURA | 27476.93 |  | 40% | 60%
|  |  | 0 | 10990.772 | 16486.158
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 129.854 |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 129.854
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 7.718% | 44.28% | 48%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 7.718% | 52% | 100%
VALOR MENSAL |  | 34618.746 | 2671.8886 | 15330.8454 | 16616.012
VALOR ACUMULADO |  |  | 2671.8886 | 18002.734 | 34618.746
Birigui, 29 de maio de 2018.
_________________________ |  |  |  |  | _______________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI |  |  |  |  | Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
Engenheiro Civil |  |  |  |  | Secretário Adjunto de Obras
__________________________
Arqtº MILTON LOT JUNIOR
Secretário de Obras