## Planilha Orçamentária
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA
OBJETO : Recapeamento ásfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - C.B.U.Q.
LOCAL : Ruas do Bairro Jardim Vista Alegre
REF. | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.
1.0 |  | Placa de obra
SINAPI | 1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 2.5 | m² | 323.3 | 808.25
SUBTOTAL: | [6 empty] | 808.25 | 986.3883
2.0 |  | Sarjetão
CPOS | 2.1.1 | 03.07.030 | Demolição mecanizada de pavimento asfáltico,inclusive fragmentação e acomodação do material | 102.5 | m² | 15.99 | 1638.98
SINAPI | 2.1.2 | 72915 | Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria até 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | 20.5 | m³ | 11.14 | 228.37
SINAPI | 2.1.3 | 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ | 26.65 | m³ | 4.04 | 107.67
SINAPI | 2.1.4 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via ubana pavimentada | 258.5 | m³xkm | 1.66 | 429.11
SINAPI-I | 2.1.5 | 6189 | Tábua de madeira 2,5 x 30 cm, cedrinho ou equivalente. | 164 | m | 13.07 | 2143.48
SINAPI | 2.1.6 | 94103 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menos que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual | 2.95 | m³ | 212.41 | 626.61
SINAPI-I | 2.1.7 | 7155 | Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 X 120 m de comprimento, espaçamento da malha = 10 X 10 cm | 98.4 | m² | 12.42 | 1222.13
CPOS | 2.1.8 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPA | 16.73 | m³ | 268.64 | 4494.35
CPOS | 2.1.9 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto | 16.73 | m³ | 65.78 | 1100.5
SUBTOTAL: | [6 empty] | 11991.2 | 14634.0605
3.0 |  | Recapeamento asfáltico
CPOS | 3.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | 26083.43 | m² | 0.63 | 16432.56
CPOS | 3.2 | 54.03.230 | Imprimação Betuminosa Ligante | 26083.43 | m² | 5.3 | 138242.18
CPOS | 3.3 | 54.03.250 | Revestimento de pré-misturado a quente | 113.19 | m³ | 741.17 | 83893.03
CPOS | 3.4 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - CBUQ | 701.17 | m³ | 844.7 | 592278.3
SUBTOTAL: | [6 empty] | 830846.07 | 1013964.5438
4.0 |  | Sinalização viária
4.1 |  | Sinalização vertical
SINAPI | 4.1.1 | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | 30 | un. | 87.44 | 2623.2
SINAPI | 4.1.2 | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação | 45 | m | 54.26 | 2441.7
SINAPI | 4.1.3 | 98228 | Estaca broca de concreto, diâmetro 20cm, profundidade de até 3m, escavação manual com trado concha, não armada. | 15 | m | 52.77 | 791.55
4.2 |  | Sinalização horizontal
SINAPI | 4.2.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | 165.855 | m² | 14.49 | 2403.2389
SUBTOTAL: | [6 empty] | 8259.69 | 10080.1257
BDI = | 22.04%
TOTAL: | [6 empty] | 851905.21
VALOR COM BDI: | [6 empty] | 1039665.12 | 1039665.1183
(UM MILHÃO, TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)
Fonte de Pesquisa Utilizada:
CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - VERSÃO UTILIZADA: 176
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 07/2019
Birigui, 02 de outubro de 2019
________________________________________
Thiemy Barbieri Jorge
Engenheira Responsável
CREA: 5069682799
ART: 28027230191292093
_____________________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
__________________________________
Alexandre José Sabino Lasina
Secretário Adjunto de Obras
_________________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras

## Cronograma
Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA
OBJETO : Recapeamento ásfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - C.B.U.Q.
LOCAL : Ruas do Bairro Jardim Vista Alegre
|  | Valor | Peso | Mês | 1 | Mês | 2
Item | Discriminação | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | Placa de Obra | 986.3883 | 0.09488% | 100 | 100 | 0 | 100
2 | Sarjetão | 14634.0605 | 1.408% | 50 | 50 | 50 | 100
3 | Recapeamento asfáltico | 1013964.5438 | 97.53% | 50 | 50 | 50 | 100
4 | Sinalização Viária | 10080.1257 | 0% | 50 | 50 | 50 | 100
5 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
6 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
7 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
| Total (R$): | 1039665.1183 | 100% | 100 | 100 | 0 | 100
Birigui, 02 de outubro de 2019 |  |  |  |  | CRISTIANO SALMEIRÃO
[5 empty] | Prefeito Municipal de Birigui |  |  | CRISTIANO SALMEIRÃO | 0 | CRISTIANO SALMEIRÃO | 0 | CRISTIANO SALMEIRÃO | 0 | CRISTIANO SALMEIRÃO | 0 | CRISTIANO SALMEIRÃO
[8 empty] | Prefeito Municipal de Birigui |  | Prefeito Municipal de Birigui |  | Prefeito Municipal de Birigui |  | Prefeito Municipal de Birigui |  | Prefeito Municipal de Birigui

## Calculo sarjetões
SARJETÕES JARDIM VISTA ALEGRE
Nº | TIPO | CRUZAMENTO | COMP. (M) | LARG. (M) | ÁREA (M²)
S-1 | RETO | CALIL NAKAD X MARISA ATAHYDE NAKAD | 17 | 1.2 | 20.4
S-2 | RETO | CARLOS MUSSI X DR. LUIZ TOLEDO DE PIZA SOBRINHO | 14 | 1.2 | 16.8
S-3 | RETO | CARLOS MUSSI X MARISA ATHAYDE NAKAD | 14 | 1.2 | 16.8
S-4 | BIFURCADO | BARTHOLOMEU PAULO X SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ | 37 | 1.2 | 44.4
Total = |  |  | 82 |  | 98.4
Obs.: A locação dos sarjetões deverá ser conferida no local.

## Calculo das ruas
CALCULO DAS RUAS DO BAIRRO VISTA ALEGRE | [5 empty] | Reperfilamento (2cm) |  | Recapeamento (3cm) |  | Regularização (2cm)
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Helena Ruic
| 80.9 | 9.6 | 776.64 |  | 776.64 |  |  | 3 | 23.2992 | 1 | 7.7664
| 30.15 | 9.6 | 289.44 |  | 289.44 |  |  | 3 | 8.6832 | 1 | 2.8944
| 45.29 | 9.6 | 434.78 |  | 434.78 |  |  | 3 | 13.0434 | 1 | 4.3478
|  |  |  | 15.74 | 15.74 |  |  | 3 | 0.4722 | 1 | 0.1574
|  |  |  | 27.51 | 27.51 |  |  | 3 | 0.8253 | 1 | 0.2751
|  |  |  | Total = | 1544.11 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 46.3233 | Total (m³) | 15.4411
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Salvador Sanchez Sanchez
| 198 | 9.425 | 1866.15 |  | 1866.15 |  |  | 3 | 55.9845 | 1 | 18.6615
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
| 203.4 | 9.425 | 1917.05 |  | 1917.05 |  |  | 3 | 57.5115
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
| 103.7 | 9.4 | 974.78 |  | 974.78 |  |  | 3 | 29.2434
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 3.03 | 3.03 |  |  | 3 | 0.0909
|  |  |  | 72.33 | 72.33 |  |  | 3 | 2.1699
|  |  |  | Total = | 5041.1 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 151.233 | Total (m³) | 19.1809
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Marisa Athayde Nakad
| 187.2 | 9.45 | 1769.04 |  | 1769.04 |  |  | 3 | 53.0712 | 1 | 17.6904
|  |  |  | 18.62 | 18.62 |  |  | 3 | 0.5586 | 1 | 0.1862
|  |  |  | 18.87 | 18.87 |  |  | 3 | 0.5661 | 1 | 0.1887
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
| 204.4 | 9.4 | 1921.36 |  | 1921.36 |  |  | 3 | 57.6408 | 1 | 19.2136
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
|  |  |  | Total = | 3883.71 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 116.5113 | Total (m³) | 38.8371
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Luiz Toledo de Piza Sobrinho
| 176.8 | 9.25 | 1635.4 |  | 1635.4 |  |  | 3 | 49.062
|  |  |  | 18.62 | 18.62 |  |  | 3 | 0.5586
|  |  |  | 18.87 | 18.87 |  |  | 3 | 0.5661
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
| 197 | 9.275 | 1827.18 |  | 1827.18 |  |  | 3 | 54.8154
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791
|  |  |  | 72.33 | 72.33 |  |  | 3 | 2.1699
|  |  |  | Total = | 3702.25 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 111.0675 | Total (m³) | 0
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Antônio Martins dos Santos Filho
| 168 | 9.25 | 1554 |  | 1554 |  |  | 3 | 46.62 | 1 | 15.54
|  |  |  | 17.74 | 17.74 |  |  | 3 | 0.5322 | 1 | 0.1774
|  |  |  | 19.71 | 19.71 |  |  | 3 | 0.5913 | 1 | 0.1971
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
|  |  |  | 25.97 | 25.97 |  |  | 3 | 0.7791 | 1 | 0.2597
|  |  |  | Total = | 1643.39 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 49.3017 | Total (m³) | 16.4339
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Calil Nakad
| 47 | 9.3 | 437.1 |  | 437.1 | 2 | 8.742
|  |  |  | 12.48 | 12.48 | 2 | 0.2496
|  |  |  | 10.98 | 10.98 | 2 | 0.2196
|  |  |  | 15.74 | 15.74 | 2 | 0.3148
|  |  |  | 20.99 | 20.99 | 2 | 0.4198
| 62 | 9.3 | 576.6 |  | 576.6 | 2 | 11.532
| 62 | 9.3 | 576.6 |  | 576.6 | 2 | 11.532
| 83.7 | 9.3 | 778.41 |  | 778.41 | 2 | 15.5682
|  |  |  | Total = | 2428.9 | Total (m³) | 48.578 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 0
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Carlos Mussi
| 23.6 | 9.45 | 223.02 |  | 223.02 |  |  | 3 | 6.6906 | 1 | 2.2302
| 128 | 9.45 | 1209.6 |  | 1209.6 |  |  | 3 | 36.288 | 1 | 12.096
| 98.5 | 9.45 | 930.83 |  | 930.83 |  |  | 3 | 27.9249 | 1 | 9.3083
|  |  |  | Total = | 2363.45 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 70.9035 | Total (m³) | 23.6345
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Sarkis Nakad
| 222 | 11.65 | 2586.3 |  | 2586.3 | 2 | 51.726
| 120 | 11.7 | 1404 |  | 1404 | 2 | 28.08
|  |  |  | Total = | 3990.3 | Total (m³) | 79.806 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 0
Rua | Comp. (m) | Largura (m) | Área | Área retirada em AutoCad (m²) | Área Total (m²) | 2 cm | Total 2 cm (m³) | 3 cm | Total 3 cm (m³) | 1 cm | Total 1 cm (m³)
Bartholomeu Paulo
| 23.7 | 9.45 | 223.97 |  | 223.97 | 2 | 4.4794
| 124.4 | 9.45 | 1175.58 |  | 1175.58 | 2 | 23.5116
|  |  |  | 86.67 | 86.67 | 2 | 1.7334
|  |  |  | Total= | 1486.22 | Total (m³) | 29.7244 | Total (m³) | 0 | Total (m³) | 0
TOTAL GERAL = |  |  |  |  | 26083.43 | Área Total = | 158.1084 | Área Total = | 545.3403 | Área Total = | 113.5275
[6 empty] | Volume Total = | 7905.42 | Volume Total = | 18178.01 | Volume Total = | 11352.75