## Planilha
Obra: Ampliação dos muros de divisas de Escola Municipal Yvone Miragaia Peruzzo
|  | Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  | Local: Rua Bahia, 843 - Jardim Tóquio
Local: Rua Ernestino Bispo da Silva, 279 - Residencial Portal da Pérola II
Cidade: Birigui-SP
Código | Item | ' | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | Quantidade | VALOR | % | % | VALOR | Quantidade | VALOR | % | % | VALOR | Quantidade | VALOR | % | % | VALOR | Quantidade | VALOR | % | % | VALOR | Quant. | VALOR | % | % | VALOR
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
CPOS 01.23.100 | 1.1 | Demolição de concreto armado das cintas existentes | m3 | 0.98 | 305.64 | 299.5272
[5 empty] | Sub-Total | 299.5272 |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| 2 | INFRAESTRUTURA
CPOS 12.01.020 | 2.1 | Brocas manuais de concreto armado (D=20 cm) profundidade 2,00 m | m | 468 | 44.44 | 20797.92
[5 empty] | Sub-Total | 20797.92
| 3 | SUPERESTRUTURA (pilares)
CPOS 10.01.060 | 3.1 | Armadura em aço CA-60 diâmetro 5 mm (fornecimento e lançamento) | Kg | 502.62 | 7.25 | 3643.995
CPOS 10.01.040 | 3.2 | Armadura em aço CA-50 diâmetro 8 mm (fornecimento e lançamento) | Kg | 1093.65 | 6.56 | 7174.344
SINAPI 92269 | 3.3 | Formas em madeira comum para pilares | m2 | 340.95 | 80.55 | 27463.5225
CPOS 11.01.130 | 3.4 | Fornecimento de concreto usinado Fck 25 MPa p/ pilares | m3 | 21.34 | 279.29 | 5960.0486
CPOS 11.16.060 | 3.5 | Lançamento e adensamento de concreto em pilares | m3 | 21.34 | 78.64 | 1678.1776
SINAPI 93205 | 3.6 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco c/ blocos canaleta (esp. 14 cm)
|  | c/ concreto Fck 20 MPa e 2 ferros CA-50-A (diâm. 8 mm) corridos | m | 439.04 | 23.05 | 10119.872
[5 empty] | Sub-Total | 56039.9597
| 4 | ALVENARIA
COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 SINAPI 88316 e SINAPI 88315 | 4.1 | Execução de alvenaria de blocos de concreto (esp. 14 cm) exceto fornecimento de blocos 14 x 19 x 34 (depositados na escola) | m2 | 111.05 | 19.67 | 2184.3535
COMPOSIÇÃO SINAPI00038591 SINAPI 88309, SINAPI 88316 e SINAPI 88315 | 4.2 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 34 (esp. 14 cm) FBK 4,5 MPa | m2 | 114.63 | 50.45 | 5783.0835
[5 empty] | Sub-Total | 7967.437
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CPOS 05.07.050 | 5.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica | m3 | 0.98 | 88.92 | 87.1416
[5 empty] | Sub-Total | 87.1416
[5 empty] | TOTAL | 85191.9855
|  |  |  | BDI (%) | 20% | 17038.3971
[5 empty] | TOTAL GERAL | 102230.3826
(Cento e Dois Mil Duzentos e Trinta Reais e Trinta e Oito Centavos)
Birigui, 26 de Novembro de 2.019
|  | ______________________________ |  | __________________________________________________________
|  | Eng.º MAURICIO PEREIRA | Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA
|  | Diretor Depto. de Obras e Projetos |  | Secretário Adjunto de Obras
_____________________________________
Eng.º SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras