## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80
OBRA: EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: DIVERSOS PONTOS DA CIDADE
BIRIGUI-SP
DATA: 02/04/2014
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | %
OBRA
1 | Instalação de luminárias (materiais e mão de obra) nos seguinte locais: | 19411.01
1.1 | Rua Bahia,1085 |  |  |  |  | 17.48
1.2 | Rua Bahia, 1205
1.3 | Rua Bahia, 1865
1.4 | Rua Francisco Lamachia
1.5 | Rua Antonio Agatielo
1.6 | Rua Wilson Fogolin
1.7 | Rua Francisco Zambotti, 724
1.8 | Ricardo Del Nery, 184
1.9 | Rua Primo Ferrasa, 10
2 | Instalação de luminárias (materiais e mão de obra) nos seguinte locais: |  | 21946.96
2.1 | Rua Antonio Azevedo Marques |  |  |  |  | 19.76
2.2 | Rua Basilio Troncoso
2.3 | Rua Edgar Ajax dos Reis
2.4 | Rua Manoel Lino Filho
2.5 | Rua Osório Hilário Pontes
2.6 | Rua Calil Nakad
2.7 | Rua Gino Tevisan
3 | Extensão de rede secundária e instalação de luminárias (materiais e mão de obra) |  |  | 36033.78
3.1 | Rua Umberto Frederico, 310 |  |  |  |  | 32.45
3.2 | Avenida "D"
4 | Extensão de rede secundária e instalação de luminárias (materiais e mão de obra) |  |  |  | 33658.25
4.1 | Rua Antônio Bersanete |  |  |  |  | 30.31
4.2 | Chácaras Terence
4.3 | Rua Salvador Sanchez, 01
SOMA GERAL MENSAL |  | 19411.01 | 21946.96 | 36033.78 | 33658.25 | 100%
SOMA GERAL ACUMULADO |  | 19411.01 | 41357.97 | 77391.75 | 111050
OBS: Os pagamentos somente serão liberados após inspeção e liberação da obra pela CPFL.
MARCOS ANTONIO ALBANO |  |  | ENGº MARCO FABIO VANNI POMPEU
Secretário Adjunto Serv. Públicos Água e Esgoto |  |  | Chefe Seção de Manutenção Elétrica
RUA JOSE RODRIGUES TORTOSA SEM ENERGIA AMANHA Das 09 ao meio dia