## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra : Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água
Local : Rua Isabel Fernandes Liranço, 112, Nucleo Hab. Thereza Maria Barbieri
Proprietário : Luiz Nelson Lima
Cidade : Birigui
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1102.793 | 100% |  |  | 1102.793
1102.793
2.0 | FUNDAÇÃO | 4397.25 | 100% |  |  | 4397.25
4397.25
3.0 | ALVENARIA | 4450.62 |  | 100% |  | 4450.62
4450.62
4.0 | REVESTIMENTO | 1162.055 |  | 50% | 50% | 1162.055
|  |  |  | 581.028 | 581.028
5.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 3077.62 |  | 50% | 50% | 3077.62
|  |  |  | 1538.81 | 1538.81
6.0 | ESQUARIAS | 457.634 |  | 80% | 20% | 457.634
|  |  |  | 366.107 | 91.527
7.0 | PINTURA | 911.049 |  | 30% | 70% | 911.049
|  |  |  | 273.315 | 637.734
8.0 | COBERTURA | 5202.137 |  |  | 100% | 5202.137
5202.137
9.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 812.194 |  |  | 100% | 812.194
812.194
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 25.49% | 33.42% | 41.09%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 25.49% | 58.91% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 5500.043 | 7209.88 | 8863.43
VALOR ACUMULADO |  |  | 5500.043 | 12709.923 | 21573.353 | 21573.35
Birigui, 05 de Fevereiro de 2019.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Engº SAULO GIAMPIETRO
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras