## Planilha Orçamentária
OBRA: REFORMA DO PISO E BANHEIRO DO CENTRO POP
LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 236
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO C/ BDI | CUSTO TOTAL
|  | 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SINAPI | 97644 | 1.1 | Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento | m2 | 16.26 | 7.38 | 9.3984 | 152.8185
SINAPI | 97622 | 1.2 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m3 | 1.35 | 45.82 | 58.3518 | 78.7749
SINAPI | 97633 | 1.3 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento (azulejos) | m2 | 30.78 | 18.15 | 23.114 | 711.4497
SINAPI | 97632 | 1.4 | Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento | m | 64.82 | 2.07 | 2.6361 | 170.8749
SINAPI | 97633 | 1.5 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento (piso) | m2 | 94.27 | 18.15 | 23.114 | 2178.9591
CPOS | 03.01.020 | 1.6 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.75 | 142.89 | 181.9704 | 136.4778
SINAPI | 97663 | 1.7 | Remoção manual de bacia sanitária, com reaproveitamento | un | 2 | 10 | 12.735 | 25.47
SINAPI | 97662 | 1.8 | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento | m | 20 | 0.39 | 0.49667 | 9.9333
SINAPI | 97660 | 1.9 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento | un | 1 | 0.53 | 0.67496 | 0.67496
SINAPI | 97665 | 1.10 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento | un | 1 | 1.04 | 1.3244 | 1.3244
[7 empty] | Sub-total | 3466.7576
|  | 2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
CPOS | 12.01.040 | 2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25cm - completa | m | 6 | 49.99 | 63.6623 | 381.9736
SINAPI | 93358 | 2.2 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | m3 | 0.26 | 69.74 | 88.8139 | 23.0916
SINAPI | 96995 | 2.3 | Reaterro manual apiloado com soquete | m3 | 0.17 | 42.28 | 53.8436 | 9.1534
SINAPI | 96536 | 2.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizações | m2 | 1.29 | 48.53 | 61.803 | 79.7258
SINAPI | 96546 | 2.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10mm (3/8") | kg | 5.96 | 8.27 | 10.5318 | 62.7698
SINAPI | 92791 | 2.6 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5mm | kg | 2.54 | 6.89 | 8.7744 | 22.287
SINAPI | 94971 | 2.7 | Concreto fck= 25 Mpa (preparo mecânico com betoneira) | m3 | 0.13 | 282.22 | 359.4072 | 46.7229
SINAPI | 92873 | 2.8 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.13 | 175.28 | 223.2191 | 29.0185
SINAPI | 92448 | 2.9 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, com madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizações | m2 | 1.08 | 83.21 | 105.9679 | 114.4454
SINAPI | 92778 | 2.10 | Armação de viga, utilizando aço CA-50 de 10mm (3/8") | kg | 5.96 | 8.2 | 10.4427 | 62.2385
| 92791 | 2.11 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5mm | kg | 4.34 | 6.89 | 8.7744 | 38.081
SINAPI | 94971 | 2.12 | Concreto fck= 25 Mpa para viga(preparo mecânico com betoneira) | m3 | 0.08 | 282.22 | 359.4072 | 28.7526
SINAPI | 92873 | 2.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.08 | 175.28 | 223.2191 | 17.8575
SINAPI | 92413 | 2.14 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, com madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizações | m2 | 1.5 | 70.3 | 89.5271 | 134.2906
SINAPI | 92778 | 2.15 | Armação de pilar, utilizando aço CA-50 de 10mm (3/8") | kg | 16.63 | 8.2 | 10.4427 | 173.6621
SINAPI | 92791 | 2.16 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5mm | kg | 5.39 | 6.89 | 8.7744 | 47.2941
SINAPI | 94971 | 2.17 | Concreto fck= 25 Mpa (preparo mecânico com betoneira) | m3 | 0.23 | 282.22 | 359.4072 | 82.6636
SINAPI | 92873 | 2.18 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.23 | 175.28 | 223.2191 | 51.3404
[7 empty] | Sub-total | 1405.3684
|  | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
SINAPI | 87505 | 3.1 | Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) assentados com argamassa preparada em betoneira | m2 | 11.82 | 54.82 | 69.8133 | 825.1929
SINAPI | 87879 | 3.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira | m2 | 23.64 | 3 | 3.8205 | 90.3166
SINAPI | 87549 | 3.3 | Emboço em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm | m2 | 23.64 | 16.06 | 20.4524 | 483.495
SINAPI | 87271 | 3.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35cm aplicadas a meia altura da parede | m2 | 21.6 | 55.32 | 70.45 | 1521.7204
[7 empty] | Sub-total | 2920.7249
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI | 91953 | 4.1 | Interruptor simples (1 módulo), 10A 250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 3 | 20.78 | 26.4633 | 79.39
SINAPI | 91940 | 4.2 | Caixa retangular 4"x2" média (1,30m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | un | 3 | 12.1 | 15.4093 | 46.228
SINAPI | 91852 | 4.3 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 9 | 6.25 | 7.9594 | 71.6344
SINAPI | 91924 | 4.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 20 | 1.79 | 2.2796 | 45.5913
SINAPI | 97589 | 4.5 | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W - fornecimento e instalação | un | 3 | 28.7 | 36.5495 | 109.6483
[7 empty] | Sub-total | 352.4921
|  | 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CPOS | 46.01.020 | 5.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 10 | 19.91 | 25.3554 | 253.5539
CPOS | 46.01.050 | 5.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 10 | 32.13 | 40.9176 | 409.1756
SINAPI | 40729 | 5.3 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 2 | 229.06 | 291.7079 | 583.4158
CPOS | 47.02.050 | 5.4 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" | un | 2 | 124.02 | 157.9395 | 315.8789
[7 empty] | Sub-total | 1562.0242
|  | 6 | ESGOTO
SINAPI | 89712 | 6.1 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 10 | 22.63 | 28.8193 | 288.193
SINAPI | 89714 | 6.2 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 10 | 43.81 | 55.792 | 557.9204
SINAPI | 20043 | 6.3 | Redução excêntrica PVC para esgoto predial DN 100x 50mm | un | 2 | 4.89 | 6.2274 | 12.4548
SINAPI | 89796 | 6.4 | Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100x100mm, JE, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 2 | 28.68 | 36.524 | 73.048
SINAPI | 89732 | 6.5 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, JE, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 4 | 8.54 | 10.8757 | 43.5028
SINAPI | 89746 | 6.6 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, JE, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 4 | 17.89 | 22.7829 | 91.1317
SINAPI | 89482 | 6.7 | Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 18.84 | 23.9927 | 47.9855
[7 empty] | Sub-total | 1114.2361
|  | 7 | PISOS
SINAPI | 83534 | 7.1 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | m3 | 0.54 | 493.2 | 628.0902 | 339.1687
SINAPI | 87620 | 7.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento:areia), preparo mecânico em betoneira, esp.= 2cm | m2 | 10.75 | 24.81 | 31.5955 | 339.652
SINAPI | 88649 | 7.3 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45cmx45cm | m | 87.52 | 6.02 | 7.6665 | 670.9695
SINAPI | 87249 | 7.4 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45cmx45cm | m2 | 113.84 | 41.86 | 53.3087 | 6068.6635
[7 empty] | Sub-total | 7418.4537
|  | 8 | LOUÇAS
SINAPI | 95470 | 8.1 | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un | 2 | 180.86 | 230.3252 | 460.6504
SINAPI | 86939 | 8.2 | Lavatório em louça branca com coluna, 44x35,5cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada - fornecimento e instalação | un | 2 | 274.07 | 349.0281 | 698.0563
[7 empty] | Sub-total | 1158.7067
|  | 9 | ESQUADRIAS
SINAPI | 91341 | 9.1 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m2 | 5.04 | 544.15 | 692.975 | 3492.5941
SINAPI | 90843 | 9.2 | Kit de porta de madeira para pintura, 80x210cm, itens inclusos, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo (exceto folha de porta) - fornecimento e instalação | un | 1 | 448.59 | 571.2794 | 571.2794
[7 empty] | Sub-total | 4063.8735
|  | 10 | PINTURA
SINAPI | 88485 | 10.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 38.56 | 2.14 | 2.7253 | 105.0872
SINAPI | 88487 | 10.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex em paredes, duas demãos | m2 | 38.56 | 8.48 | 10.7993 | 416.4202
SINAPI | 74064/2 | 10.3 | Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), uma demão | m2 | 10.08 | 13.2 | 16.8102 | 169.4468
SINAPI | 73924/1 | 10.4 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m2 | 10.08 | 26.18 | 33.3402 | 336.0695
SINAPI | 84659 | 10.5 | Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos | m2 | 3.36 | 15.97 | 20.3378 | 68.335
[7 empty] | Sub-total | 1095.3587
|  | 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 88316 | 11.1 | Mão de obra para instalação de portas, considerando reaproveitamento de material (servente) | h | 5.39 | 17.63 | 22.4518 | 121.0152
SINAPI | 72897 | 11.2 | Retirada de entulho com caçamba metálica | m3 | 7.3 | 22.2 | 28.2717 | 206.3834
SINAPI | 9537 | 11.3 | Limpeza final de obra | m2 | 116.64 | 2.61 | 3.3238 | 387.6921
[7 empty] | Sub-total | 715.0908
[7 empty] | TOTAL GERAL | 25273.0866
(Vinte e Cinco Mil Cento e Duzentos e Setenta e Três Reais e Nove Centavos)
Fontes: SINAPI Nov/2018, Boletim CPOS 174 (Nov/2018)
Birigui, 26 de fevereiro de 2019.
| ___________________________ | [5 empty] | _________________________________
| DANIEL NOZOMU HAZASKI | [5 empty] | Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA
| Engenheiro Civil | [5 empty] | Secretário Adjunto de Obras
______________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

## Cronograma
OBRA: REFORMA DO PISO E BANHEIRO DO CENTRO POP
LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 236
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  |  | PARCELA (%) | ACUM. (%) | PARCELA (%) | ACUM. (%) | PARCELA (%) | ACUM. (%)
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3466.7576 | 13.72% | 65% | 65% | 35% | 100% |  | 100%
2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 1405.3684 | 5.561% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 2920.7249 | 11.56% | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 352.4921 | 1.395% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1562.0242 | 6.181% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
6 | ESGOTO | 1114.2361 | 4.409% | 40% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
7 | PISOS | 7418.4537 | 29.35% | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 100%
8 | LOUÇAS | 1158.7067 | 4.585% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
9 | ESQUADRIAS | 4063.8735 | 16.08% |  | 0% | 40% | 40% | 60% | 100%
10 | PINTURA | 1095.3587 | 4.334% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 715.0908 | 2.829% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
| TOTAL | 25273.0866 | 100% | 31.98% | 31.98% | 34.88% | 66.86% | 33.14% | 100%
(Vinte e Cinco Mil Cento e Duzentos e Setenta e Três Reais e Nove Centavos)
Fontes: SINAPI Nov/2018, Boletim CPOS 174 (Nov/2018)
| ___________________________ | [6 empty] | _________________________________
| DANIEL NOZOMU HAZASKI | [6 empty] | Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA
| Engenheiro Civil | [6 empty] | Secretário Adjunto de Obras
______________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras