## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ARQ. MILTON LOT JÚNIOR
DATA BASE: FEVEREIRO/2.012
OBRA: CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SINAP FEV/2.012
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Valor | [13 empty] | Total
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | dos |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias | Total | dos
ITEM | SERVIÇOS | Itens | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | Itens
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19938.39 | 10 | 1993.839 | 20 | 3987.678 | 20 | 3987.678 | 20 | 3987.678 | 20 | 3987.678 | 10 | 1993.839 |  | 19938.39
2.00 | MOVIMENTO DE TERRAS | 9340.55 | 80 | 7472.44 | 20 | 1868.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9340.55
3.00 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES) | 88712.79 | 15 | 13306.9185 | 35 | 31049.4765 | 50 | 44356.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88712.79
4.00 | ESTRUTURA | 62349.55 | 5 | 3117.4775 | 25 | 15587.3875 | 35 | 21822.3425 | 25 | 15587.3875 | 10 | 6234.955 | 0 | 0 |  | 62349.55
5.00 | ALVENARIAS | 58984.99 | 0 | 0 | 15 | 8847.7485 | 25 | 14746.2475 | 45 | 26543.2455 | 10 | 5898.499 | 5 | 2949.2495 |  | 58984.99
6.00 | COBERTURA | 57116.46 |  | 0 | 20 | 11423.292 | 25 | 14279.115 | 20 | 11423.292 | 20 | 11423.292 | 15 | 8567.469 |  | 57116.46
7.00 | ESQUADRIAS | 35178.08 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 7035.616 | 25 | 8794.52 | 35 | 12312.328 | 20 | 7035.616 |  | 35178.08
8.00 | REVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS) | 102834.93 |  | 0 | 15 | 15425.2395 | 20 | 20566.986 | 25 | 25708.7325 | 20 | 20566.986 | 20 | 20566.986 |  | 102834.93
9.00 | PISOS | 45229.44 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 13568.832 | 25 | 11307.36 | 25 | 11307.36 | 20 | 9045.888 |  | 45229.44
10.00 | INST. HIDROSANITÁRIAS | 36261.55 | 10 | 3626.155 | 15 | 5439.2325 | 15 | 5439.2325 | 20 | 7252.31 | 20 | 7252.31 | 20 | 7252.31 |  | 36261.55
11.00 | INST. ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES | 44061.94 | 10 | 4406.194 | 15 | 6609.291 | 15 | 6609.291 | 20 | 8812.388 | 20 | 8812.388 | 20 | 8812.388 |  | 44061.94
12.00 | PINTURA | 28511.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 4276.6725 | 25 | 7127.7875 | 60 | 17106.69 |  | 28511.15
13.00 | VIDROS | 4125.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 4125.47 |  | 4125.47
14.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 42759.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21379.575 | 50 | 21379.575 |  | 42759.15
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | 635404.44 | 5.3388 | 33923.024 | 15.7754 | 100237.4555 | 23.9866 | 152411.7355 | 19.4669 | 123693.586 | 18.3038 | 116303.1585 | 17.1285 | 108835.4805 |  | 635404.44
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  | 5.3388 | 33923.024 | 21.1142 | 134160.4795 | 45.1008 | 286572.215 | 64.5677 | 410265.801 | 82.8715 | 526568.9595 | 100 | 635404.44 | 100 | 635404.44
| BDI .........................................(25%) | 158851.11
| TOTAL C/ BDI | 794255.55
| (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | [10 empty] | Birigui-SP, 04 de Abril de 2.012
| PREFEITO MUNICIPAL DE BIRIGUI | [6 empty] | DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI | [6 empty] | ARQ. MILTON LOT JÚNIOR