## PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: EXECUÇÃO DE SARJETÕES EM CONCRETO ARMADO
LOCAL: PORTAL DA PÉROLA E PORTAL DA PÉROLA II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SARJETÕES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL COM BDI
1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 2.5 | 373.07 | 932.675 | 1196.5288
2 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | M² | 1605.6 | 16.25 | 26091 | 33472.1439
3 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | M³ | 321.12 | 6.56 | 2106.5472 | 2702.4894
4 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M² | 1605.6 | 1.96 | 3146.976 | 4037.2555
5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M³ | 48.17 | 107.77 | 5191.2809 | 6659.8943 | BDI = 28,29%
6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço (ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM) | KG | 3532.32 | 6.94 | 24514.3008 | 31449.3965
7 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | M³ | 272.95 | 254.21 | 69386.6195 | 89016.0942
8 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou lastro | M³ | 321.12 | 54.19 | 17401.4928 | 22324.3751
VALOR INCLUSO BDI: | [6 empty] | 190858.1776
FONTE DE PESQUISA : CPOS 175
CENTO E NOVENTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS
Birigui, 11 de Abril de 2019
| BDI = | 28.29%
___________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Responsável
CREA: 5069488152
___________________________
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
LOCAL: PORTAL DA PÉROLA E PORTAL DA PÉROLA II
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | (%)
1.0 | Placa de identificação para obra | 1196.5288 | 0.62692 | 1196.5288 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
2.0 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | 33472.1439 | 17.5377 | 6694.4288 | 20 | 5020.8216 | 15 | 5020.8216 | 15 | 5020.8216 | 15 | 5020.8216 | 15 | 6694.4288 | 20 | 100%
3.0 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m | 2702.4894 | 1.416 | 540.4979 | 20 | 405.3734 | 15 | 405.3734 | 15 | 405.3734 | 15 | 405.3734 | 15 | 540.4979 | 20 | 100%
4.0 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 4037.2555 | 2.1153 | 807.4511 | 20 | 605.5883 | 15 | 605.5883 | 15 | 605.5883 | 15 | 605.5883 | 15 | 807.4511 | 20 | 100%
5.0 | Lastro de pedra britada | 6659.8943 | 3.4894 | 1331.9789 | 20 | 998.9841 | 15 | 998.9841 | 15 | 998.9841 | 15 | 998.9841 | 15 | 1331.9789 | 20 | 100%
6.0 | Armadura em tela soldada de aço (ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM) | 31449.3965 | 16.4779 | 6289.8793 | 20 | 4717.4095 | 15 | 4717.4095 | 15 | 4717.4095 | 15 | 4717.4095 | 15 | 6289.8793 | 20 | 100%
7.0 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | 89016.0942 | 46.6399 | 17803.2188 | 20 | 13352.4141 | 15 | 13352.4141 | 15 | 13352.4141 | 15 | 13352.4141 | 15 | 17803.2188 | 20 | 100%
8.0 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou lastro | 22324.3751 | 11.6968 | 4464.875 | 20 | 3348.6563 | 15 | 3348.6563 | 15 | 3348.6563 | 15 | 3348.6563 | 15 | 4464.875 | 20 | 100%
| TOTAIS | 190858.1776 | 100% | 39128.8585 | 20.5015 | 28449.2473 | 14.906 | 28449.2473 | 14.906 | 28449.2473 | 14.906 | 28449.2473 | 14.906 | 37932.3298 | 19.8746 | 100%
Birigui, 11 de Abril de 2019
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152
___________________________________________
Alexandre José Sabino Lasila
Secretário Adjunto de Obras
_________________________________
Saulo Giampietro
Secretário de Obras