## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
OBRA : | Revitalização Área verde do Jardim Sant'ana | Revitalização do Jardim Sant'ana | Revitalização do Jardim Sant'ana | Revitalização do Jardim Sant'ana | Revitalização do Jardim Sant'ana
LOCAL : | Entre as Ruas Ernesto Teixeira da Silva, Odair Teixeira, Ermano Zin E Isabel Fabris Clarindo – Jardim Sant'ana.
DATA: | 27 de Julho de 2.012
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS. | UN | QUANT. | MATERIAL/ M.O | TOTAL MAT/M.O
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.03 | Ligação Provisória de energia elétrica de baixa tensão para canteiro de obra | unid | 1 | 946.47 | 946.47
1.04 | Barracão em chapa de madeira compensada com banheiro com cobertura de fibro cimento incluso instalações hidrossanitárias e elétricas | m² | 30 | 133.62 | 4008.6
1.05 | Placa de obra em chapa em aço galvanizado | m² | 4 | 192.25 | 769
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5724.07
2.00 | PISOS EXTERNOS
2.01 | Demolição de Guias de sergetas de concretos | m | 34 | 5.14 | 174.76
2.02 | Compactação mecânica sem controle do GC(C/ Compactador de placa 400Kg) | m³ | 14.57 | 2.77 | 40.3589
2.03 | Forma de madeira Pinho para concreto( reaproveitamento 2 x) com corte/ montagem/escoramento/ desforma | m² | 101.25 | 52.54 | 5319.675
2.04 | Fornecimento e lançamento de tela de aço eletro-soldada diâm. 3,4 mm - malha 15 x 15 cm (1 kg/m2) para contorno da calçada. | kg | 46.1 | 3.96 | 182.556
2.05 | Execução de piso em concreto polido natural dilatado Fck 25 Mpa (esp. 8 cm) incluso preparo de caixa, com lastro de brita 01 (2 cm) | m² | 1547 | 24.39 | 37731.33
2.06 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto | unid | 8 | 709.75 | 5678
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 49126.6799
3.00 | Instalações Hidro Sanitárias
3.01 | Lixeira | unid | 10 | 403.67 | 4036.7
3.02 | Bebedouro | unid | 1 | 1600.76 | 1600.76
3.03 | Tubo PVC soldável água fria dn 25 mm inclusive conexões – instalação e fornecimento | m | 250 | 11.83 | 2957.5
3.04 | Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para jardim – fornecimento e instalação | unid | 5 | 55.84 | 279.2
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 8874.16
4.00 | Instalações Elétricas
4.01 | Massa calafetadora caixa com 350 gr. | Cx | 1 | 4.95 | 4.95
4.02 | Haste terra – com conector – tipo cooperweld – 2,40m | unid | 7 | 34.53 | 241.71
4.03 | Lâmpada vapor metálico – Tubular – 400W – E-40 | unid | 40 | 69.92 | 2796.8
4.04 | Eletroduto de PVC flexível – liso – parede mínima de 3mm – Ø 2”x 3,50m | m | 600 | 3.69 | 2214
4.05 | Eletroduto de PVC flexível – liso – parede mínima de 3mm – Ø 1 ¹/²” x 3,00 m | m | 400 | 2.4 | 960
4.06 | Cabo flexível – isolação 750V – bitola #10 mm² – cor verde | m | 100 | 4.84 | 484
4.07 | Cabo flexível – isolação 750V – bitola #16 mm² – cor verde | m | 800 | 4.97 | 3976
4.08 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #16mm² – cor preta | m | 2000 | 8.94 | 17880
4.09 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #10mm² – cor preta | m | 200 | 5.08 | 1016
4.10 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm² – cor preta | m | 1200 | 2.95 | 3540
4.11 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #1,5mm² – cor preta | m | 400 | 3.61 | 1444
4.12 | Disjuntor tripolar de 100A –Norma DIN-Curva C | Pç | 1 | 82.35 | 82.35
4.13 | Disjuntor bipolar de 40A – Norma DIN-Curva C | Pç | 5 | 64.13 | 320.65
4.14 | Abertura de vala de dimensões 0,30 m de largura x 0,70 m de profundidade x 850 m de comprimento | m³ | 178.5 | 32.52 | 5804.82
4.15 | Concreto usinado – fck = 15MPa | m³ | 26 | 297.21 | 7727.46
4.16 | Escavação de vala de 40x40x80 cm para assentamento de caixa pré-moldada de concreto 30x30x15cm(cada) | m³ | 5.64 | 70.32 | 396.6048
4.17 | Rele fotocélula completo – 5A / 220V | unid | 1 | 41.41 | 41.41
4.18 | Contator tripolar de 100A | unid | 1 | 1002.75 | 1002.75
4.19 | Trilho de aço – Norma DIN | m | 5 | 35 | 175
4.20 | Mão de obra para montagem de poste metálico com luminária tipo trevo de quatro pétalas equipada com lâmpadas vapor metálica de 400W | mo | 9 | 160.73 | 1446.57
4.21 | Mão de obra para montagem de poste metálico com uma luminária e uma tomada | mo | 34 | 87.46 | 2973.64
4.22 | Mão de obra para montagem da entrada de energia elétrica – padrão CPFL – instalada em poste da mesma (projeto já aprovado) – cabo #35mm² | mo | 1 | 705.78 | 705.78
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 55234.4948
5.00 | Jardinagem
5.01 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 14483.47 | 0.97 | 14048.9659
5.02 | Preparação e adubação | m² | 14484.47 | 0.45 | 6518.0115
5.03 | Calcario | m² | 14485.47 | 0.04875 | 706.1667
5.04 | Super Fosfato simples | m² | 14486.47 | 0.2475 | 3585.4013
5.05 | Fornecimento e plantio de grama batatais em placas | m² | 14483.47 | 5.9 | 85452.473
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 110311.0184
6.00 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
6.01 | Limpeza geral | m2 | 1547 | 1.17 | 1809.99
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1809.99
|  |  |  | TOTAL | 231080.4131
|  |  |  | BDI = 20% | 46216.0826
|  |  |  | TOTAL GERAL | 277296.4957
( Duzentos e setenta e sete Mil Duzentos e noventa e seis Reais Cinquenta centavos )
OBS.: A fonte de pesquisa para elaboração deste orçamento foi a Tabela de Custos Composição Sintética SINAPI (maio /2.012 ), tabela CPOS e orçamentos
Birigui, 27 de Julho 2.012.
| _____________________________________________ | _______________________________________
| Arqº Kleber Bertaglia – CAU: 7396-1 | Milton Paulo Boer
| Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel | Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | Revitalização Área verde do Jardim Sant'ana | Revitalização do Jardim Sant'ana | Revitalização do Jardim Sant'ana | Revitalização do Jardim Sant'ana | Revitalização do Jardim Sant'ana
LOCAL: | Entre as Ruas Ernesto Teixeira da Silva, Odair Teixeira, Ermano Zin E Isabel Fabris Clarindo – Jardim Sant'ana.
DATA: | 27 de Julho de 2.012
|  | VALOR DOS ITENS |  | 01 Mês |  | 02 Mês |  | 03 Mês
ITEM | SERVIÇOS |  | % |  | % |  | %
1.00 | Serviços Preliminares. | 6868.884 | 100 | 6868.884
2.00 | Pisos Externos | 58952.0159 |  |  | 90 | 53056.8143 | 10 | 5895.2016
3.00 | Instalações Hidro Sanitárias | 10648.992 |  |  | 100 | 10648.992
4.00 | Instalações Elétricas | 66281.3938 |  |  | 50 | 33140.6969 | 50 | 33140.6969
5.00 | Jardinagem | 132373.2221 |  |  |  |  | 100 | 132373.2221
6.00 | Limpeza geral da obra | 2171.988 |  |  |  |  | 100 | 2171.988
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | 277296.4957 | 2.4771 | 6868.884 | 34.9253 | 96846.5032 | 62.5977 | 173581.1085
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  | 2.4771 | 6868.884 | 37.4023 | 103715.3872 | 100 | 277296.4957