## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80
OBRA: ILUMINAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA ARCHELINO MOIMAZ
LOCAL: AVENIDAS DA AVENIDA ACHELINO MOIMAZ
BIRIGUI-SP
DATA: 03/02/2020
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL DOS | %
[5 empty] | SERVIÇOS | OBRA
1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS DAS AVENIDAS |  |  |  | 76108.16 | 20
1.1 | Instalação dos eletrodutors nos canteiros centrais (itens 04/21/22/ 23/25/30/31/32/33/36) | 44394.13
1.2 | instalação das caixas de passagens (item20) | 22541.42
1.3 | Montagem das medições da CPFL nos postes da mesma (itens 05/06/11/12/13/14/15/16/17/18/26/27/28/39/40) | 9172.63
2.00 | MONTAGEM DOS POSTES E LUMINÁRIAS |  |  |  | 149563.93 | 40
2.1 | Instalação da fiação, postes, suportes e luminárias (itens 01/02/03/07/08/09/10/19/29/34/35/37/38) - 50% |  | 149563.93
3.0 | MONTAGEM DOS POSTES E LUMINÁRIAS |  |  |  | 149767.79 | 40
3.1 | Instalação da fiação, postes, suportes e luminárias (itens 01/02/03/07/08/09/10/19/29/34/35/37/38) - 50% + item 24 |  |  | 149767.79
SOMA GERAL MENSAL |  | 76108.16 | 149563.93 | 149767.79 | 375439.88 | 100%
SOMA GERAL ACUMULADO |  | 76108.16 | 225672.09 | 375439.88
RAFAEL POLIZEL ESTEVES |  |  | ENGº MARCO FABIO VANNI POMPEU
Secretário da SESPAE |  |  | Chefe Seção de Manutenção Elétrica