## Plan1
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: JANEIRO DE 2014
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ''UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE'' DO TIJUCA RESIDENCIAL PARQUE
LOCAL: RUA JOÃO DE SOUZA SUZANO X R. HIROSHI HARAMOTO X R. VICENTE LOPESTETILLA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18500 | 100%
18500
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | 23200 | 80% | 20%
|  |  | 18560 | 4640
3.0 | ESTRUTURA | 35200 | 15% | 35% | 50%
|  |  | 5280 | 12320 | 17600
5.0 | ALVENARIAS | 21300 | 5% | 25% | 35% | 25% | 10%
|  |  | 1065 | 5325 | 7455 | 5325 | 2130
6.0 | ESQUADRIAS | 16600 |  | 15% | 25% | 45% | 10% | 5%
|  |  |  | 2490 | 4150 | 7470 | 1660 | 830
7.0 | COBERTURA | 14500 |  | 20% | 25% | 20% | 20% | 15%
|  |  |  | 2900 | 3625 | 2900 | 2900 | 2175
8.0 | REVESTIMENTO | 30300 |  |  | 20% | 25% | 35% | 20%
[5 empty] | 6060 | 7575 | 10605 | 6060
9.0 | INST. ELÉTRICAS | 6400 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20%
[5 empty] | 1920 | 1600 | 1600 | 1280
10.0 | PINTURA | 21500 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 10750 | 10750
11.0 | VIDROS | 27100 |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 13550 | 13550
12.0 | LIMPEZA | 1400 | [5 empty] | 100%
1400
PORCENTAGEM MENSAL |  | 100% | 20.09% | 12.81% | 18.89% | 11.51% | 20% | 16.69%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  | - - - - - - - - | 20.09% | 32.91% | 51.8% | 63.31% | 83.31% | 100%
VALOR MENSAL |  | 216000 | 43405 | 27675 | 40810 | 24870 | 43195 | 36045
VALOR ACUMULADO |  | - - - - - - - - | 43405 | 71080 | 111890 | 136760 | 179955 | 216000
( Duzentos e dezeseis mil reais )
Birigui, 05 de Fevereiro de 2014
Irma dos Santos Porto Alexandre José Sabino Lasila
Dir. Depto Hab e Urb. Secretário Adjunto de Obras
Rubens Franco da Silveira Andrea Benvenuta Antonio de Carvalho
Secretário de Obras Secretaria de Saúde
Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

## Plan2
OBRA: REFORMA DE RESIDÊNCIA DANIFICADA | REFORMA DA RESIDÊNCIA DANIFICADA – 2º ADITIVO
PROPRIETÁRIA: SONIA ZAMPIERI GONÇALVES FUTIGAMI
LOCAL: RUA DOS ANJOS, 42 – VILA GERMANO – BIRIGUI-SP
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
Item | Serviços | Valores | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | TOTAL
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1537.61 | 100%
|  |  | 1537.61 |  |  |  |  | 1537.61
2.0 | FUNDAÇÃO | 6771.03 | 80% | 20%
|  |  | 5416.824 | 1354.206 |  |  |  | 6771.03
3.0 | ALVENARIA | 1665.81 |  | 100%
|  |  |  | 1665.81 |  |  |  | 1665.81
4.0 | ESTRUTURA | 1601.32 |  | 100%
|  |  |  | 1601.32 |  |  |  | 1601.32
5.0 | REVESTIMENTO | 855.49 |  | 80% | 20%
|  |  |  | 684.392 | 171.098 |  |  | 855.49
6.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 5299.12 |  |  | 90% | 10%
[5 empty] | 4769.208 | 529.912 |  | 5299.12
7.0 | PINTURA | 4234.84 |  |  |  | 90% | 10%
[6 empty] | 3811.356 | 423.484 | 4234.84
8.0 | COBERTURA | 591.88 |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 591.88 | 591.88
9.0 | FORRO | 1017.79 |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 1017.79 | 1017.79
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1526.92 |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 1526.92 | 1526.92
PORCENTAGEM MENSAL |  | - | 27.7% | 21.14% | 19.68% | 17.29% | 14.18% | 100%
VALOR MENSAL |  | 25101.81 | 6954.434 | 5305.728 | 4940.306 | 4341.268 | 3560.074 | 25101.81
(Vinte e Cinco Mil Cento e Um Reais e Oitenta e Um Centavos)
Birigui, 09 de Abril de 2019.
Engº MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA Eng.º SAULO GIAMPIETRO
Depto. Obras e Projetos Secretario Adjunto de Obras Secretário de Obras