## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Endereço: Rua Rosa Segura Peres, 1166 – Parque das Nações.
Proprietário: Emerson Rios
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 751.6284 | 100% |  |  | 751.6284
751.6284
2.0 | FUNDAÇÃO | 5276.7 | 80% | 20% |  | 5276.7
|  |  | 4221.36 | 1055.34
3.0 | ALVENARIA | 638.5791 | 80% | 20% |  | 638.5791
|  |  | 510.8633 | 127.7158
4.0 | REVESTIMENTO | 53.8125 |  | 100% |  | 53.8125
53.8125
5.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 2858.0403 |  | 50% | 50% | 2858.0403
|  |  |  | 1429.0202 | 1429.0202
6.0 | ESQUARIAS | 547.7436 |  | 50% | 50% | 547.7436
|  |  |  | 273.8718 | 273.8718
7.0 | PINTURA | 1086.4098 |  | 25% | 75% | 1086.4098
|  |  |  | 271.6024 | 814.8074
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 467.7321 |  |  | 100% | 467.7321
467.7321
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 46.95% | 27.49% | 25.56%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 46.95% | 74.44% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 5483.8517 | 3211.3627 | 2985.4314
VALOR ACUMULADO |  |  | 5483.8517 | 8695.2144 | 11680.6458 | 11680.65
Birigui, 01 de Abril de 2019.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Engº SAULO GIAMPIETRO
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras