## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Endereço: Rua Artur Albertini, 2311 – Recanto dos Pássaros.
Proprietária: Vera Lucia Bartieri De Almeida
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1348.9902 | 100% |  |  | 1348.9902
1348.99
2.0 | FUNDAÇÃO | 6156.15 | 80% | 20% |  | 6156.15
|  |  | 4924.92 | 1231.23
3.0 | ALVENARIA | 498.3222 | 80% | 20% |  | 498.3222
|  |  | 398.66 | 99.66
4.0 | REVESTIMENTO | 33.5667 |  | 100% |  | 33.5667
33.57
5.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 4566.8547 |  | 50% | 50% | 4566.8547
|  |  |  | 2283.43 | 2283.43
6.0 | ESQUARIAS | 1222.2387 |  | 50% | 50% | 1222.2387
|  |  |  | 611.12 | 611.12
7.0 | PINTURA | 1049.4729 |  | 25% | 75% | 1049.4729
|  |  |  | 262.37 | 787.1
8.0 | COBERTURA | 2392.4238 | 50% |  | 50% | 2392.4238
|  |  | 1196.21 |  | 1196.21
9.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 895.2678 |  |  | 100% | 895.2678
895.27
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 43.32% | 24.89% | 31.78%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 43.32% | 68.21% | 99.99% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 1747.65 | 3290.15 | 4576.92
VALOR ACUMULADO |  |  | 1747.65 | 5037.8 | 9614.72 | 18163.29
Birigui, 14 de Maio de 2019.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Engº SAULO GIAMPIETRO
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras