## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Endereço: Rua Carlos Carvalho Rosa, 374 – Silvares.
Proprietária: Antônio Carlos Zani
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 212.6547 | 100% |  |  | 212.6547
212.6547
2.0 | FUNDAÇÃO | 3517.8 | 100% |  |  | 3517.8
3517.8
3.0 | ALVENARIA | 304.5234 | 80% | 20% |  | 304.5234
|  |  | 243.6187 | 60.9047
4.0 | REVESTIMENTO | 21.0945 |  | 100% |  | 21.0945
21.0945
5.0 |  | 775.8225 | 100% |  |  | 775.8225
| PISOS |  | 775.8225
6.0 | PINTURA | 1414.4877 |  | 25% | 75% | 1414.4877
|  |  |  | 353.6219 | 1060.8658
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 209.2968 |  |  | 100% | 209.2968
209.2968
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 61.56% | 6.75% | 19.68%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 61.56% | 68.31% | 87.99% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 4749.8959 | 435.6211 | 1270.1626
VALOR ACUMULADO |  |  | 4749.8959 | 5185.517 | 6455.6796 | 6455.68
Birigui, 12 de Fevereiro de 2019.
| Engº MAURICIO PEREIRA | Engº ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | Engº SAULO GIAMPIETRO
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras