## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
LOCAL: RUA ITORORÓ, Nº 188 - JARDIM TROPICAL - BIRIGUI-SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 5229.73 | 5.0763 | 5229.73 | 100 | 0 |  | 0 |  | 5229.73 | 100%
2.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 88774.6 | 86.1696 | 35509.84 | 40 | 44387.3 | 50 | 8877.46 | 10 | 88774.6 | 100%
3.0 | PINTURA | 6604.01 | 6.4102 | 0 |  | 1981.203 | 30 | 4622.807 | 70 | 6604.01 | 100%
4.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 2414.75 | 2.3439 | 0 |  | 0 |  | 2414.75 | 100 | 2414.75 | 100%
| TOTAIS | 103023.09 | 100% | 40739.57 | 39.54% | 46368.503 | 45.01% | 15915.017 | 15.45% | 103023.09 | 100%
Birigui, 21 de agosto de 2019
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152