## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reparo de residência danificada por rompimento de rede de água.
Local : Rua Pedro Cavalo, 678 - Bairro Portal da Pérola II
Proprietário : Aurenite Alves Rocha
Cidade: Birigui.
Item | Serviços | Valor dos Itens | 30 dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1105.19 | 50% | 50% |  | 1105.19
|  |  | 552.6 | 552.6
2.0 | FUNDAÇÃO | 5276.7 | 100% |  |  | 5276.7
5276.7
3.0 | ALVENARIA | 1675.33 | 80% | 20% |  | 1675.33
|  |  | 1340.26 | 335.07
4.0 | PISOS, REVESTIMENTOS E CALÇADA | 5205.52 |  | 60% | 40% | 5205.52
|  |  |  | 3123.31 | 2082.21
5.0 | PINTURA | 4220.31 |  | 30% | 70% | 4220.31
|  |  |  | 1266.09 | 2954.22
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 697.73 |  |  | 100% | 697.73
697.73
PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 39.43% | 29.03% | 31.54%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 39.43% | 68.46% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 7169.56 | 5277.07 | 5734.16
VALOR ACUMULADO |  |  | 7169.56 | 12446.63 | 18180.79 | 18180.79
Birigui, 30 de Julho de 2018.
| MAURICIO PEREIRA | ALEXANDRE J SABINO LASILA |  |  | SAULO GIAMPIETRO
| Diretor do Depto. Obras e Projetos | Secretário Adjunto de Obras |  |  | Secretário de Obras