## Planilha Orçamentária
Obra: Reforma do berçário da CEI Dona Enriqueta Terence
Local: Rua Profª Stella Affini Gajardoni, nº 1312 - Vila Isabel Marin
Cidade: Birigui
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Tabela | Código | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI | Custo Total
|  | 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
FDE | 04.50.001 | 1.1 | Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados, incluindo revestimento | m³ | 0.5 | 74.4122 | 96.52 | 48.26
FDE | 03.50.001 | 1.2 | Demolição manual de concreto incluindo revestimentos | m³ | 1.51 | 321.0084 | 416.38 | 628.7338
FDE | 02.50.001 | 1.3 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.13 | 176.5477 | 229 | 29.77
[7 empty] | Sub-total | 706.7638
|  | 2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FDE | 02.02.026 | 2.1 | Broca de concreto de diâmetro 25cm - incluso arranques | m | 21 | 57.0503 | 74 | 1554
FDE | 01.05.001 | 2.2 | Escavação manual - profundidade até 1,80m | m³ | 1 | 36.9131 | 47.88 | 47.88
FDE | 16.13.026 | 2.3 | Lastro de pedra britada - 5cm | m² | 3.73 | 6.3912 | 8.29 | 30.9217
FDE | 03.01.001 | 2.4 | Formas de madeira maciça para viga baldrame | m² | 7.46 | 83.8948 | 108.82 | 811.7972
FDE | 16.14.011 | 2.5 | Aço CA-50 para viga baldrame | kg | 21.87 | 8.4573 | 10.97 | 239.9139
FDE | 16.14.012 | 2.6 | Aço CA-60 para viga baldrame | kg | 12.28 | 8.8814 | 11.52 | 141.4656
FDE | 16.14.034 | 2.7 | Concreto dosado e lançado fck= 20 Mpa para viga baldrame | m³ | 0.75 | 305.4121 | 396.15 | 297.1125
FDE | 03.01.001 | 2.8 | Formas de madeira maciça para vigas | m² | 7.46 | 83.8948 | 108.82 | 811.7972
FDE | 16.14.011 | 2.9 | Aço CA-50 para vigas | kg | 33.9 | 8.4573 | 10.97 | 371.883
FDE | 16.14.012 | 2.10 | Aço CA-60 para vigas | kg | 11.25 | 8.8814 | 11.52 | 129.6
FDE | 16.14.038 | 2.11 | Concreto dosado e lançado fck= 25 Mpa para vigas | m³ | 0.41 | 323.7838 | 419.98 | 172.1918
FDE | 03.01.001 | 2.12 | Formas de madeira maciça para pilares | m² | 9.1 | 83.8948 | 108.82 | 990.262
FDE | 16.14.011 | 2.13 | Aço CA-50 para pilares | kg | 49.65 | 8.4573 | 10.97 | 544.6605
FDE | 16.14.012 | 2.14 | Aço CA-60 para pilares | kg | 14.47 | 8.8814 | 11.52 | 166.6944
FDE | 16.14.038 | 2.15 | Concreto dosado e lançado fck= 25 Mpa para pilares | m³ | 0.5 | 323.7838 | 419.98 | 209.99
[7 empty] | Sub-total | 6520.1698
|  | 3 | ALVENARIA
FDE | 04.01.072 | 3.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (baiano) esp. nom. 15cm | m² | 36.03 | 48.8166 | 63.32 | 2281.4196
FDE | 04.02.020 | 3.2 | Elemento vazado de blocos cerâmicos de vedação | m² | 0.48 | 104.7259 | 135.84 | 65.2032
[7 empty] | Sub-total | 2346.6228
|  | 4 | REVESTIMENTOS
FDE | 12.01.001 | 4.1 | Chapisco | m² | 72.07 | 5.3273 | 6.91 | 498.0037
CPOS | 17.02.140 | 4.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 72.07 | 16.6063 | 21.54 | 1552.3878
FDE | 12.02.036 | 4.3 | Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante | m² | 24.64 | 48.1998 | 62.52 | 1540.4928
[7 empty] | Sub-total | 3590.8843
|  | 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
FDE | 08.03.016 | 5.1 | Tubo PVC rígido junta soldável DE 25 (3/4") incluso conexões | m | 20 | 17.8398 | 23.14 | 462.8
FDE | 08.03.019 | 5.2 | Tubo PVC rígido junta soldável DE 50 (1 1/2") incluso conexões | m | 10 | 33.5209 | 43.48 | 434.8
FDE | 08.04.022 | 5.3 | Registro de gaveta com canopla cromada DN 20mm (3/4") | un | 3 | 78.3825 | 101.67 | 305.01
FDE | 08.04.025 | 5.4 | Registro de gaveta com canopla cromada DN 40mm (1 1/2") | un | 1 | 144.268 | 187.13 | 187.13
FDE | 08.04.052 | 5.5 | Válvula de descarga c/ registro incorp. DN 40mm (1 1/2") c/ acab. simples | un | 1 | 241.0762 | 312.7 | 312.7
FDE | 08.04.032 | 5.6 | Registro de pressão c/ canopla cromada DN 20mm (3/4") | un | 2 | 84.396 | 109.47 | 218.94
[7 empty] | Sub-total | 1921.38
|  | 6 | DRENAGEM E ESGOTO
FDE | 08.09.016 | 6.1 | Tubo PVC normal "SN" junta soldável/elástica DN 50 incluso conexões | m | 10 | 37.4219 | 48.54 | 485.4
FDE | 08.09.018 | 6.2 | Tubo PVC normal "SN" junta soldável/elástica DN 100 incluso conexões | m | 15 | 49.2869 | 63.93 | 958.95
FDE | 08.10.010 | 6.3 | Caixa sifonada de PVC DN 100x100x50mm c/ grelha PVC cromado | un | 3 | 31.9636 | 41.46 | 124.38
[7 empty] | Sub-total | 1568.73
|  | 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
FDE | 09.84.001 | 7.1 | Interruptor de 1 tecla | un | 2 | 13.4916 | 17.5 | 35
FDE | 09.84.009 | 7.2 | Tomada 2P+T padrão NBR 14136 corrente 10A/250V | un | 7 | 16.56 | 21.48 | 150.36
FDE | 4.51.35 | 7.3 | Caixa 4"x2" | un | 11 | 2.4285 | 3.15 | 34.65
FDE | 09.84.020 | 7.4 | Espelho 4"x2" | un | 11 | 4.1631 | 5.4 | 59.4
FDE | 09.07.024 | 7.5 | Cabo 2,5mm² - 750V de isolação | m | 25 | 3.2611 | 4.23 | 105.75
FDE | 09.07.026 | 7.6 | Cabo 6,00mm² - 750V de isolação | m | 50 | 5.1268 | 6.65 | 332.5
FDE | 4.26.13 | 7.7 | Eletroduto PVC 25mm antichama amarelo NBR 15465 | m | 30 | 1.4725 | 1.91 | 57.3
FDE | 09.03.047 | 7.8 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 32mm - incluso conexões | m | 20 | 29.0725 | 37.71 | 754.2
FDE | 09.09.051 | 7.9 | IL-44 Luminária para lâmpada fluor. (1x32W) | un | 2 | 113.8 | 147.61 | 295.22
[7 empty] | Sub-total | 1824.38
|  | 8 | PISOS
FDE | 13.01.004 | 8.1 | Lastro de concreto c/ hidrófugo esp.= 5cm | m² | 9.82 | 29.3732 | 38.1 | 374.142
FDE | 13.01.017 | 8.2 | Argamassa de regularização cim/areia 1:3 esp.= 2,5cm | m² | 9.82 | 23.8609 | 30.95 | 303.929
FDE | 13.02.100 | 8.3 | Cerâmica esmalt. antiderr. absorção de água 3% a 8% PEI 4/5 coef. atrito mínimo 0,4 uso exclusivo padrão creche | m² | 9.82 | 52.3784 | 67.94 | 667.1708
FDE | 13.05.100 | 8.4 | Rodapé cerâmico 7cm de altura | m | 16.65 | 9.4441 | 12.25 | 203.9625
[7 empty] | Sub-total | 1549.2043
|  | 9 | LOUÇAS E METAIS
FDE | 08.16.003 | 9.1 | Bacia sanitária infantil | un | 1 | 331.2158 | 429.62 | 429.62
FDE | 05.05.037 | 9.3 | Bancada para fraldário (2,00m x 0,70m) | un | 1 | 662.7091 | 859.6 | 859.6
CPOS | 44.01.370 | 9.4 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un | 3 | 156.8422 | 203.44 | 610.32
FDE | 06.40.42 | 9.5 | Válvula escoamento latão cromado DN 1" | un | 3 | 24.5316 | 31.82 | 95.46
CPOS | O.12.000.064504 | 9.6 | Sifão sanfonado universal de 1" x 40mm | un | 3 | 8.4265 | 10.93 | 32.79
FDE | 03.10.65 | 9.7 | Suporte metálico (perfil laminado trabalhado) - mão francesa 40cm | kg | 18.88 | 16.6602 | 21.61 | 407.9968
FDE | 2.67.31 | 9.8 | Parafuso auto-atarrachante cabeça oval 4,8 x 75mm | un | 18 | 0.23129 | 0.3 | 5.4
FDE | 2.67.77 | 9.9 | Bucha S-8 (cento) | un | 0.18 | 2.2512 | 2.92 | 0.5256
FDE | 08.17.080 | 9.10 | Torneira de lavagem com canopla de 1/2" | un | 3 | 51.6768 | 67.03 | 201.09
FDE | 08.15.002 | 9.11 | BN-01 Banho berçário | un | 1 | 1122.1494 | 1455.54 | 1455.54
FDE | 04.03.005 | 9.12 | DV-06 Divisória de granilite sanitário infantil H=1,20m | m | 0.9 | 264.9757 | 343.7 | 309.33
CPOS | 43.02.140 | 9.13 | Chuveiro elétrico de 5500W/220V em PVC | un | 2 | 105.7513 | 137.17 | 274.34
[7 empty] | Sub-total | 4682.0124
|  | 10 | ESQUADRIAS
FDE | 05.01.005 | 10.1 | PM-05 Porta de madeira sarrafeada p/ pintura, batente em madeira, L= 92cm | un | 2 | 641.9474 | 832.67 | 1665.34
CPOS | 25.02.010 | 10.2 | Porta de abrir em alumínio, linha comercial (2,10m x 0,90m) | m² | 1.89 | 567.543 | 736.16 | 1391.3424
[7 empty] | Sub-total | 3056.6824
|  | 11 | PINTURA
FDE | 15.02.006 | 11.1 | Látex com massa niveladora para interior (cores à definir) | m² | 25.29 | 32.3491 | 41.96 | 1061.1684
FDE | 15.02.003 | 11.2 | Massa niveladora para interior | m² | 39.15 | 15.3882 | 19.96 | 781.434
FDE | 15.02.019 | 11.3 | Esmalte sem massa niveladora em paredes (cores à definir) | m² | 39.15 | 21.7562 | 28.22 | 1104.813
FDE | 15.80.045 | 11.4 | Esmalte em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarcão | m² | 3.78 | 21.9798 | 28.51 | 107.7678
FDE | 15.03.006 | 11.5 | Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira (cores à definir) | m² | 7.56 | 23.9072 | 31.01 | 234.4356
[7 empty] | Sub-total | 3289.6188
|  | 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
FDE | 16.80.097 | 12.1 | Caçamba de 4m³ para retirada de entulho | un | 2 | 465.0991 | 603.28 | 1206.56
FDE | 16.11.005 | 12.2 | Limpeza da obra | m² | 56 | 11.2327 | 14.57 | 815.92
[7 empty] | Sub-total | 2022.48
[7 empty] | Total | 33078.9286
(Trinta e Três Mil e Setenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)
Fontes: FDE julho/2018 e Boletim CPOS 173
Birigui, 17 de setembro de 2018.
|  | ____________________________ |  |  |  |  | _________________________________
|  | DANIEL NOZOMU HAZASKI |  |  |  |  | Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
|  | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Secretário Adjunto de Obras
__________________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
OBJETO: REFORMA DO BERÇÁRIO DA CEI DONA ENRIQUETA TERENCE
ENDEREÇO: Rua Profª Stella Affini Gajardoni, nº 1312 - Vila Isabel Marin
BASE: FDE: 07/2018; CPOS 173: 07/2018
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO(%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  |  | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%)
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 706.7638 | 2.137% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 6520.1698 | 19.71% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | ALVENARIA | 2346.6228 | 7.094% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 3590.8843 | 10.86% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1921.38 | 5.808% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
6 | DRENAGEM E ESGOTO | 1568.73 | 4.742% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1824.38 | 5.515% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
8 | PISOS | 1549.2043 | 4.683% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
9 | LOUÇAS E METAIS | 4682.0124 | 14.15% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
10 | ESQUADRIAS | 3056.6824 | 9.241% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
11 | PINTURA | 3289.6188 | 9.945% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2022.48 | 6.114% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
| TOTAL | 33078.9286 | 100% | 33.68% | 33.68% | 30.68% | 64.36% | 35.64% | 100%
| ______________________________ | [5 empty] | _________________________________
| DANIEL NOZOMU HAZASKI | [5 empty] | Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
| Engenheiro Civil | [5 empty] | Secretário Adjunto de Obras
__________________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras