## Plan1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: TÉRMINO DA CRECHE DO RECIDENCIAL COPACABANA
LOCAL: Avenida Thomas Lopes Fernandes, s/n - Residencial Copacabana.
CIDADE: BIRIGUI-SP
ITEM | SERVIÇO | R$ SERVIÇO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | ETAPAS
13 | COBERTURA | 7069.3156 | 100% | 7069.3156 | [8 empty] | 7069.3156
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 9847.6822 | 100% | 9847.6822 | [8 empty] | 9847.6822
15 | REVESTIMENTO | 20477.9904 | 100% | 20477.9904 | [8 empty] | 20477.9904
16 | PAVIMENTAÇÃO | 61439.4647 | 60% | 36863.6788 | 40% | 24575.7809 | [6 empty] | 61439.4597
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 38697.0413 | 50% | 19348.5206 | 50% | 19348.5206 | [6 empty] | 38697.0413
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3202.4568 | 40% | 1280.9827 | 60% | 1921.4741 | [6 empty] | 3202.4568
20 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA E SANITARIA | 711.6543 | 50% | 355.8272 | 50% | 355.8272 | [6 empty] | 711.6543
26 | ESGOTO SANITARIO | 6913.9906 | 50% | 3456.9953 | 50% | 3456.9853 | [6 empty] | 6913.9906
27 | INSTALAÇÕES ELETRICAS e ELETRÔNICAS | 143186.11 | 50% | 71593.055 | 50% | 71593.05 | [6 empty] | 143186.105
24 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | 4427.3878 | 50% | 2213.6989 | 50% | 2213.6889 | [6 empty] | 4427.3878
18 | PINTURA | 54822.3429 | 50% | 27411.1715 | 50% | 27411.1715 | [6 empty] | 54822.3429
21 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 29751.1904 | 50% | 14875.5952 | 50% | 14875.5852 | [6 empty] | 29751.1904
17 | SOLEIRAS / RODAPÉS E PEITORIS | 11133.0982 | 50% | 5566.5491 | 50% | 5566.5491 | [6 empty] | 11133.0982
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 22743.3537 | 50% | 11371.6768 | 50% | 11371.6718 | [6 empty] | 22743.3487
22 | EQUIPAMENTOS | 2902.54 | 50% | 1451.27 | 50% | 1451.2695 | [6 empty] | 2902.5395
28 | INST. MECANICA E DE ULTILIDADE | 2029.9095 | 50% | 1014.9548 | 50% | 1014.9598 | [6 empty] | 2029.9145
12 | VIDROS | 32818.1401 | 20% | 6563.628 | 80% | 26254.5121 | [6 empty] | 32818.1401
6 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | 26443.5395 | 60% | 15866.1237 | 40% | 10577.4158 | [6 empty] | 26443.5395
8 | PAREDES | 4651.91 | 80% | 3721.528 | 20% | 930.382 | [6 empty] | 4651.91
9 | DIVISÓRIAS | 17321.92 | 80% | 13857.536 | 20% | 3464.384 | [6 empty] | 17321.92
23 | TUBULAÇÕES/CONEXÕES DE FERRO GALVAN. | 3309.02 | 80% | 2647.216 | 20% | 661.804 | [6 empty] | 3309.02
2 | CAIXA D'ÁGUA | 33050.5 |  |  | 100% | 33050.5 | [6 empty] | 33050.5
25 | ACESSÓRIOS | 9676.7515 |  |  | 100% | 9676.7515 | [6 empty] | 9676.7515
29 | INST. COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO | 9255.0843 |  |  | 100% | 9255.0843 | [6 empty] | 9255.0843
7 | GRADE DO SOLÁRIO | 5793.3178 |  |  | 100% | 5793.3178 | [6 empty] | 5793.3178
30 | LIMPEZA FINAL | 2303.8902 | [8 empty] | 100% | 2303.8902 | 2303.8902
1 | MURO DE DIVISA | 139775.9127 |  |  |  |  | 65% | 90854.3433 | 35% | 48921.5695 |  |  | 139775.9127
4 | CALÇADAS, PASSEIOS e ACESSOS | 22117.0375 | [6 empty] | 35% | 7740.9731 | 65% | 14376.0744 | 22117.0375
3 | GRADIL E PORTÕES | 10292.6712 | [8 empty] | 100% | 10292.6712 | 10292.6712
5 | GRAMA | 18771.8888 | [8 empty] | 100% | 18771.8888 | 18771.8888
TOTAL R$ |  | 754937.1121 | 36.67% | 276855.0058 | 37.73% | 284820.6853 | 12.03% | 90854.3433 | 7.506% | 56662.5426 | 6.059% | 45744.5246 | 754937.1116
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  | 36.67% | 276855.0058 | 74.4% | 561675.7011 | 86.44% | 652530.0444 | 93.94% | 709192.587 | 100% | 754937.1116 | -
BIRIGUI, 14 DE OUTUBRO DE 2013
| Engº MAURICIO PEREIRA |  |  |  | Engº ALEXANDRE J.SABINO LASILA | [5 empty] | Engº RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
| Diretor Depto de Obras e Projetos |  | Secretário Adjunto de Obras | [5 empty] | Secretário de Obras