## Orçamento
GABINETE Praça. James Mellor s/n – Centro - cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP
Obra: | CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Local: | Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvares - Birigui/SP.
ITEM | CÓD. | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | R$ SERVIÇO | R$ TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74242/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | 10 | 156.1 | 1561
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | 211.01 | 1688.08
1.3 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 1100.76 | 5.86 | 6450.4536
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 9699.5336
2.0 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
2.1 | 73970/001 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 108467.7 | 7.36 | 798322.272
2.2 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | M2 | 3175.06 | 12.31 | 39084.9886
2.3 | 75381/001 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM | M2 | 60.97 | 29.19 | 1779.7143
2.4 | 163209 | CPOS | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | M2 | 70.38 | 327.33 | 23037.4854
2.5 | 09.85.082 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO | UM | 1 | 560.2683 | 560.2683 | 689.13
2.6 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1100.76 | 1.57 | 1728.1932
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 864512.9218
3 |  |  | PLATIBANDAS
3.1 |  | cotação | FECHAMENTO EXTERNO E INTERNO DE PLATIBANDA | UM | 1 | 192375 | 192375
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 192375
|  |  | TOTAL OBRA |  |  |  | 1066587.4554
|  |  | BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI - 20% |  |  | 20% | 213317.4911
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1279904.9465
Referência geral de preços: |  |  |  | Araçatuba, 13 de julho de 2012
SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil MAIO 2012
Encargos sociais sobre preços da mão de obra 124,86% hora, 82,25% mês |  |  |  | LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO
Localidade: São Paulo |  |  |  | CREA: 5060177496
Pesquisa complementar: TABELA FDE de ABRIL/2012, excluso BDI de 23% e Boletim 158 da CPOS. |  |  |  | ART 92221220120759317
Pesquisa complementar: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo de São Paulo - FDE ABRIL 2012 - EXCLUSO BDI DE 23%

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
#REF! |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGÜI | [5 empty] | BIRIGÜI/SP | [5 empty] | CONSTR. DE UM CENTRO DE EVENTOS
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  | 0% | 11639.4403 |  | 100% | 0 |  | 100% | 11639.4403
2 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 0 |  |  | 0% | 1037415.5062 |  | 100% | 0 |  | 100% | 1037415.5062
3 | PLATIBANDAS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 230850
35 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
36 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 1049054.9465 | 0 | 81.96% | 0 | 0% | 100% | 1279904.9465 |  |  | 1049054.9465
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Araçatuba, 13 de julho de 2012 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Wilson Carlos Rodrigues Borini | [15 empty] | LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO
Prefeito - Birigui/SP | [15 empty] | CREA: 5060177496
ART 92221220120759317

## CRON FF
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP
Obra: | CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Local: | Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvares - Birigui/SP.
[20 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23 | Parcela | 24
Item | Discriminação | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11639.4403 | 0.9094% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | ESTRUTURA METÁLICA | 1037415.5062 | 81.05% | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 70 | 0 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70
3 | PLATIBANDAS | 230850 | 18.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  | 25.2256 | 25.2256 | 24.3162 | 49.5419 | 32.4216 | 81.9635 | 9.0182 | 90.9818 | 9.0182 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): | 1279904.9465 | 100% | 322864.0922 | 322864.0922 | 311224.6518 | 634088.744 | 414966.2025 | 1049054.9465 | 115425 | 1164479.9465 | 115425 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465 | 0 | 1279904.9465
Araçatuba, 13 de julho de 2012
Local/Data
Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito - Birigui/SP
LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO
CREA: 5060177496
ART 92221220120759317

## BDI
GABINETE Praça. James Mellor s/n – Centro - cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br
PLANILHA DE CALCULO DO BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
LOCAL: | Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvares - Birigui/SP.
ITÉNS |  | SIGLA | VALORES | SITUAÇÃO INTERVALO ADMISSÍVEL | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
Taxa de Rateio da Administração Central |  | AC | 3.7 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
Taxa de Despesas Financeiras |  | DF | 0.5 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento |  | R | 1.25 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
Taxa de Tributos (Soma dos Iténs CONFINS, ISS e PIS) |  | I | 7.65 | OK | 6.03 | 7.65 | 9.03
Taxa de Lucro |  | L | 5.03 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
BDI - CONFORME ACORDÃO TCU |  | BDI RESULTANTE | 20.0097 | OK | 20 | 25 | 30
Araçatuba, 13 de julho de 2012
LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO
CREA: 5060177496
ART 92221220120759317

## cronograma-plano-trabalho
Grau de Sigilo
#00
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF | [11 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) | [11 empty] | Município/UF
0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGÜI |  |  | BIRIGÜI/SP | [11 empty] | CONSTR. DE UM CENTRO DE EVENTOS | [11 empty] | BIRIGÜI/SP
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) | [5 empty] | Parcela (n.º) | [5 empty] | Fim vigência (data) | [5 empty] | Mês cronog | [5 empty] | Aprovação (data) | [5 empty] | Mês cronog
0 | [28 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
|  |  | Valor | Peso | Parcela |  |  |  |  | 1 | Parcela |  |  |  |  | 2 | Parcela |  |  |  |  | 3 | Parcela |  |  |  |  | 4 | Parcela |  |  |  |  | 5 | Parcela |  |  |  |  | 6
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | REPASSE |  | CONTRA PARTIDA |  | ACUM | SIMPLES | REPASSE |  | CONTRA PARTIDA |  | ACUM | SIMPLES | REPASSE |  | CONTRA PARTIDA |  | ACUM | SIMPLES | REPASSE |  | CONTRA PARTIDA |  | ACUM | SIMPLES | REPASSE |  | CONTRA PARTIDA |  | ACUM | SIMPLES | REPASSE |  | CONTRA PARTIDA |  | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 11639.4403 | #REF! | 100 | 53.45% | 6221.2809 | 46.55% | 5418.1595 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100
2 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1037415.5062 | #REF! | 100 | 53.45% | 554498.588 | 46.55% | 482916.9181 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100 |  | 53.45% | 0 | 46.55% | 0 | 100
3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 25 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 25 | 50 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 75 | 25 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
4 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 35 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 35 | 35 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 70 | 30 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
5 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 100 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
6 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 20 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 20 | 60 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 80 | 20 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
7 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 100 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
8 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 20 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 20 | 40 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 60 | 40 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
9 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 15 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 15 | 15 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 30 | 30 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 60 | 40 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
10 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 10 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 10 | 10 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 20 | 20 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 40 | 30 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 70 | 30 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
11 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 20 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 20 | 40 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 60 | 40 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
12 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 100 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
13 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 |  | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 0 | 40 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 40 | 40 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 80 | 20 | 53.45% | #REF! | 46.55% | #REF! | 100
14 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 54.15% | #REF! | 45.85% | #REF! | 0 | 20 | 54.15% | #REF! | 45.85% | #REF! | 20 | 20 | 54.15% | #REF! | 45.85% | #REF! | 40 | 20 | 54.15% | #REF! | 45.85% | #REF! | 60 | 20 | 54.15% | #REF! | 45.85% | #REF! | 80 | 20 | 54.15% | #REF! | 45.85% | #REF! | 100
| Total (%): |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Total (R$): |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Araçatuba, 13 de julho de 2012
Local/Data
#REF!
Wilson Carlos Rodrigues Borini | [6 empty] | #REF!
Prefeito - Birigui/SP
LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO
CREA: 5060177496
ART 92221220120759317