| Cronograma |  |  |  |  | Programar |  |  |  |  |  | Modalidade |  |  |  |  | Empreendimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  |  | Individual | Apoio Política Nacional de Desenvolvimento Urbano |  |  |  |  |  | Ministério das Cidades |  |  |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ ( 4, 0 cm ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agente financeiro |  |  |  |  |  |  | Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor do repasse - R$ |  |  |  |  | Início da obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.924.895,04 |  |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERSOS BAIRROS DE BIRIGUI ( R.P. PÉROLA II, R. R. JANDAIA II, R. IPÊ, PROL. AV. NATAL M. E JOSÉ MASSON). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | - Discriminação dos serviços |  |  |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços |  |  | Mês 04 |  |  |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  |  |  |  | Mês 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |  |  | Concedente | Proponente | % |  |  | Concedente | Proponente | % | Concedente |  |  | Proponente | % | Concedente |  |  | Proponente | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '1 |  | Placa de Obra |  |  |  |  |  | 0,02 | 1.584.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '2 |  | Pavimentação CBUQ |  |  |  |  |  | 92.57 | 7.721.805.96 |  |  | 407.539.80 | 21.449.42 | 5,14 |  |  | 407.539.80 | 21.449.42 | 5,14 | 407.539.80 |  |  | 21.449.42 | 5,14 | 407.539.80 |  |  | 21.449.42 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '3 |  | Sinalização |  |  |  |  |  | 0,22 | 18.002.46 |  |  | 950.13 | 50.01 | 0,01 |  |  | 950.13 | 50.01 | 0,01 | 950.13 |  |  | 50.01 | 0,01 | 950.13 |  |  | 50.01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '4 |  | Ex. calçada, rampas/muretas e guias |  |  |  |  |  | '7.20 | 600602,2 |  |  | 31.698.45 | 1.668.34 | 0,4 |  |  | 31.698.45 | 1.668.34 | 0,4 | 31.698.45 |  |  | 1.668.34 | 0,4 | 31.698.45 |  |  | 1.668.34 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Total |  | Simples |  |  |  |  |  | 100 | 8.341.995.04 |  |  | 440.188.38 | 23.167.77 | '5.55 |  |  | 440.188.38 | 23.167.77 | '5.55 | 440.188.38 |  |  | 23.167.77 | '5.55 | 440.188.38 |  |  | 23.167.77 | '5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acumulado |  |  |  |  |  | 100 | 8.341.995.04 |  |  | 1.762.257.75 | 92.751.25 | '22.22 |  |  | 2.202.446.13 | 115.919.02 | '27.77 | 2.642.634.51 |  |  | 139.086.79 | '33.32 | 3.082.822.88 |  |  | 162.254.55 | '38.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data :09/01/ 2.012 |  |  |  | Engª Civil Irma dos Santos CREA-SP-5061511229 ART:92221220110193247 | Arqtº Milton Lot Júnior Secretário de Obras | Wilson Carlos Rodrigues Borini Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |