| Cronograma |  |  |  |  | Programar |  |  |  |  |  | Modalidade |  |  |  |  | Empreendimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  |  | Individual | Apoio Política Nacional de Desenvolvimento Urbano |  |  |  |  |  | Ministério das Cidades |  |  |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ ( 4, 0 cm ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agente financeiro |  |  |  |  |  |  | Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor do repasse - R$ |  |  |  |  | Início da obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.924.895.04 |  |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERSOS BAIRROS DE BIRIGUI ( R.P. PÉROLA II, R. R. JANDAIA II, R. IPÊ, PROL. AV. NATAL M. E JOSÉ MASSON). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | - Discriminação dos serviços |  |  |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços |  |  | Mês 16 |  |  |  |  | Mês 17 |  |  | Mês 18 |  |  |  |  | Mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | R$ |  |  | Concedente | Proponente | % |  |  | Concedente | Proponente | % | Concedente |  |  | Proponente | % | Concedente |  |  | Proponente | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '1 |  | Placa de Obra |  |  |  |  |  | 0,02 | 1.584.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '2 |  | Pavimentação CBUQ |  |  |  |  |  | 92.57 | 7.721.805.96 |  |  | 407.539.80 | 21.449.42 | 5,15 |  |  | 407.539.80 | 21.449.42 | 5,16 | 407.539.80 |  |  | 21.449.42 | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '3 |  | Sinalização |  |  |  |  |  | 0,22 | 18.002.46 |  |  | 950.13 | 50.01 | 0,02 |  |  | 950.13 | 50.01 | 0,02 | 950.13 |  |  | 50.01 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '4 |  | Ex. calçada, rampas/muretas e guias |  |  |  |  |  | '7.20 | 600602,2 |  |  | 31.698.45 | 1.668.34 | 0,4 |  |  | 31.698.45 | 1.668.34 | 0,4 | 31.698.45 |  |  | 1.668.34 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Total |  | Simples |  |  |  |  |  | 100 | 8.341.995.04 |  |  | 440.188.38 | 23.167.77 | '5.57 |  |  | 440.188.38 | 23.167.77 | '5.58 | 440.188.38 |  |  | 23.167.77 | '5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acumulado |  |  |  |  |  | 100 | 8.341.995.04 |  |  | 7.044.518.29 | 370.764.46 | '88.84 |  |  | 7.484.706.66 | 393.932.23 | '94.42 | 7.924.895.04 |  |  | 417.100.00 | '100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Data :09/01/ 2.012 |  |  |  | Engª Civil Irma dos Santos CREA-SP-5061511229 ART:92221220110193247 | Arqtº Milton Lot Júnior Secretário de Obras | Wilson Carlos Rodrigues Borini Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |