## Orçamento
GABINETE Praça. James Mellor s/n – Centro - cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - C.N.P.J. 46.151.718/0001-80
Obra: | Construção de um Centro de Eventos
Local: | Avenida Youssef Ismail Mansour (antiga av. Projetada “A”), entre a Av. Cidade Jardim e a Rua Waldemar Lot - Birigui - S.P.
ITEM | CÓD. | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | R$ SERVIÇO | R$ TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74242/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | 10 | 150.98 | 1509.8
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 304.3 | 608.6
1.3 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL) | M2 | 21400 | 0.46 | 9844
1.4 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 5427.3 | 3.36 | 18235.728
1.5 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | M2 | 756.8 | 32.51 | 24603.568
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 54801.696
2.0 |  |  | FUNDAÇÕES
2.1 | 7419/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | M3 | 95.92 | 30.25 | 2901.58
2.2 | 55835 | SINAPI | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 47.45 | 32.58 | 1545.921
2.3 | 74156/002 | SINAPI | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO | M | 1158 | 37.25 | 43135.5
2.4 | 73404 | SINAPI | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO | M2 | 503.62 | 42 | 21152.04
2.5 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. | M3 | 81.28 | 342.16 | 27810.7648
2.6 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2738 | 5.78 | 15825.64
2.7 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1110 | 6.16 | 6837.6
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 119209.0458
3.0 |  |  | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | 73404 | SINAPI | FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO | M2 | 424.8 | 42 | 17841.6
3.2 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. | M3 | 22.1 | 342.16 | 7561.736
3.3 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1029 | 5.78 | 5947.62
3.4 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 502 | 6.16 | 3092.32
3.5 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 16.73 | 52.94 | 885.6862
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 35328.9622
4.0 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.1 | 74110/001 | SINAPI | ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60 | M2 | 1050 | 56.25 | 59062.5
4.2 | 73982/001 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 546.15 | 33.23 | 18148.5645
4.3 | 73928/002 | SINAPI | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 1092.3 | 3.98 | 4347.354
4.4 | 73927/009 | SINAPI | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 1092.3 | 19.37 | 21157.851
4.5 | 73912/001 | SINAPI | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 388 | 28.81 | 11178.28
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 113894.5495
5.0 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA
5.1 | 73970/001 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL | KG | 175560.1 | 7.12 | 1249987.912
5.2 | 161307 | CPOS | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER TIPO SANDUICHE E= 0,50MM, COM POLIURETANO | M2 | 2512.34 | 87 | 218573.58
5.3 | 75381/001 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM | M2 | 1674.43 | 28.95 | 48474.7485
5.4 | 72109 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 371.74 | 29.42 | 10936.5908
5.5 | 72107 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 75 | 17.51 | 1313.25
5.6 | 72106 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM | M | 118 | 14.37 | 1695.66
5.7 | 72105 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 318.34 | 34.18 | 10880.8612
5.8 |  | COTAÇÃO | LANTERNIN EXAUSTOR | M | 80 | 700 | 56000
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 1597862.6025
6.0 |  |  | PISO E REVESTIMENTOS
6.1 | 73919/002 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 170 | 26.99 | 4588.3
6.2 | 73920/002 | SINAPI | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 170 | 16.73 | 2844.1
6.3 | 72182 | SINAPI | PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M | M2 | 3971.2 | 40.85 | 162223.52
6.4 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) | KG | 8061.3 | 5.52 | 44498.376
6.5 | 73946/001 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 170 | 30.04 | 5106.8
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 219261.096
7.0 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E CONCRETO
7.1 | 73937/004 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) BANHEIROS | M2 | 22 | 126.95 | 2792.9
7.2 | 74136/001 | SINAPI | PORTA DE ACO GUILHOTINA CONFORME DESENHO ARQUITETONICO, CHAPA 14 | M2 | 296 | 367.4 | 108750.4
7.3 | 74071/001 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | M2 | 27 | 516.76 | 13952.52
7.4 | 68050 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO | M2 | 8.4 | 399.65 | 3357.06
7.5 | 74071/002 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | M2 | 8.4 | 518.97 | 4359.348
|  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  | 133212.228
8.0 |  |  | LOUÇAS / METAIS
8.1 | 74193/001 | SINAPI | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 28 | 308.17 | 8628.76
8.2 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 159.09 | 636.36
8.3 | 6021 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 162.58 | 650.32
8.4 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 12 | 260.74 | 3128.88
8.5 | 74176/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4 | 60.96 | 243.84
8.6 | 73949/005 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28 | 52.82 | 1478.96
8.7 | 80660B | SINAPI | TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 254.94 | 1019.76
8.8 | 73951/001 | SINAPI | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28 | 18.92 | 529.76
8.9 | 73947/012 | SINAPI | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | UN | 20 | 20.18 | 403.6
8.10 | 74014/002 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28 | 10.94 | 306.32
8.11 | 73947/008 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR S/LADRAO MED 47X35CM INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX - FORNECIMENTO | UN | 24 | 43.19 | 1036.56
8.12 | 74057/002 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 105.01 | 420.04
8.13 | COT.230172 | COT.230172 | BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO | UN | 4 | 147.79 | 591.16
8.14 | COT.230172A | COT.230172A | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM | UN | 4 | 146.29 | 585.16
|  |  | TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  | 19659.48
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E INCÊNDIO
9.1 |  |  | RESERVATÓRIOS
9.1.1 |  | COTAÇÃO | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA SEM ÁGUA NA COLUNA | UN | 1 | 20470 | 20470
9.1.2 | 73735/001 | SINAPI | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | UN | 4 | 514.67 | 2058.68
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 22528.68
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA
9.2.2 | 74217/002 | SINAPI | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 98,03 | UN | 1 | 98.12 | 98.12
9.2.3 | 74102/001 | SINAPI | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 98.88 | 98.88
9.2.4 | 74185/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 31.88 | 159.4
9.2.5 | 74184/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 39.81 | 159.24
9.2.6 | 74176/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 59.01 | 1180.2
9.2.7 | 75030/001 | SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 179.47 | 12.88 | 2311.5736
9.2.8 | 75030/002 | SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 37.97 | 18.08 | 686.4976
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 4693.9112
9.3 |  |  | ESGOTO
9.3.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 17 | 104.51 | 1776.67
9.3.2 | 40777 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 26.23 | 209.84
9.3.3 | 72291 | SINAPI | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 32.25 | 387
9.3.4 | 74165/001 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 56.24 | 18.06 | 1015.6944
9.3.5 | 74165/002 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I | M | 16.79 | 24.22 | 406.6538
9.3.6 | 74165/003 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 125.11 | 33.19 | 4152.4009
9.3.7 | 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 197.15 | 35.36 | 6971.224
9.3.8 | 73784/002 | SINAPI | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 923.94 | 923.94
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 15843.4231
9.4 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
9.4.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4 | 104.51 | 418.04
9.4.2 | 74104/001-U | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA TIPO GRELHA | UN | 20 | 104.51 | 2090.2
9.4.3 | 73799/001-U | SINAPI | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 60X60CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 20 | 254.41 | 5088.2
9.4.4 | 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 197.15 | 35.36 | 6971.224
9.4.5 | 74168/001 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 600.06 | 47 | 28202.82
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 42770.484
9.5 |  |  | INCÊNDIO
9.5.1 | 73965/015 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 88.23 | 27.93 | 2464.2639
9.5.2 | 5652 | SINAPI | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 22.05 | 223.82 | 4935.231
9.5.3 | 74157/001 | SINAPI | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | M3 | 22.05 | 69.06 | 1522.773
9.5.4 | 55835 | SINAPI | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 32,58 | M3 | 88.23 | 32.58 | 2874.5334
9.5.5 | 73976/008 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48.58 | 102.12 | 4960.9896
9.5.6 | 74180/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 202.12 | 606.36
9.5.7 | 73795/013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 294.14 | 588.28
9.5.8 | 08.08.069 | FDE | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 1167.9187 | 1167.9187 | 1436.54
9.5.9 | 09.05.089 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 | 427.1301 | 427.1301 | 525.37
9.5.10 | 08.08.079 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) | UN | 1 | 3086.2195 | 3086.2195 | 3796.05
9.5.11 | 08.08.022 | FDE | ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,20 M ( para coluna de recalque) | UN | 1 | 172.5447 | 172.5447 | 212.23
9.5.12 | 08.08.025 | FDE | AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - 30M | UN | 5 | 815.2114 | 4076.0569 | 1002.71
9.5.13 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 5 | 207.6423 | 1038.2114 | 255.4
9.5.14 | 09.05.096 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 1 | 448.1463 | 448.1463 | 551.22
9.5.15 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 5 | 106.0081 | 530.0407 | 130.39
9.5.16 | 09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 5 | 49.5528 | 247.7642 | 60.95
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 17349.6621
|  |  | TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  | 103186.1604
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 |  |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO | VB | 1 |  | 362767.9008
|  |  | TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  | 362767.9008
11.0 |  |  | GRANITOS
11.1 | 74126/001 | SINAPI | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16.8 | 193.53 | 3251.304
11.2 | 74229/001 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 120 | 549.12 | 65894.4
11.3 | 74111/001 | SINAPI | SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 4 | 50.4 | 201.6
|  |  | TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  | 69347.304
12.0 |  |  | FORRO
12.1 | 41602 | SINAPI | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | M2 | 170 | 21.81 | 3707.7
|  |  | TOTAL DO ITEM 12 |  |  |  | 3707.7
13 |  |  | PINTURA
13.1 | 74233/001 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 2230 | 4.69 | 10458.7
13.2 | 73954/002 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 2230 | 12.36 | 27562.8
13.3 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | M2 | 592 | 12.06 | 7139.52
13.4 | 73966/002 | SINAPI | PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS | M2 | 66 | 10.11 | 667.26
|  |  | TOTAL DO ITEM 13 |  |  |  | 45828.28
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 6400 | 1.47 | 9408
|  |  | TOTAL DO ITEM 14 |  |  |  | 9408
|  |  | TOTAL OBRA |  |  |  | 2887475.0052
|  |  | BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI - 20% |  |  | 20% | 577495.001
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 3464970.0063
Referência geral de preços:
SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil JANEIRO 2012
Encargos sociais sobre preços da mão de obra 124,86% hora, 82,25% mês
Localidade: São Paulo
Pesquisa complementar: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo de São Paulo - FDE JANEIRO 2012 - EXCLUSO BDI DE 23%
Araçatuba, 05 de agosto de 2.013.
CLEVERSON ARENHART
Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92221220130942014

## Orçamento-elétrica
GABINETE Parça. James Mellor s/n – Centro - cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br
Orçamento - materiais e serviços para as instalações elétricas do CENTRO DE EVENTOS - BIRIGUI - SP
item | Cód | Fonte | descrição dos materiais / serviços (fornecimento e instalação) | Qt. | un. | unit. R$ | Tot R$
A - Subestação abrigada 300 KVA e QG (inclui projeto executivo, ART, liberação da ligação na concessionária)
1 | 73857 005 | SINAPI | transformador trifásico de distribuição 300 KVA classe 15 KV 60 Hz com óleo mineral, fornecedor cadastrado CPFL | 1 | un. | 13825.14 | 13825.14
2 | 09 80 010 | FDE | isolador tipo pedestal classe 15 KV (FDE sem BDI) | 12 | un. | 22.77 | 273.24
3 | 09 80 013 | FDE | vergalhão de cobre 1/2" (12.5 mm) (FDE sem BDI) | 3 | m | 46.9 | 140.7
4 | 09 80 018 | FDE | mufla 4 pólos interna para cabo seco classe 15 KV (FDE sem BDI) | 1 | un. | 528.29 | 528.29
5 | 09 80 024 | FDE | cabo de cobre isolado 25 mm2 15 KV (FDE sem BDI) | 160 | m | 41.81 | 6689.6
6 | 55868 | SINAPI | eletroduto PVC 4" (100mm) rígido rosqueável pesado, inclusive conexões e curvas | 60 | m | 52.37 | 3142.2
7 | 09 06 027 | FDE | caixa de passagem 0.8x0.8x1.2 m com tampa lacrada de concreto (FDE sem BDI) | 2 | un. | 332.2 | 664.4
8 | 55862 | SINAPI | eletroduto ferro galvanizado 4" pesado | 12 | m | 97.52 | 1170.24
9 | 09 80 047 | SINAPI | braçadeira para eletroduto em poste (FDE sem BDI) | 5 | un. | 42.41 | 212.05
10 | 74220 001 | SINAPI | tapume de chapa compensada de madeira 6 mm para isolamento da escavação | 40 | m2 | 32.52 | 1300.8
11 | 6430 | SINAPI | abertura manual da vala para instalação dos eletrodutos (0.7x0.6 m x comprimento) | 12.6 | m3 | 27.93 | 351.918
12 | 72920 | SINAPI | reaterro manual da vala (0.7x0.6 m x comprimento) | 12.6 | m3 | 11.65 | 146.79
13 | 09 80 007 | FDE | cantoneira de ferro (FDE sem BDI) | 4.5 | m | 16.16 | 72.72
14 | 6104 | SINAPI | janela 1,20 x 0,60 m padrão CPFL | 1.44 | m2 | 222.92 | 321.0048
15 | 73933 003 | SINAPI | porta da cabine padrão CPFL | 4 | m2 | 200.56 | 802.24
16 | 09 80 090 | FDE | placa de aviso sobre perigo (FDE sem BDI) | 5 | un. | 33.69 | 168.45
17 | 73932 001 | SINAPI | grade de proteção confeccionada em arame galvanizado 12 BWG | 12.1 | m2 | 180.08 | 2178.968
18 | 73293 | SINAPI | concreto e fundação para a cabine | 2.35 | m3 | 227.22 | 533.967
19 | 72133 | SINAPI | alvenaria para cabine | 89 | m2 | 155.28 | 13819.92
20 | 5994 | SINAPI | reboco da cabine | 89 | m2 | 14.32 | 1274.48
21 | 74134 001 | SINAPI | emassamento para pintura | 89 | m2 | 5.36 | 477.04
22 | 73954 001 | SINAPI | pintura da cabine | 89 | m2 | 15.08 | 1342.12
23 | 74141 001 | SINAPI | laje pré moldada da cabine | 43 | m2 | 56.86 | 2444.98
24 | 73753 002 | SINAPI | impermeabilização da laje com manta butílica espessura 0.8 mm | 43 | m2 | 84.57 | 3636.51
25 | 73675 | SINAPI | piso, dreno e canaleta da cabine | 33 | m2 | 47.75 | 1575.75
26 | 72254 | SINAPI | cabo de cobre nu 50 mm 2 (aterramento da cabine) | 25 | m | 21.43 | 535.75
27 | 68069 | SINAPI | haste Copperweld 5/8" x 3 m com conector | 12 | un. | 33.84 | 406.08
28 | 6430 | SINAPI | abertura manual da vala para instalação do aterramento | 6.4 | m3 | 27.93 | 178.752
29 | 72920 | SINAPI | fechamento da vala | 6.4 | m3 | 11.65 | 74.56
30 | 09 80 026 | FDE | chave seccionadora tripolar seca 200 A 15 KV uso prolongado (FDE sem BDI) | 1 | un. | 870.66 | 870.66
31 | 09 80 030 | FDE | chave fusível 100 A 15 KVA (FDE sem BDI) | 3 | un. | 143.72 | 431.16
32 | 09 80 033 | FDE | transformador de corrente MT (FDE sem BDI) | 3 | un. | 596.94 | 1790.82
33 | 09 80 042 | FDE | tapete de borracha classe 15 KV padrão CPFL (FDE sem BDI) | 2 | un. | 148.58 | 297.16
34 | 09 80 043 | FDE | luva de borracha classe 15 KV (par) (FDE sem BDI) | 1 | un. | 406.29 | 406.29
35 | 09 80 044 | FDE | vara para manobra classe 15 KV (FDE sem BDI) | 1 | un. | 117.42 | 117.42
36 | 09 80 045 | FDE | pára raios crystal valve 15 KV (FDE sem BDI) | 3 | un. | 100.2 | 300.6
37 | 09 80 052 | FDE | caixa para TCs padrão CPFL (FDE sem BDI) | 3 | un. | 117.18 | 351.54
38 | 09 80 054 | FDE | caixa de medição padrão CPFL (FDE sem BDI) | 1 | un. | 943.08 | 943.08
39 | 09 80 088 | FDE | iluminação interna com luminária blilndada, interruptor, condutores, caixas e iluminação de emergência (FDE sem BDI) | 1 | un. | 314.19 | 314.19
40 | 73860 021 | SINAPI | cabo flexível de cobre isolado 300 mm2 1 KV diversas cores | 100 | m | 91.7 | 9170
41 | 72270 | SINAPI | terminal ou conector para cabo de cobre 300 mm2 | 30 | un. | 21.22 | 636.6
42 | 74130 009 | SINAPI | disjuntor tripolar termomagnético 800 A | 2 | un. | 2166.42 | 4332.84
43 | 09 02 098 | FDE | chave seccionadora seca 800 A (FDE sem BDI) | 1 | un. | 930.87 | 930.87
44 | 09 04 006 | FDE | quadro geral 2.80 x 2.50 m, caixa em chapa de aço 16 com pintura epóxi, porta duas folhas e fecho (FDE sem BDI) | 7 | m2 | 649.24 | 4544.68
45 | 74130 005 | SINAPI | disjuntor tripolar termomagnético 60 a 100 A padrão DIN | 10 | un. | 72.34 | 723.4
46 | 74130 009 | SINAPI | disjuntor tripolar termomagnético 450 A em caixa moldada | 1 | un. | 578.3 | 578.3
47 | 09 04 046 | FDE | barramento de cobre 800 A com suportes para fixação (FDE sem BDI) | 9.9 | m | 130.43 | 1291.257
48 | 09 04 050 | FDE | placa de acrílico transparente espessura 5 mm para proteção contra contatos acidentais (FDE sem BDI) | 3.4 | m2 | 148.04 | 503.336
49 | 40802 | SINAPI | eletroduto para aterramento | 1 | m | 10.97 | 10.97
Sub total A | [6 empty] | 86833.8328
B - Alimentadores e quadros (fornecimento e instalação)
50 | 09 06 027 | FDE | caixa de passagem 0.8x0.8x1.20 m com tampa em concreto no nível do piso acabado (FDE sem BDI) | 12 | un. | 332.2 | 3986.4
51 | 74131 004 | SINAPI | quadro de distribuição de energia elétrica 18 divisões modulares DIN com barramento trifásico 150 A, dispositivo para chave geral, porta e fecho | 8 | un. | 253.34 | 2026.72
52 | 74131 005 | SINAPI | quadro de distribuição de energia elétrica 24 divisões modulares DIN com barramento trifásico 150 A, dispositivo para chave geral, porta e fecho | 1 | un. | 296.76 | 296.76
53 | 74131 008 | SINAPI | quadro de distribuição de energia elétrica 44 divisões modulares DIN com barramento trifásico 225 A, dispositivo para chave geral, porta e fecho | 1 | un. | 642.7 | 642.7
54 | 09 04 006 | FDE | quadro 1,50 x 1,80 m em chapa de aço 16 com pintura epóxi, porta duas folhas e fecho para a instalação dos disjuntores para shows | 2.7 | m2 | 649.24 | 1752.948
55 | 74130 005 | SINAPI | disjuntor tripolar termomagnético 60 a 100 A padrão DIN, com dispositivo DR | 10 | un. | 72.34 | 723.4
56 | 74130 010 | SINAPI | disjuntor tripolar termomagnético 200 A em caixa moldada | 1 | un. | 578.3 | 578.3
57 | 74130 008 | SINAPI | disjuntor tripolar termomagnético 250 A em caixa moldada | 1 | un. | 963.55 | 963.55
58 | 74130 009 | SINAPI | disjuntor tripolar termomagnético 450 A em caixa moldada | 1 | un. | 2166.42 | 2166.42
59 | 74130 001 | SINAPI | disjuntor monopolar termomagnético 10 a 30 A padrão DIN | 75 | un. | 8.32 | 624
60 | 74130 003 | SINAPI | disjuntor bipolar termomagnético 10 a 50 A padrão DIN | 35 | un. | 41.75 | 1461.25
61 | 6430 | SINAPI | abertura manual da vala para instalação dos eletrodutos (0,7 x 0,4 m x comprimento) | 72 | m3 | 27.93 | 2010.96
62 | 72920 | SINAPI | reaterro manual da vala | 72 | m3 | 11.65 | 838.8
63 | 55865 | SINAPI | eletroduto PVC rígido rosqueável 40 mm (1 1/2"), inclusive conexões e curvas, buchas e arruelas | 300 | m | 18.16 | 5448
64 | 55866 | SINAPI | eletroduto PVC rígido rosqueável 50 mm (2"), inclusive conexões e curvas, buchas e arruelas | 360 | m | 21.84 | 7862.4
65 | 55868 | SINAPI | eletroduto PVC rígido rosqueável 100 mm (4"), inclusive conexões e curvas, buchas e arruelas | 40 | m | 52.37 | 2094.8
66 | 73860 013 | SINAPI | cabo flexível de cobre isolado 25 mm2 1 KV diversas cores, inclusive terminais e conectores | 1400 | m | 9.71 | 13594
67 | 73860 022 | SINAPI | cabo flexível de cobre isolado 35 mm2 1 KV diversas cores, inclusive terminais e conectores | 1850 | m | 13.24 | 24494
68 | 73860 017 | SINAPI | cabo flexível de cobre isolado 120 mm2 1 KV diversas cores, inclusive terminais e conectores | 150 | m | 40.89 | 6133.5
Sub total B | [6 empty] | 77698.908
C - Circuitos em geral (fornecimento e instalação)
69 | 73860 008 | SINAPI | cabo flexível de cobre isolado 2.5 mm2 750 V diversas cores | 600 | m | 2 | 1200
70 | 73860 009 | SINAPI | cabo flexível de cobre isolado 4 mm2 750 V diversas cores | 3300 | m | 2.9 | 9570
71 | 73860 010 | SINAPI | cabo flexível de cobre isolado 6 mm2 750 V diversas cores | 5200 | m | 3.88 | 20176
72 | 72309 | SINAPI | eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve 1" inclusive conexões, curvas e fixação | 700 | m | 17.39 | 12173
73 | 72310 | SINAPI | eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo semi pesado 1 1/2" inclusive conexões, curvas e fixação | 350 | m | 29.6 | 10360
74 | 72935 | SINAPI | eletroduto PVC flexível corrugado 25 mm (1") | 500 | m | 4.73 | 2365
75 | 55865 | SINAPI | eletroduto PVC rígido rosqueável 40 mm (1 1/2"), inclusive conexões, curvas, buchas, arruelas e fixação | 50 | m | 18.16 | 908
76 | 73798 001 | SINAPI | duto espiral flexível singelo 2", polietileno de alta densidade, revestido com PVC, com fio guia de aço galvanizado, lançado diretamente no solo, inclusive conexões | 450 | m | 12.42 | 5589
77 | 6430 | SINAPI | abertura manual da vala para instalação dos eletrodutos (0,7 x 0,4 m x comprimento) | 126 | m3 | 27.93 | 3519.18
78 | 72920 | SINAPI | reaterro manual da vala | 126 | m3 | 11.65 | 1467.9
79 | 74248 001 | SINAPI | caixa de passagem 0.7x0.7x1.2m com tampa em concreto | 15 | un. | 66.62 | 999.3
80 | 73861 009 | SINAPI | condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo E | 10 | un. | 11.01 | 110.1
81 | 73861 006 | SINAPI | condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo C | 40 | un. | 11.74 | 469.6
82 | 73861 021 | SINAPI | condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo T | 10 | un. | 13.35 | 133.5
83 | 09 06 001 | FDE | caixa de passagem estampada com tampa plástica de 4x2" (FDE sem BDI) | 85 | un. | 9.37 | 796.45
84 | 72339 | SINAPI | tomada 2 P + T 30 A | 158 | un. | 26.73 | 4223.34
85 | 72331 | SINAPI | interruptor simples 1 tecla | 12 | un. | 8.11 | 97.32
86 | 09 09 060 | FDE | luminária de sobrepor com refletor e aletas com lâmpadas tubulares fluorescentes 2 x 32 Watts (FDE sem BDI) | 24 | un. | 140.41 | 3369.84
87 | 09 06 007 | FDE | caixa de passagem com tampa parafusada 15x15x8 cm (FDE sem BDI) | 22 | un. | 18.01 | 396.22
88 | 68069 | SINAPI | haste Copperweld 5/8"x3m com conector | 15 | un. | 33.84 | 507.6
89 | 09 11 068 | FDE | luminária fechada completa (lâmpada vapor de sódio 100 W+relé+reator+fiação), corpo em alumínio injetado em alta pressão, com alojamento para reator e base para relé, refletor interno estampado em chapa de alumínio multifacetado, acabamento externo com pintura eletrostática em epóxi a pó, instalada em poste telecônico de aço galvanizado de 5 metros de altura útil (FDE sem BDI) | 15 | un. | 1499.59 | 22493.85
100 | II | mercado | Luminária tipo industrial com corpo refletor prismático moldado em acrílico transparente, alojamento e pescoço em liga de alumínio fundido, refrator de alto rendimento em chapa de alumínio repuxado e anodizado, fixação através de suspensão (preço de mercado) | 70 | un. | 506.48 | 35453.6
101 | 72278 | SINAPI | lâmpada tubular de vapor metálico 250 / 150 Watts | 70 | un. | 68.48 | 4793.6
102 | 72282 | SINAPI | reator para lâmpada de vapor metálico 250 / 150 Watts | 70 | un. | 82.49 | 5774.3
Sub total C | [6 empty] | 146946.7
D - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (fornecimento e instalação)
103 | 09 13 015 | FDE | barra chata de aço galvanizado 3/4"x 1/8" - captor pára raios (FDE sem BDI) | 1000 | m | 24.01 | 24010
104 | 09 13 018 | FDE | barra chata de aço galvanizado 3/4"x 1/8" - descida pára raios (FDE sem BDI) | 400 | m | 18.71 | 7484
105 | 09 13 023 | FDE | cabo de cobre nu 50 mm2 sob a terra (FDE sem BDI) | 350 | m | 31.9 | 11165
106 | 09 13 027 | FDE | terra simples com caixa de inspeção (FDE sem BDI) | 34 | un. | 93.55 | 3180.7
107 | 09 13 032 | FDE | conexão exotérmica cabo cabo (FDE sem BDI) | 34 | un. | 26.14 | 888.76
108 | 09 13 033 | FDE | conexão exotérmica cabo haste (FDE sem BDI) | 66 | un. | 33.36 | 2201.76
109 | 09 13 034 | FDE | conexão exotérmica em estrutura metálica (FDE sem BDI) | 32 | un. | 30.73 | 983.36
110 | 68069 | SINAPI | haste Copperweld 3/4" x 3 m com conectores | 32 | un. | 33.84 | 1082.88
Sub total D | [6 empty] | 50996.46
E - Finalização e limpeza
111 | 9537 | SINAPI | limpeza final da obra | 200 | m2 | 1.46 | 292
Sub total E | [6 empty] | 292
Total parcial | [6 empty] | 362767.9008
Benefícios de despesas indiretas - BDI - 23% | [5 empty] | 20% | 72553.5802
Total geral, valor máximo para licitação em R$ | [6 empty] | 435321.481
Referência geral de preços:
SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil DEZEMBRO 2011
Encargos sociais sobre preços da mão de obra 124,86% hora, 82,25% mês
Localidade: São Paulo
Pesquisa complementar: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo de São Paulo - FDE OUTUBRO 2011
Observação: incluem-se nestes serviços o fornecimento da Anotação de Responsabilidade Técnica ART, o projeto executivo e demais laudos, entregues em arquivos gravados em dvd.
Caso existam custos de modificação na rede da concessionária, serão suportados pela Contratante.
Elaborado / revisado:
Araçatuba, 05 de agosto de 2.013.
Carlos César Costa
Engenheiro Eletricista CREA/SP 5060082025
email: eng.carloscesar@hotmail.com
fone 18-8112-2391

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGÜI | [5 empty] | BIRIGÜI/SP | [5 empty] | CONSTR. DE UM CENTRO DE EVENTOS
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 34919.6407 |  |  | 53.1% | 30842.3945 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 65762.0352
2 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 75960.004 |  |  | 53.1% | 67090.851 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 143050.855
3 | SUPRA ESTRUTURA | [7 empty] | 22511.6147 |  |  | 53.1% | 19883.1399 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 42394.7546
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [7 empty] | 72573.6069 |  |  | 53.1% | 64099.8525 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 136673.4594
5 | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | [7 empty] | 1018158.0503 |  |  | 53.1% | 899277.0727 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 1917435.123
6 | PISO E REVESTIMENTOS | [7 empty] | 139713.1704 |  |  | 53.1% | 123400.1448 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 263113.3152
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS E CONCRETO | [7 empty] | 84882.8317 |  |  | 53.1% | 74971.8419 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 159854.6736
8 | LOUÇAS / METAIS | [7 empty] | 12527.0207 |  |  | 53.1% | 11064.3553 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 23591.376
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS, | [7 empty] | 65750.2214 |  |  | 53.1% | 58073.1711 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 123823.3925
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 231155.7064 |  |  | 53.1% | 204165.7746 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 435321.481
11 | GRANITOS | [7 empty] | 44188.1021 |  |  | 53.1% | 39028.6627 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 83216.7648
12 | FORRO | [7 empty] | 2362.5464 |  |  | 53.1% | 2086.6936 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 4449.24
13 | PINTURA | [7 empty] | 29201.78 |  |  | 53.1% | 25792.156 |  | 46.9% | 0 |  | 46.9% | 54993.936
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 6095.7043 |  |  | 53.99% | 5193.8957 |  | 46.01% | 0 |  | 46.01% | 11289.6
15 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
16 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
17 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
18 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
35 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
36 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 1840000 | 0 | 0 | 53.1% | 1624970.0063 | 0 | 46.9% | 0 | 0% | 46.9% | 3464970.0063 |  |  | 3464970.0063
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Araçatuba, 05 de agosto de 2.013. | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
CLEVERSON ARENHART
Prefeito - Birigui/SP | [15 empty] | Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92221220130942014

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF
0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGÜI |  |  | BIRIGÜI/SP |  |  |  | CONSTR. DE UM CENTRO DE EVENTOS |  |  |  | BIRIGÜI/SP
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog
0
0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 65762.0352 | 1.898% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | FUNDAÇÕES |  | 143050.855 | 4.128% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA ESTRUTURA |  | 42394.7546 | 1.224% | 25 | 25 | 50 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  | 136673.4594 | 3.944% |  | 0 | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  | 1917435.123 | 55.34% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | PISO E REVESTIMENTOS |  | 263113.3152 | 7.594% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 60 | 80 | 20 | 100 |  | 100
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS E CONCRETO |  | 159854.6736 | 4.613% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
8 | LOUÇAS / METAIS |  | 23591.376 | 0.6809% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 100
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS, |  | 123823.3925 | 3.574% |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 435321.481 | 12.56% | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100
11 | GRANITOS |  | 83216.7648 | 2.402% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 100
12 | FORRO |  | 4449.24 | 0.1284% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
13 | PINTURA |  | 54993.936 | 1.587% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 11289.6 | 0.3258% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100
| Total (%): |  |  |  | 7.5886 | 7.5886 | 3.8499 | 11.4385 | 61.6568 | 73.0952 | 11.8971 | 84.9923 | 13.3921 | 98.3844 | 1.6156 | 100
| Total (R$): |  | 3464970.0063 | 100% | 262943.7269 | 262943.7269 | 133396.6651 | 396340.392 | 2136387.9106 | 2532728.3026 | 412230.6115 | 2944958.9141 | 464031.1286 | 3408990.0427 | 55979.9635 | 3464970.0063
Araçatuba, 05 de agosto de 2.013.
Local/Data
Prefeito - Birigui/SP
CLEVERSON ARENHART
Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92221220130942014

## BDI
GABINETE Praça. James Mellor s/n – Centro - cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br
PLANILHA DE CALCULO DO BDI
OBRA: | Construção de um Centro de Eventos
LOCAL: | Avenida Youssef Ismail Mansour (antiga av. Projetada “A”), entre a Av. Cidade Jardim e a Rua Waldemar Lot - Birigui - S.P.
ITÉNS |  | SIGLA | VALORES | SITUAÇÃO INTERVALO ADMISSÍVEL | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
Taxa de Rateio da Administração Central |  | AC | 3.7 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
Taxa de Despesas Financeiras |  | DF | 0.5 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento |  | R | 1.25 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
Taxa de Tributos (Soma dos Iténs CONFINS, ISS e PIS) |  | I | 7.65 | OK | 6.03 | 7.65 | 9.03
Taxa de Lucro |  | L | 5.03 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
BDI - CONFORME ACORDÃO TCU |  | BDI RESULTANTE | 20.0097 | OK | 20 | 25 | 30
Araçatuba, 05 de agosto de 2.013.
CLEVERSON ARENHART
Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92221220130942014