| Cronograma |  |  |  | Programa |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Gestão da Política de Desenvolvimento |  | Ministério das Cidades |  | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO TIPO- CBUQ ( 4, 0 cm ). |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI – contrato n°2587.1001624-01/2012 |  | 250.795,00 |  | / / |

Localização

Bairro Morumbi : trechos das Ruas (Rua José Fiorotto, Rua Roberto Antunes, Rua Waghi Rahal, Rua Lidia Helena F. Sthur, Rua Silvio Vieira Coelho e Gonçalo Ibanhes e Rua Anhanguera)

Tipo de serviço

RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ.

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 00 |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | Placa de obra | 0.38 | 1.404,06 | 956,20 | 447,86 | 0.38 | 956,20 | 447,86 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
| '21 | Limpeza do pavimento | 4.65 | 17.110,66 | 11.652,82 | 5.457,84 | 4,65 | 5.826,41 | 2.728,92 | 2.32 | 5.826,41 | 2.728,92 | 2.33 |  |  |  |
| '2.2 | Pintura de Ligação RR-1C | 5,22 | 19.225,46 | 13.093,06 | 6.132,40 | 5,22 | 6.546,43 | 3.066,20 | 2.61 | 6.546,43 | 3.066,20 | 2.61 |  |  |  |
| '2.3 | CBUQ Quente, e=4cm | 84,53 | 311.301,32 | 212.004,66 | 99.296,66 | 84,53 | 106.002,33 | 49.648,33 | 42.27 | 106.002,33 | 49.648,33 | 42.26 |  |  |  |
| '2.4 | Transporte Local | 1,15 | 4.229,60 | 2880,47 | 1.349,13 | 1,15 | 1.440,24 | 674,56 | 0.57 | 1.440,24 | 674,56 | 0.58 |  |  |  |
| '3 | Sinalização horizontal | 0,49 | 1.797,94 | 1.224,45 | 573,49 | 0,49 |  |  |  | 1.224,45 | 573,49 | 0,49 |  |  |  |
| '4 | Placa de identificação de ruas | 2.20 | 8.100,00 | 5.516,32 | 2.583,68 | 2,20 |  |  |  | 5.516,32 | 2.583,68 | 2.20 |  |  |  |
| '5 | Coluna(poste) de ferro Galv. | 1,38 | 5.090,85 | 3.467,01 | 1.623,84 | 1,.38 |  |  |  | 3.467,01 | 1.623,84 | 1.38 |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 | 368.259,89 | 250.795,00 | 117.464,89 | 100 | 120.771,71 | 56.565,87 | '48,15 | 130.023,29 | 60.899,02 | '51,85 |  |  |  |
|  | Acumulado | 100 | 368.259,89 | 250.795,00 | 117.464,89 | 100 | 120.771,71 | 56.565,87 | '48,15 | 250.795,00 | 117.464,89 | 100 |  |  |  |

| Data :03/ 04/ 2.013. |  |  |  | Engª Irma dos Santos |  | Paulo Roberto Bearari Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CREA/SP5061511229

ART 92221220130395163/92221220130483611