| Cronograma |  |  |  | Programa |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Gestão da Política de Desenvolvimento |  | Ministério das Cidades |  | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO TIPO- CBUQ ( 4, 0 cm ). |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI – contrato n°2587.1001843-44/2012 |  | 567.275,00 |  | / / |

Localização

Bairro Morumbi : trechos das Ruas (Rua José Fiorotto, Rua Roberto Antunes, Rua Waghi Rahal, Rua Lidia Helena F. Sthur, Rua Silvio Vieira Coelho e Gonçalo Ibanhes e Rua Anhanguera) e Ruas(Jacob Stábile, Nilo Peçanha, João Lopes Hidalgo, Augusto Leonardi, 1 faixa Av. João Cernach

Tipo de serviço

RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ.

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 00 |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | Placa de obra | 0.13 | 1.396,97 | 756,61 | 640,36 | 0.13 | 756,61 | 640,36 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| '21 | Limpeza do pavimento | 4.56 | 47.798,91 | 25.888,38 | 21.910,53 | 4.56 | 8.629,46 | 7.303,51 | 1.52 | 8.629,46 | 7.303,51 | 1.52 | 8.629,46 | 7.303,51 | 1.52 |
| '2.2 | Pintura de Ligação RR-1C | 5.10 | 53.422,31 | 28.934,08 | 24.488,23 | 5.10 | 9.644,69 | 8.162,74 | 1.70 | 9.644,69 | 8.162,74 | 1.70 | 9.644,69 | 8.162,74 | 1.70 |
| '2.3 | CBUQ Quente, e=4cm | 86.95 | 910.721,90 | 493.256,41 | 417.465,49 | 86.95 | 164.418,80 | 139.155,16 | 28,98 | 164.418,80 | 139.155,16 | 28,98 | 164.418,80 | 139.155,16 | 28,99 |
| '2.4 | Transporte Local | 1,07 | 11.246,80 | 6.091,38 | 5.155,42 | 1,07 | 2.030,46 | 1.718,47 | 0,35 | 2.030,46 | 1.718,47 | 0,36 | 2.030,46 | 1.718,47 | 0,37 |
| '3 | Sinalização horizontal | 0.26 | 2.746,85 | 1.487,72 | 1.259,13 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 1.487,72 | 1.259,13 | 0.26 |
| '4 | Placa de identificação de ruas | 1.18 | 12.321,53 | 6.673,47 | 5.648,06 | 1.18 |  |  |  |  |  |  | 6.673,47 | 5.648,06 | 1.18 |
| '5 | Coluna (poste) de ferro Galv.2.5” | 0.74 | 7.730,55 | 4.186,95 | 3.543,60 | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 4.186,95 | 3.543,60 | 0.74 |
| # Total | Simples | 100 | 1.047.385,82 | 567.275,00 | 480.110,82 | 100 | 185.80,03 | 156.980,25 | 32.68 | 184.723,42 | 156.339,89 | 32.56 | 197.071,55 | 166.790,68 | 34.76 |
|  | Acumulado | 100 | 1.047.305,82 | 567.275,00 | 480.110,82 | 100 | 185.80,03 | 156.980,25 | 32.68 | 370.203,45 | 313.3210,14 | 65.24 | 567.275,00 | 480.110,82 | 100,00 |

| Data :08/ 04/ 2.013. |  |  |  | Engª Irma dos Santos |  | Paulo Roberto Bearari Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CREA/SP5061511229

ART 92221220130397602