## COMPOSIÇÕES
OBRA: REFORMA DO PISO DO CENTRO POP
LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 236
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO COMP.
PMB-CP | 001 | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULAS EMBUTIDOS | UN |  |  | 45.3
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.89 | 34.34
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.91 | 10.96
PMB-CP | 002 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA | M3 |  |  | 22.63
SINAPI | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.25 | 38.41 | 9.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 18.61 | 13.03
PMB-CP | 003 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 46.41
SINAPI-I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0095 | 8.22 | 0.08
SINAPI-I | 11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | 1 | 38.22 | 38.22
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.67 | 3.53
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.89 | 4.58
PMB-CP | 004 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4/2" PARA PONTO ELÉTRICO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 22.27
SINAPI-I | 7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | 1 | 18.87 | 18.87
SINAPI-I | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.32 | 1.32
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.088 | 23.58 | 2.08
PMB-CP | 005 | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 109.28
FDE | 6.95.58 | CANOPLA P/ VALVULA DE DESCARGA | UN | 1 | 106.28 | 106.28
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 17.67 | 3
PMB-CP | 006 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO | M2 |  |  | 2.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.61 | 2.79
Fontes: Tabela SINAPI nov/2020, Tabela FDE out/2020 c/ desonerações.
Birigui, 06 de janeiro de 2021.
___________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil

## Planilha Orçamentária
OBRA: REFORMA DO PISO DO CENTRO POP
LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 236
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP
[7 empty] | BDI (%) | 27.35%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO C/ BDI | CUSTO TOTAL
|  | 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SINAPI | 97644 | 1.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 7.68 | 9.78 | 97.8
SINAPI | 72178 | 1.2 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 29.99 | 25.68 | 32.7 | 980.67
PMB-CP | 001 | 1.3 | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULAS EMBUTIDOS | UN | 1 | 45.3 | 57.69 | 57.69
SINAPI | 97632 | 1.4 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 109.81 | 2.16 | 2.75 | 301.98
SINAPI | 97633 | 1.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (pisos) | M2 | 135.25 | 18.95 | 24.13 | 3263.58
SINAPI | 97633 | 1.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (azulejos) | M2 | 24.15 | 18.95 | 24.13 | 582.74
SINAPI | 97629 | 1.7 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.61 | 109.89 | 139.94 | 85.36
SINAPI | 97622 | 1.8 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.33 | 48.18 | 61.36 | 20.25
PMB-CP | 002 | 1.9 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA | M3 | 8.43 | 22.63 | 28.82 | 242.95
SINAPI | 97912 | 1.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 100.32 | 2.16 | 2.75 | 275.88
[7 empty] | Sub-total | 5908.9
|  | 2 | PRATELEIRAS DE CONCRETO
SINAPI | 93358 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 0.19 | 73.62 | 93.76 | 17.81
SINAPI | 101619 | 2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.03 | 202.78 | 258.24 | 7.75
SINAPI | 97088 | 2.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 | KG | 1.6 | 14.58 | 18.57 | 29.71
SINAPI | 97095 | 2.4 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 0.16 | 362 | 461.01 | 73.76
SINAPI | 87449 | 2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 3 | 66.59 | 84.8 | 254.4
SINAPI | 89996 | 2.6 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 15.37 | 9.75 | 12.42 | 190.9
SINAPI | 89993 | 2.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 0.21 | 663.75 | 845.29 | 177.51
SINAPI | 92484 | 2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6 | 155.12 | 197.55 | 1185.3
SINAPI | 91598 | 2.9 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | 10.8 | 9.22 | 11.74 | 126.79
SINAPI | 91603 | 2.10 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 35.14 | 9.72 | 12.38 | 435.03
SINAPI | 92741 | 2.11 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.48 | 562.99 | 716.97 | 344.15
SINAPI | 87879 | 2.12 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 18 | 3.17 | 4.04 | 72.72
SINAPI | 97547 | 2.13 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 18 | 23.38 | 29.77 | 535.86
[7 empty] | Sub-total | 3451.69
|  | 3 | ABRIGO DE GÁS
SINAPI | 87448 | 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1.65 | 51.17 | 65.16 | 107.51
SINAPI | 92484 | 3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.02 | 155.12 | 197.55 | 201.5
SINAPI | 91598 | 3.3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | 1.84 | 9.22 | 11.74 | 21.6
SINAPI | 92741 | 3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.06 | 562.99 | 716.97 | 43.02
SINAPI | 87879 | 3.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5.34 | 3.17 | 4.04 | 21.57
SINAPI | 97547 | 3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4.32 | 23.38 | 29.77 | 128.61
SINAPI | 98560 | 3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 1.02 | 37.59 | 47.87 | 48.83
[7 empty] | Sub-total | 572.64
|  | 4 | REDE DE GÁS
SINAPI | 90443 | 4.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 11.5 | 14.65 | 73.25
SINAPI | 90466 | 4.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 11.26 | 14.34 | 71.7
SINAPI | 97335 | 4.3 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 57.04 | 72.64 | 363.2
SINAPI | 93078 | 4.4 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 2 | 24.29 | 30.93 | 61.86
PMB-CP | 003 | 4.5 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 46.41 | 59.1 | 118.2
[7 empty] | Sub-total | 688.21
|  | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI | 90443 | 5.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 11.5 | 14.65 | 58.6
SINAPI | 90466 | 5.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 11.26 | 14.34 | 57.36
SINAPI | 90444 | 5.3 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 23.78 | 30.28 | 30.28
SINAPI | 90468 | 5.4 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 4.81 | 6.13 | 6.13
SINAPI | 91854 | 5.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 7.34 | 9.35 | 74.8
SINAPI | 91845 | 5.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 5.83 | 7.42 | 14.84
SINAPI | 91941 | 5.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 8.66 | 11.03 | 66.18
PMB-CP | 004 | 5.8 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4/2" PARA PONTO ELÉTRICO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 22.27 | 28.36 | 170.16
SINAPI | 91998 | 5.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 16.68 | 21.24 | 63.72
[7 empty] | Sub-total | 542.07
|  | 6 | ESGOTO
SINAPI | 98110 | 6.1 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 463.03 | 589.67 | 589.67
SINAPI | 89712 | 6.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2 | 25.38 | 32.32 | 64.64
PMB-CP | 005 | 6.3 | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 109.28 | 139.17 | 139.17
[7 empty] | Sub-total | 793.48
|  | 7 | PISOS
SINAPI | 93358 | 7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 0.46 | 73.62 | 93.76 | 43.13
PMB-CP | 006 | 7.2 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO | M2 | 13.92 | 2.79 | 3.55 | 49.42
SINAPI | 95241 | 7.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M2 | 7.62 | 21.38 | 27.23 | 207.49
SINAPI | 87620 | 7.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 157.15 | 26.19 | 33.35 | 5240.95
SINAPI | 88649 | 7.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 119.26 | 6.01 | 7.65 | 912.34
SINAPI | 87249 | 7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 156.13 | 51.44 | 65.51 | 10228.08
[7 empty] | Sub-total | 16681.41
|  | 8 | REVESTIMENTOS
SINAPI | 87274 | 8.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 24.15 | 63.57 | 80.96 | 1955.18
[7 empty] | Sub-total | 1955.18
|  | 9 | ESQUADRIAS
SINAPI | 90821 | 9.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 258.24 | 328.87 | 328.87
SINAPI | 90822 | 9.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 275.53 | 350.89 | 350.89
SINAPI | 90823 | 9.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 332.12 | 422.95 | 422.95
SINAPI | 90830 | 9.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 158.23 | 201.51 | 604.53
SINAPI | 72116 | 9.5 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 0.21 | 133.91 | 170.53 | 35.81
SINAPI | 100701 | 9.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 0.96 | 406.55 | 517.74 | 497.03
[7 empty] | Sub-total | 2240.08
|  | 10 | PINTURA
SINAPI | 88483 | 10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 66.75 | 3.21 | 4.09 | 273.01
SINAPI | 88487 | 10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 66.75 | 10.03 | 12.77 | 852.4
SINAPI | 100741 | 10.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1.92 | 20.18 | 25.7 | 49.34
SINAPI | 73739/001 | 10.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 36.54 | 19.11 | 24.34 | 889.38
[7 empty] | Sub-total | 2064.13
|  | 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
FDE | 16.07.026 | 11.1 | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) | UN | 1 | 656.42 | 835.95 | 835.95
SINAPI | 99855 | 11.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 6.32 | 82.87 | 105.53 | 666.95
SINAPI | 100697 | 11.3 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 7 | 61.17 | 77.9 | 545.3
SINAPI | 72181 | 11.4 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 29.99 | 34.53 | 43.97 | 1318.66
SINAPI | 99802 | 11.5 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 156.13 | 0.46 | 0.59 | 92.12
[7 empty] | Sub-total | 3458.98
[7 empty] | TOTAL GERAL | 38356.77
(Trinta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)
Fontes: Tabela SINAPI nov/2020, Tabela FDE out/2020 c/ desonerações.
Birigui, 06 de janeiro de 2021.
___________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
___________________________
Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras
___________________________
FRANCISCO CARLOS GALLINDO
Secretário de Obras
_____________________________
SILVANA CAETANO GOMES MILANI
Secretária de Assistência Social

## Cronograma
OBRA: REFORMA DO PISO DO CENTRO POP
LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 236
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  |  |  | PARCELA | ACUMULADO | PARCELA | ACUMULADO
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5908.9 | 15.41% | 5908.9 | 5908.9 |  | 5908.9
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
2 | PRATELEIRAS DE CONCRETO | 3451.69 | 8.999% | 3451.69 | 3451.69 | 0 | 3451.69
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
3 | ABRIGO DE GÁS | 572.64 | 1.493% | 572.64 | 572.64 | 0 | 572.64
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
4 | REDE DE GÁS | 688.21 | 1.794% | 688.21 | 688.21 | 0 | 688.21
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 542.07 | 1.413% | 542.07 | 542.07 | 0 | 542.07
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
6 | ESGOTO | 793.48 | 2.069% | 793.48 | 793.48 | 0 | 793.48
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
7 | PISOS | 16681.41 | 43.49% | 6672.564 | 6672.564 | 10008.846 | 16681.41
|  |  |  | 40% | 40% | 60% | 100%
8 | REVESTIMENTOS | 1955.18 | 5.097% | 0 | 0 | 1955.18 | 1955.18
|  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
9 | ESQUADRIAS | 2240.08 | 5.84% | 0 | 0 | 2240.08 | 2240.08
|  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
10 | PINTURA | 2064.13 | 5.381% | 0 | 0 | 2064.13 | 2064.13
|  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3458.98 | 9.018% | 0 | 0 | 3458.98 | 3458.98
|  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
| TOTAL | 38356.77 | 100% | 18629.554 | 18629.554 | 19727.216 | 38356.77
|  |  |  | 48.57% | 48.57% | 51.43% | 100%
(Trinta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)
Fontes: Tabela SINAPI nov/2020, Tabela FDE out/2020 c/ desonerações.
Birigui, 06 de janeiro de 2021.
___________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
___________________________
Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras
___________________________
FRANCISCO CARLOS GALLINDO
Secretário de Obras
_____________________________
SILVANA CAETANO GOMES MILANI
Secretária de Assitência Social