## PLANILHA ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BIRIGUI
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS PARA A FUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO, CILÍNDRICO VERTICAL DO TIPO TUBULAR
LOCAL: | 2º DISTRITO INDUSTRIAL ARMANDO PENTERICH – ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MOIMAZ NETO – BGI – 010 (PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ MASSON), ESQUINA COM A AVENIDA PROJETADA “B” - BIRIGUI – SP
CIDADE: | BIRIGUI/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | PÇ. UNIT. | T O T A L
1 | ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
1.1 | Taxa de mobilização | 1 | tx | 7305 | 7305 | CPOS 120401
1.2 | Fornecimento e instalação de Estacas pré-moldadas de concreto até 30 toneladas | 260 | ml | 73.97 | 19232.2 | CPOS 120403
|  | TOTAL |  |  | 26537.2
Obs: Preços de referência CPOS 158 -BDI 15% no ítem 1.2
Birigui/SP, 10 de Janeiro de 2013.
| Marcos Antonio Albano | Cibele Shizue Tizura de Araújo
| Secretário de Serviços Públicos, Água e Esgoto | Crea/SP: 5060456565

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80 | Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BIRIGUI
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS PARA A FUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO, CILÍNDRICO VERTICAL DO TIPO TUBULAR
LOCAL: | 2º DISTRITO INDUSTRIAL ARMANDO PENTERICH – ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MOIMAZ NETO – BGI – 010 (PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ MASSON), ESQUINA COM A AVENIDA PROJETADA “B” - BIRIGUI – SP
CIDADE: BIRIGUI/SP |  |  |  |  | FOLHA 01/01
MESES DE EXECUÇÃO - OBRA
ITENS | ETAPAS DA OBRA | 30 | 60 | 90 | 120
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
1.1 | Taxa de mobilização | 28% |  |  |  | 7305
7305
1.2 | Fornecimento e instalação de Estacas pré-moldadas de concreto até 30 toneladas | 72% |  |  |  | 19232.2
19232.2
TOTAIS DO MÊS ( R$ ) |  | 26537.2
TOTAIS ACUMULADOS ( R$ ) |  | 26537.2 |  |  |  | 26537.2
PORCENTAGEM DO MÊS ( % ) |  | 100%
PORCENTAGEM ACUMULADA ( % ) |  | 100% |  |  |  | 100%
Birigui/SP, 10 de Janeiro de 2013.
| Marcos Antonio Albano |  |  | Cibele Shizue Tizura de Araújo
| Secretário de Serviços Públicos, Água e Esgoto |  |  | Crea/SP: 5060456565