## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80 | Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BIRIGUI
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO, CILÍNDRICO VERTICAL DO TIPO TUBULAR
LOCAL: | RUA WALDIR MOMESSO, S/N.º, ESQUINA COM RUA SIQUEIRA CAMPOS - BAIRRO NOVO JARDIM STÁBILE
CIDADE: BIRIGUI/SP |  |  | Data Base - Novembro/2012 |  | FOLHA 01/01
MESES DE EXECUÇÃO - OBRA
ITENS | ETAPAS DA OBRA | 30 | 60 | 90 | 120
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | Tubulões Estacas de tração armadas | 62% |  |  |  | 54494.62 |  |  |  | 8408
54494.62
2 | Bloco de Concreto Armado |  | 38% |  |  | 33064.26 |  |  |  | 19618.67 | 84080 | 84080
33064.26
280266.6667
TOTAIS DO MÊS ( R$ ) |  | 54494.62 | 33064.26
TOTAIS ACUMULADOS ( R$ ) |  | 54494.62 | 87558.88 |  |  | 87558.88
PORCENTAGEM DO MÊS ( % ) |  | 62.24% | 37.76%
PORCENTAGEM ACUMULADA ( % ) |  | 62.24% | 100% |  |  | 100%
Birigui/SP, 10 de Janeiro de 2.013
| Marcos Antonio Albano |  |  | Cibele Shizue Tizura de Araújo
| Secretário de Serviços Públicos, Água e Esgoto |  |  | CREA/SP n.º 5060456565