| Cronograma |  |  |  | Programa |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Esporte e Lazer na Cidade |  | Ministério do Esporte |  | Reforrma e Ampliação de Vestiário e Adequações na Praça Poliesportiva Joaquim de Oliveira |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGÜI-SP |  | 195.000,00 |  | / / |

Localização

Rua Santos Puertas Garcia esquina com a Rua Manoel Lino Filho - Jardim Toselar

Tipo de serviço

Reforma e Ampliação de Vestiário e adequação na Praça

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 00 |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | Serviços Preliminares | '1.54 | 3.641,21 | 2.969,17 | 672,04 | '1.54 | 2.969.17 | 672.04 | '1.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Construção de Vestiários e DML | '31.20 | 74.600,93 | 60.832,20 | 13.768,73 | '31.20 | 30.416.10 | 6.884.37 | '15.60 | 30.416.10 | 6.884.37 | '15.60 |  |  |  |
| 3 | Cobertura | '7.35 | 17.584.57 | 14.339.07 | 3.245,50 | '7.35 |  |  |  | 14.339.07 | 3.245.50 | '7.35 |  |  |  |
| 4 | Instalações Hidrossanitárias | '5.16 | 12.344.49 | 10.066,13 | 2.278,36 | '5.16 |  |  |  | 5.033.06 | 1.139.18 | 2.58 | 5.033.06 | 1.139.18 | 2.58 |
| 5 | Instalações Elétricas | '1.33 | 3.182.50 | 2.595,12 | 587,38 | '1.33 |  |  |  | 1.297.56 | 293.69 | 0.66 | 1.297.56 | 293.69 | 0.67 |
| 6 | Pintura | '2,81 | 6.711,87 | 5.473,10 | 1.238,78 | '2,81 |  |  |  |  |  |  | 5.473.10 | 1.238,70 | 2.81 |
| 7 | Vidro | '0,12 | 297.58 | 242,66 | 54,92 | '0,12 |  |  |  |  |  |  | 242.66 | 54.92 | '0.12 |
| 8 | Cerca em Alambrado | '24.86 | 59.460,58 | 48.486,23 | 1.0974,35 | '24.86 |  |  |  | 24.243.12 | 5.487.18 | 12.43 | 24.243.12 | 5.487.18 | 12.43 |
| 9 | Cancha de Bocha | '25.40 | 60.736.12 | 49.526,35 | 11.209,77 | '25.40 | 16.508.78 | 3.736.59 | 8.46 | 16.508.78 | 3.736.59 | 8.47 | 16.508.78 | 3.736.59 | 8.46 |
| 10 | Limpeza Final | '0,24 | 576,36 | 469,98 | 106,38 | '0,24 |  |  |  |  |  |  | 469.98 | 106.38 | '0.24 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 | 239.136,21 | 195.000.00 | 44.136,21 | 100,0 | 49.894.05 | 11.293,00 | '25.60 | 91.837.69 | 20.786.50 | '47.09 | 53.268.26 | 12.056.71 | '27.31 |
|  | Acumulado | 100 | 239.136,21 | 195.000.00 | 44.136,21 | 100,0 | 49.894.05 | 11.293,00 | '25.60 | 141.731.74 | 32.079.50 | '72.69 | 195.000.00 | 44.136.21 | '100,00 |

A.R.T .: 922 212 20110291545

| Data 27/04/2012 |  |  |  | Arqtº Milton Lot Júnior Engª Irma dos Santos CREA 5061511229 Secretário de Obras |  | Wilson Carlos Rodrigues Borini Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |