| Cronograma |  |  |  | Programa |  | Modalidade |  | Empreendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Global |  | Individual | Gestão da Política de Desenvolvimento |  | Ministério das Cidades |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO- CBUQ ( 4, 0 cm ). |

| Agente financeiro |  | Empresa |  | Valor do repasse - R$ |  | Início da obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI – contrato n°365.821-44/2011 |  | 196.400,00 |  | / / |

Localização

Bairro Colinas Residencial ( AV. Mario Fiorotto, Trechos da Rua Aldo Cinquini, Rua José Lourenço da Silva e Rua Alameda Névio da Cunto)

Tipo de serviço

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ.

| Item | - Discriminação dos serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 00 |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | R$ | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % | Concedente | Proponente | % |
| 1 | Placa de obra | 0.63 | 1.711.71 | 1.230,01 | 481,70 | 0.63 | 1.230,01 | 481,70 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |
| '21 | Limpeza do pavimento | 5.11 | 13.957.13 | 10.029,42 | 3.927,71 | 5.11 | 5.014,71 | 1.963,85 | '2.56 | 5.014,71 | 1.963,85 | '2.55 |  |  |  |
| '2.2 | Pintura de Ligação RR-1C | 5.28 | 14.422,37 | 10.363,74 | 4.058,63 | 5.28 | 5.181.87 | 2.029,32 | '2.64 | 5.181.87 | 2.029,32 | '2.64 |  |  |  |
| '2.3 | CBUQ Quente, e=4cm | 87.71 | 239.714.91 | 172.256,21 | 67.458,70 | 87.71 | 86.128.11 | 33.729.35 | 43,86 | 86.128.11 | 33.729.35 | 43,85 |  |  |  |
| '2.4 | Transporte Local | 1.11 | 3.024.06 | 2.173,05 | 851,01 | 1.11 | 1.086.53 | 425.50 | 0.56 | 1.086.53 | 425.50 | 0.55 |  |  |  |
| '3 | Sinalização horizontal | 0.03 | 91,98 | 66,10 | 25.88 | 0.03 |  |  |  | 66,10 | 25.88 | 0.03 |  |  |  |
| '4 | Placa de identificação de ruas | 0.14 | 391,69 | 281,46 | 110,23 | 0.14 |  |  |  | 281,46 | 110,23 | 0.14 |  |  |  |
| # Total | Simples | 100 | 273.313,85 | 196.400,00 | 76.913,86 | 100 | 98.641.23 | 38.629.72 | '50.24 | 97.758,77 | 38.284.13 | '49.76 |  |  |  |
|  | Acumulado | 100 | 273.313,85 | 196.400,00 | 76.913,86 | 100 | 98.641.23 | 38.629.72 | '50.24 | 196.400.00 | 76.913,86 | 100 |  |  |  |

| Data :24/ 04/ 2.012. |  |  |  | Engª Irma dos Santos | Arqtº Milton Lot Júnior Secretário de Obras | Wilson Carlos Rodrigues Borini Prefeito Municipal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CREA/SP5061511229

ART 92221220120220760