## Orçamento
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - C.N.P.J. 46.151.718/0001-80
Obra: | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS)
Local: | RUA ROBERTO CLARK esq. c/ RUA ANTONIO SIMÕES
ITEM | CÓD. | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | R$ SERVIÇO | R$ TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 84.7 | 34.21 | 2897.587
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 264.84 | 529.68
1.3 | 73616 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 1.8 | 133.61 | 240.498
1.4 | 72224 | SINAPI | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 210.51 | 5.49 | 1155.6999
1.5 | 72226 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 210.51 | 6.18 | 1300.9518
1.6 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 396.05 | 3.36 | 1330.728
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 3226.8297
2.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | 74156/002 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 216 | 36.33 | 7847.28
2.2 | 73481 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 6.35 | 23.36 | 148.336
2.3 | 79483 | SINAPI | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 36 | 13.74 | 494.64
2.4 | 74164/004 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | M3 | 1.1 | 73.76 | 81.136
2.5 | 74048/007 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 36 | 16.85 | 606.6
2.6 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 241.64 | 6.53 | 1577.9092
2.7 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 649.32 | 6.12 | 3973.8384
2.8 | 74138/002 | SINAPI | CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 6.35 | 312.23 | 1982.6605
2.9 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 5.21 | 22.22 | 115.7662
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 16828.1663
3.0 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | 73970/001 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 8824.91 | 7.02 | 61950.8682
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 61950.8682
4.0 |  |  | COBERTURA
4.1 | 75381/001 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM | M2 | 564.65 | 35.62 | 20112.833
4.2 | 72107 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 84 | 19.59 | 1645.56
4.3 | 72105 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 48.9 | 38.13 | 1864.557
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 23622.95
5.0 |  |  | ALVENARIA
5.1 | 73987/001 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | M2 | 109.75 | 75.96 | 8336.61
5.2 | 5974 | SINAPI | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 219.5 | 3.8 | 834.1
5.3 | 5995 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 219.5 | 13.33 | 2925.935
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 12096.645
6.0 |  |  | PINTURA
6.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | M2 | 304.72 | 12.88 | 3924.7936
6.2 | 73751/001 | SINAPI | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO | M2 | 219.5 | 4.01 | 880.195
6.3 | 73750/001 | SINAPI | PINTURA PVA, DUAS DEMAOS | M2 | 219.5 | 8.82 | 1935.99
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  | 3924.7936
7.0 |  |  | COMPLEMENTARES
7.1 | VALOR DE MERCADO |  | BRISES METÁLICOS | UNI | 1 | 18574.33 | 18574.33
7.2 | 72209 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 84.31 | 36.86 | 3107.6666
7.3 | 73907/003 | SINAPI | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETON | M2 | 31.29 | 20.55 | 643.0095
7.4 | 73991/003 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 31.29 | 32.54 | 1018.1766
7.5 | 74165/004 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3 | M3 | 8 | 14.51 | 116.08
7.6 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 396.05 | 1.44 | 570.312
|  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  | 24029.5747
|  |  | TOTAL DA OBRA |  |  |  | 145679.8275
|  |  | BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI - 20% |  |  | 20% | 29135.9655
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 174815.793
Referência geral de preços:
SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil JANEIRO 2014 - COM DESONERAÇÃO
Birigui, 8 de Abril de 2014
Pedro Felício Estrada Bernabé Rubens Franco da Silveira Alexandre Lasila Jefferson Souza
PREFEITO MUNICIPAL Secretário de obras Secretário Adjunto Engenheiro Civil - CREA 5069236850

## CRON FF
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A |  |  |  | #REF! |  |  |  | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A |  |  |  | #REF! |  |  |  | CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A |  |  |  | #REF! |  |  |  | CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A |  |  |  | #REF! |  |  |  | CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A |  |  |  | #REF! |  |  |  | CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A
#REF! |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
[5 empty] | 2014-04-08 |  |  |  | 2014-07-08 |  |  |  | 2014-04-08 |  | 0 |  | 2014-07-08 |  | 0 |  | 2014-04-08 |  | 0 |  | 2014-07-08 |  | 0 |  | 2014-04-08 |  | 0 |  | 2014-07-08 |  | 0 |  | 2014-04-08 |  | 0 |  | 2014-07-08 |  | 0 |  | 2014-04-08 |  | 0 |  | 2014-07-08 |  | 0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23 | Parcela | 24
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 85 | 85 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ALVENARIA |  | 14515.974 | #REF! | 0 | 0 | 100 | 100
7 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | COMPLEMENTARES |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Total (R$): |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Birigui, 8 de Abril de 2014
#REF!
Pedro Felício Estrada Bernabé Rubens Franco da Silveira Alexandre Lasila Jefferson Souza
PREFEITO MUNICIPAL Secretário de obras Secretário Adjunto Eng. Civil - CREA 5069236850

## BDI
GABINETE Praça. James Mellor s/n – Centro - cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br
PLANILHA DE CALCULO DO BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS)
LOCAL: | RUA ROBERTO CLARK esq. c/ RUA ANTONIO SIMÕES
ITÉNS |  | SIGLA | VALORES | SITUAÇÃO INTERVALO ADMISSÍVEL | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
Taxa de Rateio da Administração Central |  | AC | 3.7 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
Taxa de Despesas Financeiras |  | DF | 0.5 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento |  | R | 1.25 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
Taxa de Tributos (Soma dos Iténs CONFINS, ISS e PIS) |  | I | 7.65 | OK | 6.03 | 7.65 | 9.03
Taxa de Lucro |  | L | 5.03 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
BDI - CONFORME ACORDÃO TCU |  | BDI RESULTANTE | 20.0097 | OK | 20 | 25 | 30
Birigui, 8 de Abril de 2014
Pedro Felício Estrada Bernabé Rubens Franco da Silveira Alexandre Lasila Jefferson Souza
PREFEITO MUNICIPAL Secretário de obras Secretário Adjunto Engenheiro Civil - CREA 5069236850
0