## PLANILHA ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BIRIGUI
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO, CILÍNDRICO VERTICAL DO TIPO TUBULAR COM CAPACIDADE PARA 280 M3
LOCAL: | DISTRITO INDUSTRIAL ARMANDO PENTERICH - ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MOIMAZ NETO - BGI-010 (PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ MASSON), ESQUINA COM A AVENIDA PROJETADA "B"
CIDADE: | BIRIGUI/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | PÇ. UNIT. | T O T A L
1 | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
1.1 | Fornecimento Projetos | 1 | unid. | 3975 | 3975 | 3% | 3974.94
1.2 | Fabricação Reservatório Metálico | 1 | unid. | 88774 | 88774 | 67% | 88773.66
1.3 | Montagem do Reservatório Metálico | 1 | unid. | 33124 | 33124 | 25% | 33124.5
1.4 | Içamento e Serviços Complementares do Reservatório Metálico | 1 | unid. | 6625 | 6625 | 5% | 6624.9
TOTAL GERAL ( R$ ) |  |  |  |  | 132498
Birigui/SP, 27 de Junho de 2012.
[7 empty] | 139100 | AGROMETAL
[7 empty] | 108431 | DIPAWA
| Marcos Antonio Albano | Cibele Shizue Tizura de Araújo |  |  |  |  | 149963 | RPL
| Secretário de Serviços Públicos, Água e Esgoto | Crea/SP: 5060456565
132498

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80 | Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BIRIGUI
RESERVAÇÃO DE ÁGUA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO, CILÍNDRICO VERTICAL DO TIPO TUBULAR COM CAPACIDADE PARA 280 M3
LOCAL: | DISTRITO INDUSTRIAL ARMANDO PENTERICH - ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ MOIMAZ NETO - BGI-010 (PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ MASSON), ESQUINA COM A AVENIDA PROJETADA "B"
CIDADE: BIRIGUI/SP
MESES DE EXECUÇÃO - OBRA
ITENS | ETAPAS DA OBRA | 30 | 60 | 90
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
1 | RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO CARBONO, CILÍNDRICO VERTICAL DO TIPO TUBULAR COM CAPACIDADE PARA 280 M3
1.1 | Fornecimento Projetos | 3% |  |  | 3975 |  |  |  | 8408
3975
1.2 | Fabricação Reservatório Metálico | 27% | 40% |  | 88774 |  |  |  | 19618.67 | 84080 | 84080
|  | 35774 | 53000
1.3 | Montagem do Reservatório Metálico |  |  | 25% | 33124 |  |  |  | 84080
33124
1.4 | Içamento e Serviços Complementares do Reservatório Metálico |  |  | 5% | 6625
6625
280266.6667
TOTAIS DO MÊS ( R$ ) |  | 39749 | 53000 | 39749
TOTAIS ACUMULADOS ( R$ ) |  | 39749 | 92749 | 132498 | 132498
PORCENTAGEM DO MÊS ( % ) |  | 30% | 40% | 30%
PORCENTAGEM ACUMULADA ( % ) |  | 30% | 70% | 100% | 100%
| Birigui/SP, 27 de Junho de 2012. |  |  | Cibele Shizue Tizura de Araújo
Crea/SP: 5060456565