## Orçamento
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - C.N.P.J. 46.151.718/0001-80
Obra: | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva |  |  | BDI | 20%
Local: | Rua Coronel Jayr Forest Esquina com a Rua Americana
ITEM | CÓD. | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | R$ SERVIÇO | R$ TOTAL | PREÇO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 250.06 | 500.12 | 600.14
1.2 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 937.78 | 3.56 | 3338.5 | 4006.2
1.3 | 73616 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.68 | 141.36 | 661.56 | 793.87
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 4500.18 | 5400.21
2.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | 74156/002 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 468 | 37.04 | 17334.72 | 20801.66
2.2 | 79478 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXETO ROCHA ATE 2 METROS DE PROFUNDIDADE | M3 | 55.84 | 28.46 | 1589.21 | 1907.05
2.3 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 571.17 | 6.27 | 3581.24 | 4297.49
2.4 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1725.22 | 5.92 | 10213.3 | 12255.96
2.5 | 74137/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 43 | 405.28 | 17427.04 | 20912.45
2.6 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 107.62 | 37.58 | 4044.36 | 4853.23
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 54189.87 | 65027.84
3.0 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | 73970/001 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 17921.9 | 7.54 | 135131.13 | 162157.36
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 135131.13 | 162157.36
4.0 |  |  | COBERTURA
4.1 | 75381/001 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM | M2 | 1562.68 | 30.58 | 47786.75 | 57344.1
4.2 | 72109 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 64 | 30.32 | 1940.48 | 2328.58
4.3 | 72105 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 74 | 35.01 | 2590.74 | 3108.89
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 52317.97 | 62781.57
5.0 |  |  | PINTURA
5.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | M2 | 1369.24 | 12.76 | 17471.5 | 20965.8
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 17471.5 | 20965.8
6.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | 55835 | SINAPI | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 45.01 | 34 | 1530.34 | 1836.41
6.2 | 73922/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 46.68 | 33.73 | 1574.52 | 1889.42
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  | 3104.86 | 3725.83
7.0 |  |  | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL
7.1 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3 | M3 | 4.68 | 13.56 | 63.46 | 76.15
7.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 937.78 | 1.44 | 1350.4 | 1620.48
|  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  | 1413.86 | 1696.63
8.0 |  |  | ELÉTRICA
8.1 | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 24 | 192.04 | 4608.96 | 5530.75
8.2 | 74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 11.75 | 141 | 169.2
8.3 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 172.2 | 172.2 | 206.64
|  |  | TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  | 4922.16 | 5906.59
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 273051.53 | 327661.83
Referência geral de preços:
SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil ABRIL 2013
Encargos sociais sobre preços da mão de obra 118,32% hora, 73,90% mês
Localidade: São Paulo
Birigui, 10 de Junho de 2013
CLEVERSON ARENHART
Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92221220130733194

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
371.161-80/2011 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI | [5 empty] | BIRIGUI/SP | [5 empty] | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva |  |  |  |  | 2011-12-26
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse |  |  |  | ESPORTE E LAZER DA CIDADE
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2410.11 |  |  | 44.63% | 2990.1 |  | 55.37% | 0 |  | 55.37% | 5400.21
2 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 29021.925 |  |  | 44.63% | 36005.915 |  | 55.37% | 0 |  | 55.37% | 65027.84
3 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 72370.8379 |  |  | 44.63% | 89786.5221 |  | 55.37% | 0 |  | 55.37% | 162157.36
4 | COBERTURA | [7 empty] | 28019.4147 |  |  | 44.63% | 34762.1553 |  | 55.37% | 0 |  | 55.37% | 62781.57
5 | PINTURA | [7 empty] | 9357.0365 |  |  | 44.63% | 11608.7635 |  | 55.37% |  |  | 55.37% | 20965.8
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 1662.8379 |  |  | 44.63% | 2062.9921 |  | 55.37% |  |  | 55.37% | 3725.83
7 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | [7 empty] | 757.206 |  |  | 44.63% | 939.424 |  | 55.37% | 0 |  | 55.37% | 1696.63
8 | ELÉTRICA | [7 empty] | 2650.6342 |  |  | 44.88% | 3255.9558 |  | 55.12% | 0 |  | 55.12% | 5906.59
16 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
17 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
18 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
35 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
36 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 146250.0022 | 0 | 0 | 44.63% | 181411.8278 | 0 | 55.37% | 0 | 0% | 55.37% | 327661.83 |  |  | 327661.83
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Birigui, 10 de Junho de 2013 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
PEDRO FELICIO ESTRADA BERNABÉ | [15 empty] | CLEVERSON ARENHART
PREFEITO MUNICIPAL DE BIRIGUI | [15 empty] | Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92221220130733194

## CRON FF
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
371.161-80/2011 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  | BIRIGUI/SP |  |  |  | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva |  |  |  | BIRIGUI/SP |  |  |  | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva |  |  |  | BIRIGUI/SP |  |  |  | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva |  |  |  | BIRIGUI/SP |  |  |  | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva |  |  |  | BIRIGUI/SP |  |  |  | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva |  |  |  | BIRIGUI/SP |  |  |  | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
ESPORTE E LAZER DA CIDADE |  |  |  |  | 2011-12-26 |  |  |  | 2014-03-05 |  |  |  | 2011-12-26 |  | 0 |  | 2014-03-05 |  | 0 |  | 2011-12-26 |  | 0 |  | 2014-03-05 |  | 0 |  | 2011-12-26 |  | 0 |  | 2014-03-05 |  | 0 |  | 2011-12-26 |  | 0 |  | 2014-03-05 |  | 0 |  | 2011-12-26 |  | 0 |  | 2014-03-05 |  | 0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23 | Parcela | 24
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5400.21 | 1.648% | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA |  | 65027.84 | 19.85% | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 162157.36 | 49.49% | 40 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | COBERTURA |  | 62781.57 | 19.16% |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PINTURA |  | 20965.8 | 6.399% |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 3725.83 | 1.137% |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL |  | 1696.63 | 0.5178% |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ELÉTRICA |  | 5906.59 | 1.803% |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 41.2898 | 41.2898 | 58.7102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total (R$): |  | 327661.83 | 100% | 135290.994 | 135290.994 | 192370.836 | 327661.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Birigui, 10 de Junho de 2013
Local/Data
CLEVERSON ARENHART
Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92221220130733194

## BDI
GABINETE Praça. James Mellor s/n – Centro - cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br
PLANILHA DE CALCULO DO BDI
OBRA: | Cobertura de uma Quadra Poliesportiva
LOCAL: | Rua Coronel Jayr Forest Esquina com a Rua Americana
ITÉNS |  | SIGLA | VALORES | SITUAÇÃO INTERVALO ADMISSÍVEL | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
Taxa de Rateio da Administração Central |  | AC | 3.7 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
Taxa de Despesas Financeiras |  | DF | 0.5 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento |  | R | 1.25 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
Taxa de Tributos (Soma dos Iténs CONFINS, ISS e PIS) |  | I | 7.65 | OK | 6.03 | 7.65 | 9.03
Taxa de Lucro |  | L | 5.03 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
BDI - CONFORME ACORDÃO TCU |  | BDI RESULTANTE | 20.0097 | OK | 20 | 25 | 30
Birigui, 10 de Junho de 2013
CLEVERSON ARENHART
Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92221220130733194