## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Serviços Públicos Água e Esgoto
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80
OBRA: INSTALAÇÃO DE POSTES DECORATIVOS EM RUAS DA CIDADE - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
LOCAL: RUAS SAUDADES, NOVE DE JULHO E BENTO DA CRUZ
BIRIGUI-SP
DATA: 30/05/2014
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 dias | 60 dias | 90 dias | %
OBRA
1 | Instalação de poste decorativo na Rua Saudades (fornecimento de mão de obra) | 28745.94 |  |  | 36.26
2 | Instalação de poste decorativo na Rua Nove de Julho (fornecimento de mão de obra) |  | 19590.35 |  | 24.7154
3 | Instalação de poste decorativo na Rua Bento da Cruz (fornecimento de mão de obra) |  |  | 30927.43 | 39.0184
SOMA GERAL MENSAL |  | 28745.94 | 19590.35 | 30927.43 | 100%
SOMA GERAL ACUMULADO |  | 28745.94 | 48336.29 | 79263.72
MARCOS ANTONIO ALBANO |  |  | ENGº MARCO FABIO VANNI POMPEU
Secretário Adjunto Serv. Públicos Água e Esgoto |  |  | Chefe Seção de Manutenção Elétrica