## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
OBRA: Execução de muro no CEI Bella Clark |  |  |  |  | BASE: CPOS 185 (Junho/2022) - Desonerado SINAPI (Junho/2022) - Desonerado FDE (Abril/2022) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Birigui-SP.
DATA: 07/07/2022 | [8 empty] | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Medição: | 1 | Medição: | 2 | Medição: | 3 | Medição: | 4 | Medição: | 5
ITEM | REFERÊNCIA | FONTE | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI | Data: | 2022-05-10 | Data: |  | Data: |  | Data: |  | Data:
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
1.1 | Referência | Fonte | Serviços Preliminares | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1.1.1 | 02.08.050 | CPOS | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 2.5 | 169.16 | 422.9 | 538.5631 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | 02.03.120 | CPOS | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 110 | 100.1 | 11011 | 14022.5085
1.1.3 | 04.09.020 | CPOS | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 7.15 | 26.18 | 187.187 | 238.3826 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4 | 04.09.140 | CPOS | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | unidade | 25 | 21.93 | 548.25 | 698.1964
1.1.5 | 04.09.160 | CPOS | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 117.9 | 3.56 | 419.724 | 534.5185 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2.36 | 185.57 | 437.9452 | 557.7232 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.7 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 3.3 | 114.02 | 376.266 | 479.1748 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 01: | [6 empty] | 13403.2722 | 17069.0671 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2. FUNDAÇÃO | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
2.1 | Referência | Fonte | Estacas | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
2.1.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm | m | 108 | 77.95 | 8418.6 | 10721.0871 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Referência | Fonte | Viga Baldrame | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
2.2.1 | 96526 | SINAPI | Escavação manual de vala para viga baldrame (sem escavação para colocação de formas) | m³ | 3.3 | 304.62 | 1005.246 | 1280.1808
2.2.2 | 11.18.060 | CPOS | Lona plástica | m² | 44 | 2.83 | 124.52 | 158.5762
2.2.3 | 101619 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | m² | 11 | 238.37 | 2622.07 | 3339.2061
2.2.4 | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. | kg | 135.74 | 15.83 | 2148.7642 | 2736.4512
2.2.5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. | kg | 53.13 | 20.37 | 1082.2581 | 1378.2557
2.2.6 | 96555 | SINAPI | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 Mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 3.3 | 588.88 | 1943.304 | 2474.7976
2.2.7 | 32.16.030 | CPOS | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 11 | 52.53 | 577.83 | 735.8665
TOTAL ITEM 02: | [6 empty] | 17922.5923 | 22824.4213 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. ESTRUTURAS | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
3.1 | Referência | Fonte | Pilares | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
3.1.1 | 02.03.001 | FDE | Forma de madeira maciça | m² | 28.11 | 82.7553 | 2326.2506 | 2962.4802
3.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. | kg | 340.59 | 15.71 | 5350.6689 | 6814.0768
3.1.3 | 92775 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. | kg | 49.68 | 20.37 | 1011.9816 | 1288.7586
3.1.4 | 103669 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 2.49 | 823.43 | 2050.3407 | 2611.1089
3.1.5 | 32.08.030 | CPOS | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | m² | 1.14 | 18.65 | 21.261 | 27.0759
3.2 | Referência | Fonte | Vigas | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
3.2.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. | m | 81.05 | 49.08 | 3977.934 | 5065.8989
3.3 | Referência | Fonte | Alvenaria | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
3.3.1 | 103340 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 115.62 | 118.77 | 13732.1874 | 17487.9407
TOTAL ITEM 03: | [6 empty] | 28470.6242 | 36257.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. REVESTIMENTOS | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
4.1 | Referência | Fonte | Revestimentos - PAREDE | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
4.1.1 | 17.02.060 | CPOS | Chapisco fino peneirado | m² | 31.92 | 7.91 | 252.4872 | 321.5424 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.2 | 17.02.140 | CPOS | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 31.92 | 23.18 | 739.9056 | 942.2698 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.3 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 31.92 | 11.05 | 352.716 | 449.1838 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Referência | Fonte | Revestimentos - PISO | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
4.2.1 | 06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 8.94 | 52.11 | 465.8634 | 593.277 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.2 | 96622 | SINAPI | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm. | m³ | 2.35 | 119.09 | 279.8615 | 356.4036 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.3 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. | m² | 47.06 | 15.47 | 728.0182 | 927.1312 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 2.82 | 701.79 | 1979.0478 | 2520.3174 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 04: | [6 empty] | 4797.8997 | 6110.1253 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. ESQUADRIAS | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
5 | Referência | Fonte | Grades e Portão | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
5.1.1 | 34.05.310 | CPOS | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 40.11 | 616.4 | 24723.804 | 31485.7644 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.2 | 34.05.320 | CPOS | Portão de ferro perfilado, tipo parque | m² | 9.04 | 837.92 | 7574.7968 | 9646.5037 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.3 | 25.01.110 | CPOS | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 1.3 | 1142.54 | 1485.302 | 1891.5321 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.4 | 26.01.080 | CPOS | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 1.3 | 173.09 | 225.017 | 286.5591
5.1.5 | 24.02.450 | CPOS | Grade de proteção para caixilhos | m² | 1.3 | 1043.53 | 1356.589 | 1727.6161 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 05: | [6 empty] | 35365.5088 | 45037.9755 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. PINTURA | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
6 | Referência | Fonte | Pintura | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
6.1.1 | 3 | COMPOSIÇÃO | Esmalte sintético em portões e gradis, inclusive preparo | m² | 50.45 | 21.84 | 1101.828 | 1403.178 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.2 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 263.16 | 3.01 | 792.1116 | 1008.7541 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.3 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 263.16 | 15.4 | 4052.664 | 5161.0676 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.4 | 102488 | SINAPI | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. | m² | 96.67 | 3.39 | 327.7113 | 417.3403 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.5 | 102491 | SINAPI | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador | m² | 96.67 | 19.53 | 1887.9651 | 2404.3236 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 06: | [6 empty] | 8162.28 | 10394.6636 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. COBERTURA METÁLICA | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
7 | Referência | Fonte | Cobertura | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
7.1.1 | 12.01.041 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 19.6 | 67.42 | 1321.432 | 1682.8437 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1.2 | 15.03.030 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 324.82 | 18.47 | 5999.4254 | 7640.2682
7.1.3 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | m² | 21.64 | 59.57 | 1289.0948 | 1641.6622
7.1.4 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento | m² | 21.64 | 96.31 | 2084.1484 | 2654.163 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1.5 | 33.07.102 | CPOS | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 43.28 | 43.54 | 1884.4112 | 2399.7977 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 4.4 | 63.63 | 279.972 | 356.5443 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 07: | [6 empty] | 12858.4838 | 16375.2791 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
8 | Referência | Fonte | Serviços complementares | Unidade | Quantidade | Execução | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
8.1.1 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.4 | 712.62 | 285.048 | 363.0086 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1.2 | 101979 | CPOS | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 | m | 42.91 | 53.24 | 2284.5284 | 2909.3469
8.1.3 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 220 | 11.81 | 2598.2 | 3308.8077 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 08: | [6 empty] | 5167.7764 | 6581.1632 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 126148.4374 |  |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO
BDI: |  |  |  |  | 27.35% | 34501.5976 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
VALOR TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 160650.0351 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor total: R$160.650,04 (Cento e sessenta mil, seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos)
Birigui, 07 de julho de 2022.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
________________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO
Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677
________________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
________________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretária de Educação
________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Diretor de Obras

## Composição
OBRA: Execução de muro no CEI Bella Clark |  |  | BASE: CPOS 185 (Junho/2022) - Desonerado SINAPI (Junho/2022) - Desonerado FDE (Abril/2022) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Birigui-SP.
DATA: 07/07/2022
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
1 |  | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. | m | SINAPI | 93205 | 49.0789
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.253 | 25.45 | 6.4388
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.126 | 22 | 2.772
SINAPI | 87294 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600l. | m³ | 0.0014 | 391.66 | 0.54832
SINAPI | 90279 | Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 0.0114 | 462.31 | 5.2703
SINAPI | 92793 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. | kg | 1.58 | 13.3 | 21.014
SINAPI | 92791 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. | kg | 0.4 | 13.06 | 5.224
SINAPI | 660 | Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136) | unidade | 2.82 | 2.77 | 7.8114
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 49.0789
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
2 |  | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm | m | CPOS | 12.05.020 | 77.9533
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
CPOS | A.08.000.020144 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 1 | 13.45 | 13.45
SINAPI | 88245 | Armador com encargos complementares | H | 0.01455 | 25.31 | 0.36826
SINAPI | 88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.0291 | 22.01 | 0.64049
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.0981 | 25.45 | 2.4966
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.5888 | 22 | 12.9536
CPOS | B.06.000.021525 | Aço CA-50-A $MD bitolas | KG | 3.24 | 7.78 | 25.2072
CPOS | B.06.000.021538 | Aço CA-60-B $MD bitolas | KG | 0.46 | 8.85 | 4.071
CPOS | C.04.000.020535 | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | M³ | 0.0491 | 379.65 | 18.6408
CPOS | E.02.000.027010 | Arame recozido nº 18 BWG KG 0,0048 | KG | 0.0072 | 17.4 | 0.12528
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 77.9533
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
3 |  | Esmalte sintético em portões e gradis, inclusive preparo | m² | FDE | 15.03.027 | 21.8373
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88310 | Pintor com encargos complementares | H | 0.24 | 29.01 | 6.9624
SINAPI | 100301 | Ajudante de pintor com encargos complementares | H | 0.12 | 25.25 | 3.03
SINAPI | 7292 | Tinta esmalte sintético premium brilhante | L | 0.15 | 38.49 | 5.7735
SINAPI | 3768 | Lixa em folha para ferro, número 150 | Unidade | 0.3 | 3.63 | 1.089
SINAPI | 7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) | L | 0.12 | 41.52 | 4.9824
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 21.8373
Birigui, 07 de julho de 2022.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
________________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO
Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677
________________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
________________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretária de Educação

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Execução de muro no CEI Bella Clark
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Fioravante Zin, nº 100 - Jardim Ipanema, Birigui-SP.
DATA: 07/07/2022
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 17069.0671 | 10.625 | 17069.0671 | 100 | 0 | 0
2. FUNDAÇÃO | 22824.4213 | 14.2075 | 22824.4213 | 100 | 0 | 0
3. ESTRUTURAS | 36257.34 | 22.5691 | 14502.936 | 40 | 21754.404 | 60
4. REVESTIMENTOS | 6110.1253 | 3.8034 | 1833.0376 | 30 | 4277.0877 | 70
5. ESQUADRIAS | 45037.9755 | 28.0348 | 13511.3926 | 30 | 31526.5828 | 70
6. PINTURA | 10394.6636 | 6.4704 | 0 | 0 | 10394.6636 | 100
7. COBERTURA METÁLICA | 16375.2791 | 10.1931 | 9825.1675 | 60 | 6550.1116 | 40
8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6581.1632 | 4.0966 | 329.0582 | 5 | 6252.1051 | 95
TOTAIS | 160650.0351 | 100% | 79895.0803 | 49.73% | 80754.9548 | 50.27%
TOTAL ACUMULADO: |  |  | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | 79895.0803 | 49.73% | 160650.0351 | 100%
Birigui, 07 de julho de 2022.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
________________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO
Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677
________________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras
________________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretária de Educação
________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Diretor de Obras