## ORÇAMENTO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: SETEMBRO DE 2012
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" DO BAIRRO CIDADE JARDIM
LOCAL: AVENIDA CIDADE JARDIM
REFERÊNCIA (TABELA DE PREÇOS): SINAPI 07/2012, CPOS versão 158 e TCPO.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO | ITENS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL COM
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | BDI 15%
| 1.1 | Demolições e Retiradas:
73899/001 | 1.1.1 | Alvenaria | m³ | 47 | 44.8 | 2105.6 | 2421.44
TCPO | 1.1.2 | Louças e Metais (Torneiras, Vasos, etc.) | cj | 1 | 600 | 600 | 690
CPOS 030402 | 1.1.3 | Retirada de Azulejos Existentes | m² | 57 | 5.81 | 331.17 | 380.8455
TCPO | 1.1.4 | Corte de Pisos com Maquitão | m | 120 | 18 | 2160 | 2484
73801 | 1.1.5 | Demolição de Piso Granilite e Contra Pisos | m² | 235.75 | 15.01 | 3538.6075 | 4069.3986
72238 | 1.1.6 | Remoção de Forro de Pvc | m² | 183 | 4.66 | 852.78 | 980.697
CPOS 050703 | 1.1.7 | Retirada de Entulhos (Materiais da Demolição) | m³ | 55 | 69.77 | 3837.35 | 4412.9525
| 1.2 | Projetos complementares:
TCPO | 1.2.1 | Projeto Estrutural, Elétrico, Hidrossanitário e Inst. Oxigênio e Ar comp. | cj | 1 | 3700 | 3700 | 4255
[5 empty] | Subtotal | 17125.5075 | 19694.3336
| 2.0 | INFRA ESTRUTURA
| 2.1 | Fundações:
CPOS 120104 | 2.1.1 | Brocas Manuais diam. 25 cm Prof. 350 cm | m | 325 | 39.36 | 12792 | 14710.8
| 2.2 | Blocos de Transmissão:
73965/010 | 2.2.1 | Escavação manual | m³ | 7 | 35.02 | 245.14 | 281.911
74249/001 | 2.2.2 | Lastro de Britas | m² | 11 | 2.6 | 28.6 | 32.89
5651 | 2.2.3 | Forma de Madeira comum p/ Fundação | m² | 23.8 | 37.74 | 898.212 | 1032.9438
74254/002 | 2.2.4 | Aço Ca- 50 | kg | 246 | 5.83 | 1434.18 | 1649.307
74137/003 | 2.2.5 | Concreto FCk- 20 MPA, inclusive Lançamento | m³ | 2.46 | 307.83 | 757.2618 | 870.8511
| 2.3 | Vigas Baldrames:
73965/010 | 2.3.1 | Escavação manual | m³ | 40.5 | 35.02 | 1418.31 | 1631.0565
74249/001 | 2.3.2 | Lastro de Britas | m³ | 69.45 | 2.6 | 180.57 | 207.6555
5651 | 2.3.3 | Forma de Madeira comum p/ Fundação | m² | 97.2 | 37.74 | 3668.328 | 4218.5772
74254/002 | 2.3.4 | Aço Ca- 50 | kg | 900 | 5.83 | 5247 | 6034.05
74137/003 | 2.3.5 | Concreto FCk- 20 MPA, inclusive Lançamento | m³ | 8.7 | 307.83 | 2678.121 | 3079.8391
CPOS 140102 | 2.3.6 | Alvenaria de Embasamento | m³ | 5.6 | 358.56 | 2007.936 | 2309.1264
CPOS 321705 | 2.3.7 | Impermeabilização de fundação | m² | 97.2 | 10.36 | 1006.992 | 1158.0408
CPOS 061104 | 2.3.8 | Reaterro Apiloado de Valas | m³ | 32.4 | 9.09 | 294.516 | 338.6934
74254/002 | 2.3.9 | Arranque de Pilares- Aço Ca- 50 | kg | 300 | 5.83 | 1749 | 2011.35
[5 empty] | Subtotal | 34406.1668 | 39567.0918
| 3.0 | ESTRUTURA
| 3.1 | Pilares:
74075/004 | 3.1.1 | Forma de madeirite Resinado 12 mm | m² | 235 | 52.03 | 12227.05 | 14061.1075
74254/002 | 3.1.2 | Aço Ca- 50 | kg | 1720 | 5.83 | 10027.6 | 11531.74
74137/003 | 3.1.3 | Concreto FCK= 20 MPA, inclusive Lançamento | m³ | 16 | 307.83 | 4925.28 | 5664.072
79503/004 | 3.1.4 | Escoramento e cimbramento | m² | 92 | 18.8 | 1729.6 | 1989.04
| 3.2 | Vigas de Respaldo:
74075/004 | 3.2.1 | Forma de madeirite Resinado 12 mm | m² | 106 | 52.03 | 5515.18 | 6342.457
74254/002 | 3.2.2 | Aço Ca- 50 | kg | 1100 | 5.83 | 6413 | 7374.95
74137/003 | 3.2.3 | Concreto FCK= 20 MPA, inclusive Lançamento | m³ | 10 | 307.83 | 3078.3 | 3540.045
79503/004 | 3.2.4 | Escoramento e cimbramento | m² | 162 | 18.8 | 3045.6 | 3502.44
74141/001 | 3.2.5 | Beiral de Laje Pré Moldada L= 60 cm | m | 67 | 57.76 | 3869.92 | 4450.408
[5 empty] | Subtotal | 50831.53 | 58456.2595
| 4.0 | ALVENARIAS
73982/001 | 4.1 | Alvenaria de Blocos Cerâmicos 8 Furos esp- 11,5 cm | m² | 425 | 36.1 | 15342.5 | 17643.875
73987/001 | 4.2 | Alvenaria de Blocos Cerâmicos 8 Furos esp- 23 cm | m² | 98 | 71.47 | 7004.06 | 8054.669
74229/001 | 4.3 | Divisórias de Granito esp- 3 cm Polido duas Faces | m² | 9.75 | 660.85 | 6443.2875 | 7409.7806
73499 | 4.4 | Vigas sobre Vão de Caixilhos (Verga Maior) | m³ | 0.69 | 1104.66 | 762.2154 | 876.5477
73499 | 4.5 | Vergas e Contra Vergas | m³ | 1.42 | 1104.66 | 1568.6172 | 1803.9098
[5 empty] | Subtotal | 31120.6801 | 35788.7821
| 5.0 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Madeira:
73910/002 | 5.1.1 | Portas Madeira 0,60 x 2,10 mts | cj | 6 | 395.28 | 2371.68 | 2727.432
73910/003 | 5.1.2 | Portas Madeira 0,70 x 2,10 mts | cj | 2 | 291.19 | 582.38 | 669.737
73910/005 | 5.1.3 | Portas Madeira 0,80 x 2,10 mts | cj | 17 | 294.34 | 5003.78 | 5754.347
73910/007 | 5.1.4 | Portas de Madeira 0,90 x 2,10 mts | cj | 2 | 311.13 | 622.26 | 715.599
| 5.2 | Ferro:
| 5.2.1 | Caixilho de ferro Quadri. Basc. c/ Requadro em Perfil
de Chapa Dobrada. (Conf. Existente):
CPOS 240103 | 5.2.1.1 | 300x100 cm | m² | 15 | 296.66 | 4449.9 | 5117.385
CPOS 240103 | 5.2.1.2 | 270x100 cm | m² | 2.7 | 296.66 | 800.982 | 921.1293
CPOS 240103 | 5.2.1.3 | 200x100 cm | m² | 12 | 296.66 | 3559.92 | 4093.908
CPOS 240103 | 5.2.1.4 | 150x100 cm | m² | 1.5 | 296.66 | 444.99 | 511.7385
CPOS 240103 | 5.2.1.5 | 100x100 cm | m² | 1 | 296.66 | 296.66 | 341.159
CPOS 240103 | 5.2.1.6 | 100x60 cm | m² | 0.6 | 296.66 | 177.996 | 204.6954
CPOS 240206 | 5.2.2 | Porta de Abrir 80x210 cm | m² | 1.68 | 509.05 | 855.204 | 983.4846
CPOS 240201 | 5.2.3 | Porta de Abrir 200x210 cm | m² | 4.2 | 545.22 | 2289.924 | 2633.4126
CPOS 240241 | 5.2.4 | Porta de Correr 200x210 cm | m² | 4.2 | 646.31 | 2714.502 | 3121.6773
| 5.2.5 | Guichê Metálico com Perfil Artic. Enrolar:
74136/003 | 5.2.5.1 | 160x100 cm | m² | 1.6 | 205.63 | 329.008 | 378.3592
74136/003 | 5.2.5.2 | 100x100 cm | m² | 1 | 205.63 | 205.63 | 236.4745
[5 empty] | Subtotal | 24704.816 | 28410.5384
| 6.0 | COBERTURA
72111 | 6.1 | Estrutura Metálica p/ Telhas Trapezoidal | m² | 203 | 58.5 | 11875.5 | 13656.825
75381/001 | 6.2 | Telha de Aço Trapezoidal esp- 0,5 mm (Conf. Existente) | m² | 203 | 29.19 | 5925.57 | 6814.4055
75220 | 6.3 | Cumeeira Normal Trapezoidal | m | 53 | 29.79 | 1578.87 | 1815.7005
72105 | 6.4 | Calha Aço Galv. Desenv. 70 cm | m | 28 | 35.37 | 990.36 | 1138.914
72108 | 6.5 | Contra rufo em Chapa Galv. Desenv. 33 cm | m | 24 | 28.51 | 684.24 | 786.876
72109 | 6.6 | Rufo Pingadeira Desenv. 50 cm | m | 24.5 | 30.43 | 745.535 | 857.3652
[5 empty] | Subtotal | 21800.075 | 25070.0863
| 7.0 | REVESTIMENTOS
| 7.1 | Paredes:
CPOS 170202 | 7.1.1 | Chapisco 1:3 | m² | 1046 | 3.58 | 3744.68 | 4306.382
CPOS 170202 | 7.1.2 | Reboco | m² | 950 | 6.25 | 5937.5 | 6828.125
CPOS 170202 | 7.1.3 | Massa p/ Assentamento Azulejos | m² | 96 | 6.25 | 600 | 690
73912/001 | 7.1.4 | Azulejos Branco 20x20 cm | m² | 96 | 29.24 | 2807.04 | 3228.096
| 7.2 | Pisos:
5622 | 7.2.1 | Acerto Manual do solo | m² | 161.75 | 3.3 | 533.775 | 613.8412
73964/004 | 7.2.2 | Aterro compactado interno | m³ | 28 | 21.01 | 588.28 | 676.522
73907/007 | 7.2.3 | Lastro de Concreto esp= 6 cm Novo | m² | 297 | 23.47 | 6970.59 | 8016.1785
73920/001 | 7.2.4 | Massa de regularização para Piso Cerâmico | m² | 297 | 11.65 | 3460.05 | 3979.0575
73829/001 | 7.2.5 | Piso Cerâmico PEI- 5 | m² | 297 | 52.4 | 15562.8 | 17897.22
73985/001 | 7.2.6 | Rodapé Cerâmico | m | 280 | 9.69 | 2713.2 | 3120.18
73850/001 | 7.2.7 | Rodapé de Granilite (Conf. Existente) | m | 16.08 | 10.32 | 165.9456 | 190.8374
| 7.2.8 | Soleiras divisão de Pisos:
Soleira de Granito Cinza Andorinha:
CPOS 190139 | 7.2.8.1 | 15 cm | m | 22 | 63.3 | 1392.6 | 1601.49
CPOS 190106 | 7.2.8.2 | 25 cm | m | 7.5 | 75.64 | 567.3 | 652.395
| 7.3 | Forros de PVC: (Arremate c/ Cordão)
TCPO | 7.3.1 | Estrutura Auxiliar p/ Forro de Pvc (Forro Novo) | m² | 161.75 | 8.25 | 1334.4375 | 1534.6031
41602 | 7.3.2 | Forro de PVC (Conf. Existente) (Forro Novo) | m² | 342.25 | 24 | 8214 | 9446.1
TCPO | 7.3.3 | Adaptação na Estrutura Auxiliar Existente | m² | 180.5 | 3.75 | 676.875 | 778.4062
[5 empty] | Subtotal | 55269.0731 | 63559.4341
| 8.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 8.1 | Rede Esgoto:
72291 | 8.1.1 | Caixa Sifonada de PVC 150x50X50mm | und | 12 | 27.65 | 331.8 | 381.57
| 8.1.2 | Tubo de PVC Esgoto:
74165/004 | 8.1.2.1 | 100 mm | m | 24 | 37.43 | 898.32 | 1033.068
74165/002 | 8.1.2.2 | 50 mm | m | 18 | 25.65 | 461.7 | 530.955
74165/001 | 8.1.2.3 | 40 mm | m | 48 | 19.11 | 917.28 | 1054.872
| 8.2 | Rede de Água Fria:
40729 | 8.2.1 | Válvula de descarga Deca 11/2" Cr. | und | 8 | 160.14 | 1281.12 | 1473.288
75030/004 | 8.2.2 | Tubo PVC Marrom 50 mm c/ conexões | m | 24 | 26.88 | 645.12 | 741.888
75030/001 | 8.2.3 | Tubo de PVC Marrom 25 mm c/ conexões | m | 88 | 13.64 | 1200.32 | 1380.368
74176/001 | 8.2.4 | Registro Gaveta Cr. 3/4" | und | 7 | 61.63 | 431.41 | 496.1215
| 8.3 | Ar Comprimido e Oxigênio:
CPOS 461001 | 8.3.1 | Tubo de Cobre Classe A - diam. 1/2" c/ conexões | m | 24 | 32.55 | 781.2 | 898.38
CPOS 470701 | 8.3.2 | Válvula Reguladora p/ Gases 1/2" | und | 4 | 60.99 | 243.96 | 280.554
| 8.4 | Louças e Metais:
6021 | 8.4.1 | Vaso Sanitário Bco completo | und | 8 | 165.98 | 1327.84 | 1527.016
CPOS 442028 | 8.4.2 | Assento Plástico p/ Vaso Sanitário | und | 8 | 19.08 | 152.64 | 175.536
CPOS 440111 | 8.4.3 | Lavatório c/ Coluna Bco completo | und | 12 | 253.23 | 3038.76 | 3494.574
73949/005 | 8.4.4 | Torneira p/ Lavatório Cr. | und | 12 | 54.24 | 650.88 | 748.512
74127/001 | 8.4.5 | Vávula p/ Lavatório | und | 12 | 8.09 | 97.08 | 111.642
73951/001 | 8.4.6 | Sifão p/ Lavatório | und | 12 | 19.67 | 236.04 | 271.446
6004 | 8.4.7 | Papeleira cromada | und | 8 | 42.73 | 341.84 | 393.116
CPOS 440318 | 8.4.8 | Porta Toalhas cr. | und | 12 | 32.03 | 384.36 | 442.014
CPOS 440309 | 8.4.9 | Cabide Metal | und | 29 | 24.69 | 716.01 | 823.4115
[5 empty] | Subtotal | 14137.68 | 16258.332
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 9.1 | Iluminação:
73953/005 | 9.1.1 | Luminária fluorescente 1x40 w | cj | 54 | 48.27 | 2606.58 | 2997.567
CPOS 400701 | 9.1.2 | Caixa de Luz 4x2 | und | 90 | 7.5 | 675 | 776.25
CPOS 400702 | 9.1.3 | Caixa de Luz 4x4 | und | 2 | 8.65 | 17.3 | 19.895
| 9.2 | Interruptores e Tomadas:
72331 | 9.2.1 | 1 seção | und | 5 | 8.68 | 43.4 | 49.91
72332 | 9.2.2 | 2 seção | und | 10 | 11.65 | 116.5 | 133.975
CPOS 400516 | 9.2.3 | 3 seção | und | 6 | 21.23 | 127.38 | 146.487
2(72332) | 9.2.4 | 4 seção | und | 2 | 23.3 | 46.6 | 53.59
CPOS 400446 | 9.2.5 | Tomada 2P+T | und | 59 | 13.37 | 788.83 | 907.1545
72339 | 9.2.6 | Tomada p/ Ar Condicionado | und | 6 | 28.46 | 170.76 | 196.374
72337 | 9.2.7 | Tomada p/ Telefone | und | 11 | 15.36 | 168.96 | 194.304
| 9.3 | Fios e Cabos: (Cabos Flex)
73860/008 | 9.3.1 | 2,5 mm² | m | 1500 | 2.21 | 3315 | 3812.25
73860/009 | 9.3.2 | 4 mm² | m | 300 | 3.21 | 963 | 1107.45
73860/007 | 9.3.3 | 1,5 mm² | m | 800 | 1.68 | 1344 | 1545.6
73860/010 | 9.3.4 | 6 mm² | m | 250 | 4.32 | 1080 | 1242
74131/004 | 9.3.5 | Quadro de Distribuição p/ 16 Disjuntores | cj | 2 | 254.81 | 509.62 | 586.063
| 9.3.6 | Eletroduto flexível:
72935 | 9.3.6.1 | 3/4" | m | 200 | 4.93 | 986 | 1133.9
72936 | 9.3.6.2 | 1" | m | 100 | 6.78 | 678 | 779.7
CPOS 381302 | 9.3.6.3 | 1 1/2" | m | 100 | 12.06 | 1206 | 1386.9
[5 empty] | Subtotal | 14842.93 | 17069.3695
| 10.0 | PINTURA
| 10.1 | Interna:
73955/002 | 10.1.1 | Massa Pva duas demãos | m² | 280 | 8.64 | 2419.2 | 2782.08
74134/002 | 10.1.2 | Massa Acrílica duas demãos | m² | 402.3 | 11.05 | 4445.415 | 5112.2272
73954/002 | 10.1.3 | Latéx Acrílico sobre massa Corrida | m² | 543 | 12.97 | 7042.71 | 8099.1165
CPOS 331004 | 10.1.4 | Esmalte sobre Massa Corrida Acrílica (barrado) | m² | 665.26 | 14.37 | 9559.7862 | 10993.7541
73924/002 | 10.1.5 | Esmalte Sintético sobre esquadrias de ferro | m² | 107.2 | 18.19 | 1949.968 | 2242.4632
73739/001 | 10.1.6 | Esmalte Sintético sobre esquadrias de Madeira | m² | 128 | 11.25 | 1440 | 1656
| 10.2 | Externa:
74233/001 | 10.2.1 | Selador acrílico | m² | 504 | 4.88 | 2459.52 | 2828.448
73954/002 | 10.2.2 | Latex Acrílico sobre Selador em duas demãos | m² | 504 | 12.97 | 6536.88 | 7517.412
[5 empty] | Subtotal | 35853.4792 | 41231.5011
| 11.0 | VIDROS
72122 | 11.1 | Vidro Pontilhado 4mm | m² | 43 | 56.08 | 2411.44 | 2773.156
[5 empty] | Subtotal | 2411.44 | 2773.156
| 12.0 | LIMPEZA
TCPO | 12.1 | Limpeza e verificação Final | vb | 1 | 450 | 450 | 517.5
[5 empty] | Subtotal | 450 | 517.5
[5 empty] | Total Geral R$ | 302953.3777 | 348396.3844
[6 empty] | Sem BDI | Com BDI
VALOR TOTAL COM BDI: R$ 348.396,38 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
AFONSO GARCIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ENG°. MARIO AMANTÉA JUNIOR
CREA-SP: 0600880172

## CRONOGRAMA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: SETEMBRO DE 2012
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" DO BAIRRO CIDADE JARDIM
LOCAL: AVENIDA CIDADE JARDIM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [13 empty] | SINAP JULHO DE 2.012
|  | Valor | [13 empty] | Total
Item | Serviços | dos |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias | Total | dos
|  | Itens | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | Itens
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19694.3336 | 100 | 19694.3336 | [10 empty] | 100 | 19694.3336
2.0 | INFRAESTRUTURA | 39567.0918 | 80 | 31653.6735 | 20 | 7913.4184 | [8 empty] | 100 | 39567.0918
3.0 | ESTRUTURA | 58456.2595 | 15 | 8768.4389 | 35 | 20459.6908 | 50 | 29228.1298 | [6 empty] | 100 | 58456.2595
4.0 | ALVENARIAS | 35788.7821 | 5 | 1789.4391 | 25 | 8947.1955 | 35 | 12526.0737 | 25 | 8947.1955 | 10 | 3578.8782 |  |  | 100 | 35788.7821
5.0 | ESQUADRIAS | 28410.5384 |  |  | 15 | 4261.5808 | 25 | 7102.6346 | 45 | 12784.7423 | 10 | 2841.0538 | 5 | 1420.5269 | 100 | 28410.5384
6.0 | COBERTURA | 25070.0863 |  |  | 20 | 5014.0172 | 25 | 6267.5216 | 20 | 5014.0172 | 20 | 5014.0172 | 15 | 3760.5129 | 100 | 25070.0863
7.0 | REVESTIMENTOS | 63559.4341 |  |  |  |  | 20 | 12711.8868 | 25 | 15889.8585 | 35 | 22245.8019 | 20 | 12711.8868 | 100 | 63559.4341
8.0 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | 16258.332 |  |  | 15 | 2438.7498 | 20 | 3251.6664 | 25 | 4064.583 | 20 | 3251.6664 | 20 | 3251.6664 | 100 | 16258.332
9.0 | INST. ELÉTRICAS | 17069.3695 |  |  |  |  | 30 | 5120.8108 | 25 | 4267.3424 | 25 | 4267.3424 | 20 | 3413.8739 | 100 | 17069.3695
10.0 | PINTURA | 41231.5011 | [8 empty] | 50 | 20615.7505 | 50 | 20615.7505 | 100 | 41231.5011
11.0 | VIDROS | 2773.156 | [8 empty] | 50 | 1386.578 | 50 | 1386.578 | 100 | 2773.156
12.0 | LIMPEZA | 517.5 | [10 empty] | 100 | 517.5 | 100 | 517.5
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) | 348396.3844 | 17.7688 | 61905.8851 | 14.0744 | 49034.6525 | 21.8741 | 76208.7237 | 14.6292 | 50967.7389 | 18.1406 | 63201.0885 | 13.5129 | 47078.2955 |  | 348396.3844
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  | 17.7688 | 61905.8851 | 31.8432 | 110940.5376 | 53.7173 | 187149.2614 | 68.3466 | 238117.0003 | 86.4871 | 301318.0888 | 100 | 348396.3844 | 100 | 348396.3844
VALOR TOTAL COM BDI: R$ 348.396,38 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
AFONSO GARCIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ENG°. MARIO AMANTÉA JUNIOR
CREA-SP: 0600880172

## CURVA ABC
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: SETEMBRO DE 2012
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" DO BAIRRO CIDADE JARDIM
LOCAL: AVENIDA CIDADE JARDIM
A PLANILHA E O GRÁFICO (CURVA ABC), LOGO ABAIXO:
REFEREM-SE AS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA, CONSIDERANDO OS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTÁRIA
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE JARDIM
PLANILHA PARA CURVA ABC
ITEM DO ORÇAMENTO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO TOTAL GERAL (%) | TOTAL DO ITEM
7.2.5 | Piso Cerâmico PEI- 5 |  | 5.137% | 17897.22
4.1 | Alvenaria de Blocos Cerâmicos 8 Furos esp- 11,5 cm |  | 5.064% | 17643.875
2.1.1 | Brocas Manuais diam. 25 cm Prof. 350 cm |  | 4.222% | 14710.8
3.1.1 | Forma de madeirite Resinado 12 mm |  | 4.036% | 14061.1075
6.1 | Estrutura Metálica p/ Telhas Trapezoidal |  | 3.92% | 13656.825
3.1.2 | Aço Ca- 50 |  | 3.31% | 11531.74
10.1.4 | Esmalte sobre Massa Corrida Acrílica (barrado) |  | 3.156% | 10993.7541
7.3.2 | Forro de PVC (Conf. Existente) (Forro Novo) |  | 2.711% | 9446.1
10.1.3 | Latéx Acrílico sobre massa Corrida |  | 2.325% | 8099.1165
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 348396.3844
AFONSO GARCIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ENG°. MARIO AMANTÉA JUNIOR
CREA-SP: 0600880172