## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46 151 718/0001-80
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. GAMA
OBRA: | INTERVENÇÃO: EXEC. DE CALÇAMENTOS, CONCRETO, LADR. HIDR. E BLOQUETES INTERTRAVADOS E LADR. HIDR. NA PRAÇA DR. GAMA
LOCAL: | PRAÇA DR. GAMA
CIDADE: | BIRIGUI - SP |  |  |  |  | FOLHA 01/01
MESES DE EXECUÇÃO - OBRA
ITENS | ETAPAS DA OBRA | MÊS 01 |  | MÊS 02
|  | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | TOTAL
1 | Serviços preliminares (Limp. terreno, Cant.de obras, Lig. provisórias, Loc. Da obra, remoção- entulhos) | 100% |  |  |  | 25842.08
25842.08
2 | Serviços em Terra ( escavações, acerto e nivelamento de valas e compactação) | 30% | 30% | 30% | 10% | 27139.54
|  | 8141.86 | 8141.86 | 8141.86 | 2713.96
3 | Pisos em concreto (forma de madeira, lastro de britas, aplic. filme de pvc, tela de aço soldada, conc. Liso Fck= 30 mpa, desemp. Mecânico, lastro de areia fina e dilatações | 50% | 50% |  |  | 134599.58
|  | 67299.79 | 67299.79
4 | Pisos- ladrilhos hidraulicos (Podotáteis)- (massa de regular., ladrilho hidraulico direcional, ladrilho hidráulico alerta e rejuntes) |  |  | 50% | 50% | 55344.5
|  |  |  | 27672.25 | 27672.25
5 | Pisos em bloquetes intertravados (lastro de britas, nivelamento e compactação, lastro de pó de pedra, bloquetes cor terracota, bloquetes cor cinza e rejunte) | 25% | 25% | 25% | 25% | 219574.74
|  | 54893.68 | 54893.68 | 54893.68 | 54893.7
6 | Serviços complementares (arremates de caixas de águas pluviais e grelhas e limpeza final da obra) |  |  |  | 100% | 6443.75
6443.75
TOTAIS DO MÊS ( R$ ) |  | 156177.41 | 130335.33 | 90707.79 | 91723.66
TOTAIS ACUMULADOS ( R$ ) |  | 156177.41 | 286512.74 | 377220.53 | 468944.19 | 468944.19
BDI (20%) | [5 empty] | 93788.838
TOTAL | [5 empty] | R$ 562.733.02
PORCENTAGEM QUINZENA ( % ) |  | 33.3% | 27.81% | 19.34% | 19.55% | 100%
Birigui/SP, 23 de agosto de 2011.
| Kleber Bertaglia - arquiteto e urbanista |  |  |  | Wilson Carlos Rodrigues Borini - Prefeito Municipal
| ART nº: 92221220110751578 |  |  |  | CPF: 061.683.318-08
| CREA/SP N.º 0600845086 |  |  |  | RG: 5.095.817