## Plan1
ORÇAMENTO
OBRA: Execução de Rede de Galerias de Drenagem Pluvial.
LOCAL: Av. Vitória Régia, Trecho entre a rua Octacílio Camargo Fávero até o córrego Moimaz – Birigui/SP.
CÓDIGO | ITENS | HISTÓRICO | QUANT. | UN. | PÇ. UNIT. | T O T A L
| 1 | TUBO CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 600mm
7762 | 1.1 | Tubo concreto armado classe PA-2 DN 600mm para águas pluviais | 963 | m | X | X
72915 | 1.2 | Escavação mecânica de vala até 2,0m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | 1386.72 | m³ | 9.39 | 13021.3008
74164/004 | 1.3 | Lastro de pedra britada apiloada | 21.6675 | m³ | 84.57 | 1832.4205
73722 | 1.4 | Assentamento de tubo de concreto armado diâmetro = 600mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | 963 | m | 28.91 | 27840.33
73964/005 | 1.5 | Reaterro de vala sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório | 1897.11 | m³ | 6.66 | 12634.7526
com material reaproveitado.
|  |  |  | Sub-Total |  | 55328.8039
| 2 | TUBO CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 800mm
7763 | 2.1 | Tubo concreto armado classe PA-2 DN 800mm para águas pluviais | 135 | m
72915 | 2.2 | Escavação mecânica de vala até 2,0m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | 302.4 | m³ | 9.39 | 2839.536
74164/004 | 2.3 | Lastro de pedra britada apiloada | 3.8475 | m³ | 84.57 | 325.3831
73720 | 2.4 | Assentamento de tubo de concreto armado diâmetro = 800mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | 135 | m | 60.07 | 8109.45
73964/005 | 2.5 | Reaterro de vala sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório | 399.6 | m³ | 6.66 | 2661.336
com material reaproveitado.
|  |  |  | Sub-Total |  | 13935.7051
| 3 | TUBO CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 1000mm
7765 | 3.1 | Tubo concreto armado classe PA-2 DN 1000mm para águas pluviais | 273 | m
72915 | 3.2 | Escavação mecânica de vala até 2,0m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | 873.6 | m³ | 9.39 | 8203.104
74164/004 | 3.3 | Lastro de pedra britada apiloada | 9.4185 | m³ | 84.57 | 796.5225
73721 | 3.4 | Assentamento de tubo de concreto armado diâmetro = 1000mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | 273 | m | 90.24 | 24635.52
73964/005 | 3.5 | Reaterro de vala sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório | 1119.3 | m³ | 6.66 | 7454.538
com material reaproveitado.
|  |  |  | Sub-Total |  | 41089.6845
| 4 | TUBO CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 1200mm
7766 | 4.1 | Tubo concreto armado classe PA-2 DN 1200mm para águas pluviais | 324 | m
72915 | 4.2 | Escavação mecânica de vala até 2,0m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | 1399.68 | m³ | 9.39 | 13142.9952
74164/004 | 4.3 | Lastro de pedra britada apiloada | 13.122 | m³ | 84.57 | 1109.7275
73719 | 4.4 | Assentamento de tubo de concreto armado diâmetro = 1200mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | 324 | m | 112.4 | 36417.6
73964/005 | 4.5 | Reaterro de vala sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório | 1756.08 | m³ | 6.66 | 11695.4928
com material reaproveitado.
|  |  |  | Sub-Total |  | 62365.8155
| 5 | TUBO CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 1500mm
7767 | 5.1 | Tubo concreto armado classe PA-2 DN 1500mm para águas pluviais | 279 | m
72915 | 5.2 | Escavação mecânica de vala até 2,0m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | 1757.7 | m³ | 9.39 | 16504.803
74164/004 | 5.3 | Lastro de pedra britada apiloada | 13.8105 | m³ | 84.57 | 1167.954
73718 | 5.4 | Assentamento de tubo de concreto armado diâmetro = 1500mm, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | 279 | m | 175.26 | 48897.54
73964/005 | 5.5 | Reaterro de vala sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório | 2148.3 | m³ | 6.66 | 14307.678
com material reaproveitado.
|  |  |  | Sub-Total |  | 80877.975
74206/001 | 6 | Caixa coletora simples, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria, empregando | 94 | un. | 972.68 | 91431.92
argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, chapiscada, rebocada e impermeabilizada
internamente.
|  |  |  | Sub-Total |  | 91431.92
82913 | 7 | Caixa de passagem, com fundo e tampa de concreto armado e paredes em alvenaria de 1 tijolo, | 2 | un. | 3471.42 | 6942.84
SABESP |  | empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, chapiscada, rebocada e
impermeabilizada internamente. Para tubos de 1,00m de diâmetro.
|  |  |  | Sub-Total |  | 6942.84
82914 | 8 | Caixa de passagem, com fundo e tampa de concreto armado e paredes em alvenaria de 1 tijolo, | 4 | un. | 4414.7 | 17658.8
SABESP |  | empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, chapiscada, rebocada e
impermeabilizada internamente. Para tubos de 1,20m de diâmetro.
|  |  |  | Sub-Total |  | 17658.8
82914 | 9 | Caixa de passagem, com fundo e tampa de concreto armado e paredes em alvenaria de 1 tijolo, | 6 | un. | 4905.22 | 29431.32
SABESP |  | empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, chapiscada, rebocada e
impermeabilizada internamente. Para tubos de 1,50m de diâmetro.
|  |  |  | Sub-Total |  | 29431.32
| 10 | Dissipador de energia | 1 | un. | 5800 | 5800
|  |  |  | Sub-Total |  | 5800
Fonte de Preços: Tabela SINAPI-SP, Data Base: Março/2.011 - Tabela SABESP, Data Base:Outubro/2.010
OBS.: Todos os tubos de concreto armado serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Birigui-SP |  |  |  | TOTAL S/ BDI |  | 404862.864
Birigui-SP, 14 de julho de 2.011. |  |  |  | BDI=15% |  | 60729.4296
|  |  |  | TOTAL C/ BDI |  | 465592.2936