## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ENTRADA DE VEÍCULOS DA CENTRAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
LOCAL: RUA CONSOLAÇÃO, Nº 1051
BAIRRO: JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE
CIDADE: BIRIGUI - SP | [8 empty] | 65741.68
[7 empty] | BDI | 26.06% | 65741.68 |  | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO C/ BDI | CUSTO TOTAL | DESC | 0.869
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CDHU | 02.08.050 | 1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 2.5 | 181.79 | 229.16 | 572.9 | 209.2 | 181.79
[7 empty] | Sub-total | 572.9 |  | 0
|  | 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0
CDHU | 04.03.040 | 2.1 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 97.2 | 7.11 | 8.96 | 870.91 | 8.18 | 7.11
CDHU | 04.02.140 | 2.2 | Retirada de estrutura metálica | KG | 89.15 | 2.06 | 2.6 | 231.79 | 2.37 | 2.06
CDHU | 04.02.030 | 2.3 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 57.49 | 3.94 | 4.97 | 285.73 | 4.53 | 3.94
CDHU | 01.23.100 | 2.4 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | M3 | 0.38 | 370.85 | 467.49 | 177.65 | 426.76 | 370.85
CDHU | 05.07.040 | 2.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 12.77 | 95.67 | 120.6 | 1540.06 | 110.09 | 95.67
[7 empty] | Sub-total | 3106.14 |  | 0
|  | 3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0
CDHU | 09.01.030 | 3.1 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 15.58 | 226.96 | 286.11 | 4457.59 | 261.17 | 226.96
CDHU | 10.01.040 | 3.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 122.12 | 9.05 | 11.41 | 1393.39 | 10.41 | 9.05
CDHU | 10.01.060 | 3.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 13.51 | 9.32 | 11.75 | 158.74 | 10.72 | 9.32
CDHU | 11.01.130 | 3.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.77 | 442.09 | 557.3 | 429.12 | 508.73 | 442.09
CDHU | 11.16.060 | 3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.77 | 103.47 | 130.43 | 100.43 | 119.07 | 103.47
[7 empty] | Sub-total | 6539.27 |  | 0
|  | 4 | COBERTURA | [6 empty] | 0
CDHU | 16.33.082 | 4.1 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 ‐ corte 0,33 m | M | 38.37 | 86.32 | 108.81 | 4175.04 | 99.33 | 86.32
CDHU | 15.03.030 | 4.2 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 803.99 | 24.84 | 31.31 | 25172.93 | 28.59 | 24.84
CDHU | 15.03.090 | 4.3 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | KG | 172.37 | 5.06 | 6.38 | 1099.72 | 5.82 | 5.06
CDHU | 16.13.070 | 4.4 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 91 | 151.09 | 190.46 | 17331.86 | 173.87 | 151.09
CDHU | 33.07.140 | 4.5 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 976.36 | 3.83 | 4.83 | 4715.82 | 4.41 | 3.83
[7 empty] | Sub-total | 52495.37 |  | 0
|  | 5 | PLATIBANDA | [6 empty] | 0
CDHU | 14.04.210 | 5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 15.5 | 72.34 | 91.19 | 1413.45 | 83.24 | 72.34
CDHU | 14.20.010 | 5.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.21 | 1582.33 | 1994.69 | 418.88 | 1820.86 | 1582.33
CDHU | 17.02.020 | 5.3 | Chapisco | M2 | 31 | 6.19 | 7.8 | 241.8 | 7.12 | 6.19
CDHU | 17.02.140 | 5.4 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 31 | 24.41 | 30.77 | 953.87 | 28.09 | 24.41
[7 empty] | Sub-total | 3028
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 65741.68
_____________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
REPRESENTANTE

## CRONOGRAMA FF
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ENTRADA DE VEÍCULOS DA CENTRAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
LOCAL: RUA CONSOLAÇÃO, Nº 1051
BAIRRO: JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE
CIDADE: BIRIGUI - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  |  |  | PARCELA (%) | ACUM. (%) | PARCELA (%) | ACUM. (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 572.9 | 0.8714% | 572.9 | 572.9 | 0 | 572.9
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3106.14 | 4.725% | 3106.14 | 3106.14 | 0 | 3106.14
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
3 | ESTRUTURA | 6539.27 | 9.947% | 6539.27 | 6539.27 | 0 | 6539.27
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
4 | COBERTURA | 52495.37 | 79.85% | 15748.611 | 15748.611 | 36746.759 | 52495.37
|  |  |  | 30% | 30% | 70% | 100%
5 | PLATIBANDA | 3028 | 4.606% | 3028 | 3028 | 0 | 3028
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
TOTAL |  | 65741.68 | 100% | 28994.921 | 28994.921 | 36746.759 | 65741.68
|  |  |  | 44.1% | 44.1% | 55.9% | 100%
_____________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
REPRESENTANTE