## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA DE BIRIGUI - REFORMA DA CEI – ANA SOUTO TREVISAN
LOCAL: RUA EDUARDO IBANHEZ, Nº 366 - COSTA RICA
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 4270.1 | 4.5566 | 4270.1 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4270.1 | 100%
2.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 5506.99 | 5.8764 | 3854.893 | 70 | 826.0485 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 826.0485 | 15 | 5506.99 | 100%
3.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 9264.72 | 9.8862 | 1852.944 | 20 | 3705.888 | 40 | 1852.944 | 20 | 0 |  | 1852.944 | 20 | 0 |  | 9264.72 | 100%
4.0 | COBERTURA | 49.21 | 0.052511 | 0 |  | 49.21 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.21 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 3863.02 | 4.1222 | 1931.51 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1931.51 | 50 | 3863.02 | 100%
6.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES | 4273.39 | 4.5601 | 1282.017 | 30 | 1282.017 | 30 | 1709.356 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4273.39 | 100%
7.0 | PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS | 14997.61 | 16.0037 | 0 |  | 5249.1635 | 35 | 7498.805 | 50 | 2249.6415 | 15 | 0 |  | 0 |  | 14997.61 | 100%
8.0 | PINTURA | 43931.82 | 46.879 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15376.137 | 35 | 15376.137 | 35 | 13179.546 | 30 | 43931.82 | 100%
9.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 7556.34 | 8.0633 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1511.268 | 20 | 6045.072 | 80 | 7556.34 | 100%
| TOTAIS | 93713.2 | 100% | 13191.464 | 14.08% | 11112.327 | 11.86% | 11061.105 | 11.8% | 17625.7785 | 18.81% | 18740.349 | 20% | 21982.1765 | 23.46% | 93713.2 | 100%
Birigui, 02 de abril de 2018
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152