## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA BOMBONATTI
LOCAL: RUA OSVALDO BOCCA, Nº 2400 – JARDIM SANTA LUZIA - BIRIGUI - SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 12329.07 | 5.196 | 12329.07 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12329.07 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 972.83 | 0.40999 | 972.83 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 972.83 | 100%
3.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 5549.92 | 2.339 | 2774.96 | 50 | 832.488 | 15 | 1942.472 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5549.92 | 100%
4.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 3820.1 | 1.61 | 764.02 | 20 | 1528.04 | 40 | 764.02 | 20 | 764.02 | 20 | 0 |  | 0 |  | 3820.1 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 1032.01 | 0.43493 | 516.005 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 516.005 | 50 | 1032.01 | 100%
6.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES | 10178.175 | 4.2895 | 3053.4525 | 30 | 3053.4525 | 30 | 4071.27 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10178.175 | 100%
7.0 | PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS | 90125.39 | 37.9828 | 13518.8085 | 15 | 22531.3475 | 25 | 22531.3475 | 25 | 22531.3475 | 25 | 9012.539 | 10 | 0 |  | 90125.39 | 100%
8.0 | PINTURA | 87301.26 | 36.7926 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21825.315 | 25 | 21825.315 | 25 | 43650.63 | 50 | 87301.26 | 100%
9.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 25970.655 | 10.9452 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5194.131 | 20 | 20776.524 | 80 | 25970.655 | 100%
| TOTAIS | 237279.41 | 100% | 33929.146 | 14.3% | 27945.328 | 11.78% | 29309.1095 | 12.35% | 45120.6825 | 19.02% | 36031.985 | 15.19% | 64943.159 | 27.37% | 237279.41 | 100%
Birigui, 02 de abril de 2018
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152