## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: ESCOLA MUNICIPAL PROFº SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA
LOCAL: RUA LEONORA FIOROTTO, Nº850 - RECANTO VERDE - BIRIGUI - SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 4435.14 | 1.5012 | 4435.14 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4435.14 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 972.83 | 0.32929 | 972.83 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 972.83 | 100%
3.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 13818.13 | 4.6772 | 6909.065 | 50 | 2072.7195 | 15 | 4836.3455 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13818.13 | 100%
4.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 27296.24 | 9.2394 | 5459.248 | 20 | 10918.496 | 40 | 5459.248 | 20 | 5459.248 | 20 | 0 |  | 0 |  | 27296.24 | 100%
5.0 | COBERTURA | 392.35 | 0.13281 | 0 |  | 117.705 | 30 | 117.705 | 30 | 78.47 | 20 | 78.47 | 20 | 0 |  | 392.35 | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 3985.585 | 1.3491 | 1992.7925 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1992.7925 | 50 | 3985.585 | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES | 17442.695 | 5.9041 | 5232.8085 | 30 | 5232.8085 | 30 | 6977.078 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17442.695 | 100%
8.0 | PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS | 7681.95 | 2.6002 | 1152.2925 | 15 | 1920.4875 | 25 | 1920.4875 | 25 | 1920.4875 | 25 | 768.195 | 10 | 0 |  | 7681.95 | 100%
9.0 | PINTURA | 181965.98 | 61.5929 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45491.495 | 25 | 45491.495 | 25 | 90982.99 | 50 | 181965.98 | 100%
10.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 37442.24 | 12.6737 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7488.448 | 20 | 29953.792 | 80 | 37442.24 | 100%
| TOTAIS | 295433.14 | 100% | 26154.1765 | 8.853% | 20262.2165 | 6.858% | 19310.864 | 6.536% | 52949.7005 | 17.92% | 53826.608 | 18.22% | 122929.5745 | 41.61% | 295433.14 | 100%
Birigui, 02 de abril de 2018
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152