## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
LOCAL: RUA ITORORÓ, Nº 188 - JARDIM TROPICAL - BIRIGUI-SP
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 1213.39 | 1.7884 | 1213.39 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1213.39 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 5836.95 | 8.6029 | 4669.56 | 80 | 1167.39 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5836.95 | 100%
3.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISORIOS | 977.63 | 1.4409 | 391.052 | 40 | 391.052 | 40 | 195.526 | 20 | 0 |  | 0 |  | 977.63 | 100%
4.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMP. ESPECIAIS | 25267.395 | 37.2409 | 5053.479 | 20 | 10106.958 | 40 | 5053.479 | 20 | 5053.479 | 20 | 0 |  | 25267.395 | 100%
5.0 | COBERTURA | 2903.395 | 4.2792 | 0 |  | 0 |  | 871.0185 | 30 | 871.0185 | 30 | 1161.358 | 40 | 2903.395 | 100%
6.0 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 1258.76 | 1.8553 | 0 |  | 251.752 | 20 | 503.504 | 40 | 251.752 | 20 | 251.752 | 20 | 1258.76 | 100%
7.0 | PINTURA | 27695.66 | 40.8199 | 0 |  | 0 |  | 5539.132 | 20 | 11078.264 | 40 | 11078.264 | 40 | 27695.66 | 100%
8.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 2695.27 | 3.9725 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2695.27 | 100 | 2695.27 | 100%
| TOTAIS | 67848.45 | 100% | 11327.481 | 16.7% | 11917.152 | 17.56% | 12162.6595 | 17.93% | 17254.5135 | 25.43% | 15186.644 | 22.38% | 67848.45 | 100%
Birigui, 02 de abril de 2018
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152