## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA DE BIRIGUI - AMPLIAÇÃO DA EMEI – PROFª DARCY GARCIA GAVIRA
LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 334 – CONJ. HAB. THEREZA MARIA BARBIERI
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | R$ | (%)
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 2970.784 | 2.9383 | 2970.784 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2970.784 | 100%
2.0 | FUNDAÇÃO | 1732.851 | 1.7139 | 1732.851 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1732.851 | 100%
3.0 | COBERTURA | 68097.15 | 67.3525 | 34048.575 | 50 | 34048.575 | 50 | 0 |  | 68097.15 | 100%
4.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 19798.973 | 19.5825 | 5939.6919 | 30 | 7919.5892 | 40 | 5939.6919 | 30 | 19798.973 | 100%
5.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 4120.552 | 4.0755 | 0 |  | 2060.276 | 50 | 2060.276 | 50 | 4120.552 | 100%
6.0 | PINTURA | 2749.723 | 2.7197 | 0 |  | 0 |  | 2749.723 | 100 | 2749.723 | 100%
7.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 1635.59 | 1.6177 | 0 |  | 0 |  | 1635.59 | 100 | 1635.59 | 100%
| TOTAIS | 101105.623 | 100% | 44691.9019 | 44.2% | 44028.4402 | 43.55% | 12385.2809 | 12.25% | 101105.623 | 100%
Birigui, 17 de Abril de 2018
____________________________________
João Zefiro Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069488152