## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
BIRIGUI-SP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"
BAIRRO: COLINAS PARK RESIDENCIAL II
Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | % | 1ª Medição
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Raspagem e Limpeza do Terreno | m2 | 1000 | 0.41308 | 413.08 | 100% | 413.08
1.2 | Barraco de Obras | m2 | 20 | 178.9804 | 3579.6076 | 100% | 3579.6076
1.3 | Ligações Provisórias de Energia/Agua/Esgoto | cj | 1 | 959.4322 | 959.4322 | 100% | 959.4322
1.4 | Ligações Provisórias de Água e Esgoto | cj | 1 | 143.9135 | 143.9135 | 100% | 143.9135
1.5 | Locação da Obra | m2 | 435.97 | 5.9897 | 2611.3121 | 100% | 2611.3121
1.6 | Tapume madeirit 6 mm h=1,70 m | m2 | 280 | 29.203 | 8176.8288 | 100% | 8176.8288
1.01 | Projetos Complementares
1.01.1 | Sondagem - PMB | vb | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
1.01.2 | Estrutural - PMB | vb | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
1.01.3 | Hidrossanitário - PMB | vb | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
1.01.4 | Elétrico / Telefone / Lógica / SPDA - PMB | vb | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
1.01.5 | Estrutura Metálica da Cobertura | vb | 1 | 898 | 898 | 0% | 0
1.01.6 | Sistema Prevenção Combate Incêndios | vb | 1 | 449 | 449 | 0% | 0
1.01.7 | Sistema Ar Comprimido e Oxigênio | vb | 1 | 449 | 449 | 0% | 0
1.01.8 | Sistema Gás Liquefeito de Petróleo ( GLP ) | vb | 1 | 224.5 | 224.5 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 17904.6741 |  | 15884.1741
2 | Movimento de Terras
2 .1 | Corte e Aterro Interno a Obra | m³ | 430 | 3.4663 | 1490.5004 | 100% | 1490.5004
2 .2 | Nivelamento e compactação da Obra | m³ | 275 | 25.0811 | 6897.3135 | 100% | 6897.3135
|  |  |  | Sub-Total | 8387.8139 |  | 8387.8139
3 | Infra estrutura
3 1 | Estacas manuais # 32 cm armada parcialmente | m | 570 | 57.9749 | 33045.6816 | 100% | 33045.6816
3 2 | Blocos e Baldrames: | [5 empty] | 0
3 3 | Escavação manual | m³ | 87 | 29.2568 | 2545.3451 | 100% | 2545.3451
3 4 | Apiloamento fundo valas | m² | 108 | 2.7569 | 297.7409 | 100% | 297.7409
3 5 | lastro de britas, e = 3 cm compactado | m² | 108 | 2.5683 | 277.3742 | 100% | 277.3742
3 6 | Forma de Tábuas comuns p/ Fundação | m2 | 250.8 | 24.3897 | 6116.9317 | 90% | 5505.2386
3 7 | Concreto fck 20 Mpa, usinado inclusive lançamento | m3 | 30.61 | 276.593 | 8466.5111 | 50% | 4233.2556
3 8 | Aço Ca- 50 A / B colocado | kg | 2397 | 5.1904 | 12441.4847 | 100% | 12441.4847
38.1 | Aço Ca- 60 A / B colocado | kg | 951 | 4.8941 | 4654.2891 | 100% | 4654.2891
3 9 | Alvenaria de embasamento tijolos maciços | m3 | 16.33 | 433.8777 | 7085.2225 | 0% | 0
3 10 | Impermeabilização de baldrames | m2 | 160 | 24.1293 | 3860.6816 | 0% | 0
3 11 | Reaterro apiloado de valas | m3 | 34.8 | 25.0811 | 872.8237 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 79664.0862 |  | 63000.4097
4 | Estrutura de Concreto
4.1 | Pilares e Vigas Marquise:
4.1.1 | Forma de madeirite resinado 10 mm | m2 | 401 | 45.9866 | 18440.6186 | 0% | 0
4.1.2 | Concreto fck 25 Mpa INCL. Lançamento | m3 | 21.25 | 424.2781 | 9015.9088 | 0% | 0
4.1.3 | Aço Ca- 50 A | kg | 2488 | 5.1904 | 12913.8147 | 0% | 0
4.2 | Vigas da Estrutura:
4.2.1 | Forma de madeirite resinado 10 mm | m2 | 23 | 45.9866 | 1057.6913 | 0% | 0
4.2.2 | Concreto fck 25 Mpa, usinado incluso lançamento | m3 | 3.48 | 424.2781 | 1476.4876 | 0% | 0
4.2.3 | Aço Ca- 50 A / B , colocado | kg | 1205 | 5.1904 | 6254.4802 | 0% | 0
4.2.4 | Laje de concreto B-11 para marquises (beiral) | m2 | 132.8 | 51.4374 | 6830.892 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 55989.8933 |  | 0
5 | Alvenarias e Vergas
5.1 | Bloco Cerâm.12x19x19 cm, 8F ass. ½ X (15 cm acab.) | m2 | 839.3 | 29.8405 | 25045.1652 | 0% | 0
5.2 | Bloco Cerâm.12x19x19 cm, 8F ass. 1 X ( 20 cm acab.) | m2 | 409.5 | 59.5643 | 24391.5972 | 0% | 0
5.3 | Vergas sobre portas e janelas | m³ | 1 | 953.7478 | 953.7478 | 0% | 0
5.4 | Muro divisório H= 80 cm Blocos 14x19x40 cm | m² | 81.12 | 31.7802 | 2578.0114 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 52968.5217 |  | 0
6 | Cobertura
6.1 | Estr. Metálica p/ Telhas de Aço p/ vão 12,0 m | m2 | 561.5 | 50.297 | 28241.7543 | 0% | 0
6.2 | Telhas de aço zinc. 0,50 mm Trapezoidal | m2 | 561.5 | 25.9702 | 14582.2448 | 0% | 0
6.3 | Cumeeira de aço zinc. p/ Telhas Trapezoidal | m2 | 57.5 | 26.5539 | 1526.847 | 0% | 0
6.4 | Calha galv.tipo água furtada chapa #24 desenv.70 cm | m2 | 24.5 | 30.6936 | 751.9942 | 0% | 0
6.5 | Calha galv.tipo Moldura chapa #24 desenvolv. 40 cm | m2 | 90.2 | 20.3397 | 1834.6409 | 0% | 0
6.6 | Rufo galv.tipo Pingadeira chapa #24 desenv. 30 cm | m2 | 90.2 | 24.9375 | 2249.3589 | 0% | 0
6.7 | Contra Rufo em Chapa Galv. Desenv. 25 cm | m2 | 46 | 15.724 | 723.3031 | 0% | 0
6.8 | Estr Metálica p/ Telhas de Aço zinc. Trap. 'para as entrada Principal e entrada de Serviço , pintada | m2 | 18.1 | 50.297 | 910.3753 | 0% | 0
6.9 | Telhas de Aço zinc. 0,50 mm Trapezoidal, pintadas | m2 | 18.1 | 25.9702 | 470.0599 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 51290.5784 |  | 0
7 | Esquadrias
7.1 | Ferro:
7. 1.1 | Janela basculante quadriculada 1,80x1,10m x 9 pçs | m2 | 17.82 | 228.7116 | 4075.6411 | 0% | 0
7. 1.2 | Janela basculante quadriculada 1,50x1,10m x 11 pçs | m2 | 18.15 | 228.7116 | 4151.1159 | 0% | 0
7. 1.3 | Janela basculante quadriculada 1,20x0,60m x 6 pçs | m2 | 4.32 | 228.7116 | 988.0342 | 0% | 0
7. 1.4 | Janela basculante quadriculada 1,00x0,60m x 1 pç | m2 | 0.6 | 228.7116 | 137.227 | 0% | 0
7. 1.5 | Janela basculante quadriculada 1,00x1,90m x 1 pç | m2 | 1.9 | 228.7116 | 434.5521 | 0% | 0
7. 1.6 | Janela basculante quadriculada 1,20x1,90m x 1 pç | m2 | 2.28 | 228.7116 | 521.4625 | 0% | 0
7. 1.7 | Janela basculante quadriculada 0,75x0,75m x 1 pç | m2 | 0.57 | 228.7116 | 130.3656 | 0% | 0
7. 1.8 | Janela basculante quadriculada 1,50x0,50m x 14 pçs | m2 | 10.5 | 228.7116 | 2401.472 | 0% | 0
7. 1.9 | Porta metálica 1,00x2,10mx1pç quadriculada ½ Vidro | m2 | 2.1 | 198.3682 | 416.5732 | 0% | 0
7. 1.10 | Porta c/ tela (Gás e Compressor) | m2 | 4 | 180.1029 | 720.4115 | 0% | 0
7. 1.11 | Portão metalon c/ tela mosquiteiro depósito lixo (2pç) | m2 | 7.6 | 133.2273 | 1012.5273 | 0% | 0
7. 1.12 | Portão de Metalon 100x220 cm - 2 Folhas (2 pçs) | m2 | 4.4 | 493.6935 | 2172.2512 | 0% | 0
7. 1.13 | Portão de Metalon 300x220 cm - 2 Folhas | m2 | 6.6 | 493.6935 | 3258.3768 | 0% | 0
7. 1.14 | Janela Basc. 150x110 cm Quadr. | m² | 1.65 | 228.7116 | 377.3742 | 0% | 0
7. 1.15 | Corrimão Tubular Pint. - Rampa acesso | ml | 12 | 77.228 | 926.736 | 0% | 0
7.2 | Madeira:
7,2,1 | PM- 70 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 8 | 257.4207 | 2059.3654 | 0% | 0
7,2,2 | PM- 80 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 7 | 260.1237 | 1820.8656 | 0% | 0
7,2,3 | PM- 90 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 16 | 374.0978 | 5985.5651 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 31589.9168 |  | 0
8 | Revestimentos Paredes e Tetos
8.1 | Paredes:
8.1.1 | Chapisco 1:3 | m2 | 2497.6 | 3.574 | 8926.5223 | 0% | 0
8.1.2 | Emboço- Massa Mista 1:4,5 - usinado | m2 | 2497.6 | 17.12 | 42758.912 | 0% | 0
8.1.3 | Cantoneiras de alumínio sextavadas ou oval 2 cm | m | 80 | 14.7182 | 1177.4576 | 0% | 0
8.1.4 | Azulejo Branco 20x20 cm de 1ª qualidade com rejunte branco de 1ª qualidade | m2 | 976.5 | 26.1947 | 25579.0855 | 0% | 0
8.1.5 | Peitoril de Granito Cinza Andorinha L = 22 cm | m | 66.5 | 79.1856 | 5265.8451 | 0% | 0
8.1.6 | Peitoril de Granito Cinza Andorinha L = 17 cm | m | 15 | 58.379 | 875.6847 | 0% | 0
8.2 | Teto:
8.2.1 | Forro Pvc réguas 200 mm x 10 mm c/ estr. Metalon | m2 | 398 | 19.5854 | 7794.9812 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 92378.4884 |  | 0
9 | Revestimento de Pisos
9.1 | Pisos
9.1.1 | Acerto manual do solo | m2 | 380 | 2.7569 | 1047.6068 | 0% | 0
9.1.2 | Lastro de britas e = 2 cm | m2 | 380 | 2.5683 | 975.9464 | 0% | 0
9.1.3 | Lastro de concreto e=6 cm | m² | 380 | 28.9425 | 10998.1652 | 0% | 0
9.1.4 | Massa de regularização p/ piso cerâmico | m2 | 380 | 10.6323 | 4040.2816 | 0% | 0
9.1.5 | Piso cerâmico PI-5 de 1ª qualidade rejuntado | m2 | 380 | 47.145 | 17915.1 | 0% | 0
9.1.6 | Soleiras de granito C Andorinha L = 15 cm | m | 27 | 66.2904 | 1789.8397 | 0% | 0
9.1.7 | Soleiras de granito C Andorinha L = 25 cm | m | 3.3 | 106.8081 | 352.4668 | 0% | 0
9.2 | Calçada Externa de Contorno ao Prédio
9.2.1 | Preparo de caixa para calçada L = 1,00 m e lançamento de concreto desempenado áspero e = 7 cm | m2 | 117.4 | 28.9425 | 3397.8542 | 0% | 0
9.2.2 | Piso Tatil Alerta | m² | 2 | 49.39 | 98.78 | 0% | 0
[5 empty] | 40616.0407 |  | 0
10 | Instalações Hidro-sanitárias
10.1 | Água Fria
10. 1.1 | Abrigo de cavalete Ø 1 '' c/ hidrometro | cj | 1 | 88.0669 | 88.0669 | 0% | 0
10. 1.2 | Tubulação PVC marrom 32 mm c/ conexões (entrada) | m | 36 | 16.6579 | 599.6844 | 0% | 0
10. 1.3 | Caixa d'agua polietileno capac. 1000 L c/ tampa | und | 4 | 462.7304 | 1850.9217 | 0% | 0
10. 1.4 | adaptador longo com flange 32 mm ( entrada / ladrão ) | und | 4 | 12.9043 | 51.617 | 0% | 0
10. 1.5 | Adaptador de 11/2 | und | 6 | 2.2899 | 13.7394 | 0% | 0
10. 1.6 | torneira boia 1'' metalica | und | 4 | 38.2548 | 153.0192 | 0% | 0
10. 1.7 | tubulação PVC marrom 50 mm c/ conexões | m | 60 | 12.5002 | 750.0096 | 0% | 0
10. 1.8 | tubulação PVC marrom 40 mm c/ conexões | m | 24 | 10.5605 | 253.4515 | 0% | 0
10. 1.9 | Tubulação PVC marrom 32 mm c/ conexões | m | 48 | 7.4175 | 356.039 | 0% | 0
10. 1.10 | Tubulação PVC marrom 25 mm c/ conexões | m | 180 | 4.5169 | 813.0492 | 0% | 0
10. 1.11 | adaptador longo c/ flange 2'' | und | 4 | 35.2465 | 140.986 | 0% | 0
10. 1.12 | registro gaveta bruto 2'' | und | 4 | 80.5326 | 322.1306 | 0% | 0
10. 1.13 | registro gaveta bruto 1 ½'' | und | 4 | 59.6721 | 238.6884 | 0% | 0
10. 1.14 | registro gaveta bruto 1'' | und | 4 | 35.7584 | 143.0334 | 0% | 0
10. 1.15 | registro gaveta cromado c/ canopla ¾ '' | und | 22 | 52.991 | 1165.8016 | 0% | 0
10. 1.16 | reg. Pressão crom. C/ canopla ¾'' ( chuveiro/equipo ) | und | 4 | 53.5926 | 214.3706 | 0% | 0
10. 1.17 | registro gaveta cromado c/ canopla 1 1/2 | und | 6 | 98.4567 | 590.7403 | 0% | 0
10. 1.18 | Válvula de Descarga 11/2 Cromada | und | 6 | 143.1771 | 859.0627 | 0% | 0
10.2 | Louças e metais
10.2 .1 | vaso sanitario comum louça branca com tampo | und | 4 | 145.7993 | 583.1971 | 0% | 0
10.2 .2 | vaso sanitario pmr louça branca e acessorios | und | 2 | 196.0424 | 392.0848 | 0% | 0
10.2 .3 | tampo para vaso sanitario PMR | und | 2 | 257.1603 | 514.3205 | 0% | 0
10.2 .4 | cuba de louça branca media de sobrepor completa | und | 15 | 98.789 | 1481.8347 | 0% | 0
10.2 .5 | lavatorio PMR louça branca ½ coluna completa acess. | und | 2 | 243.0347 | 486.0694 | 0% | 0
10.2 .6 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 2.7 | 159.4668 | 430.5605 | 0% | 0
10.2 .7 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 3.5 | 159.4668 | 558.1339 | 0% | 0
10.2 .8 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 1.2 | 159.4668 | 191.3602 | 0% | 0
10.2 .9 | tampo inox 304 c/ duas cubas L= 0,5m ( 1 pç) | m | 2.7 | 176.0619 | 475.3671 | 0% | 0
10.2 .10 | tampo inox 304 c/ duas cubas L= 0,5m ( 1 pç) | m | 4 | 176.0619 | 704.2475 | 0% | 0
10.2 .11 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 2.7 | 142.8718 | 385.7539 | 0% | 0
10.2 .12 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 1.45 | 142.8718 | 207.1641 | 0% | 0
10.2 .13 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 2.1 | 142.8718 | 300.0308 | 0% | 0
10.2 .14 | torneira mono comando cromada ½ '' alav. P/ PMR | und | 2 | 336.9745 | 673.949 | 0% | 0
10.2 .15 | tanque de aço inox c/ 1 batedor completo | und | 2 | 121.0504 | 242.1008 | 0% | 0
10.2 .16 | tanque de louça branco completo | und | 1 | 251.9788 | 251.9788 | 0% | 0
10.2 .17 | torneiras de parede curta ¾ '' cromada p/ jardim | und | 6 | 21.2557 | 127.534 | 0% | 0
10.2 .18 | torneirta de mesa ¾ '' cromada para lavatorio | und | 15 | 37.0425 | 555.6375 | 0% | 0
10.2 .19 | torneira de mesa ¾ '' cromada bica movel para pia | und | 7 | 141.9109 | 993.3766 | 0% | 0
10.2 .20 | torneira parede longa ¾ '' para tanque cromada | und | 3 | 21.2557 | 63.767 | 0% | 0
10.2 .21 | Papeleira de Louça | und | 6 | 35.8212 | 214.9273 | 0% | 0
10.2 .22 | Saboneteira de Louça | und | 9 | 30.0291 | 270.2621 | 0% | 0
10.2 .23 | Barras de apoio Cr Fixada Paredes 40 cm PMR | und | 4 | 124.5346 | 498.1386 | 0% | 0
10.2 .24 | Barras de apoio Cr Fixada cont. Lavat. PMR | und | 2 | 131.9521 | 263.9042 | 0% | 0
10.3 | rede de esgoto
10.3.1 | caixa de inspeção 60x60x80 cm | und | 20 | 94.29 | 1885.8 | 0% | 0
10.3.2 | tubulação de PVC branco 100 mm c/ conexões classe A | m | 138 | 31.87 | 4398.0628 | 0% | 0
10.3.3 | tubulação de PVC branco 75 mm c/ conexões classe A | m | 24 | 29.9034 | 717.6816 | 0% | 0
10.3.4 | tubulação de PVC branco 50 mm c/ conexões classe A | m | 36 | 21.8394 | 786.217 | 0% | 0
10.3.5 | tubulação de PVC branco 40 mm c/ conexões classe A | m | 36 | 16.2718 | 585.7834 | 0% | 0
10.3.6 | caixa de gordura de PVC 20 litros | und | 1 | 55.3258 | 55.3258 | 0% | 0
10.4 | aguas pluviais
10 42 | condutores de PVC 100 branco | m | 124 | 31.8161 | 3945.2014 | 0% | 0
10 43 | caixa de passagem com grelha 40x40x60 cm | und | 6 | 122.0202 | 732.1214 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Sub-Total | 32576.3051 |  | 0
11 | instalações eletricas e telecomunicações
11 1 | entrada de energia padrão CPFL categoria C – 5 | cj | 1 | 1797.9487 | 1797.9487 | 0% | 0
11 2 | cabo de energia 70 mm² isolação 0,6/1kv | m | 108 | 26.3653 | 2847.4502 | 0% | 0
11 3 | poste duplo T 7,5m x 300 da N padrão CPFL | und | 1 | 485.9796 | 485.9796 | 0% | 0
11 4 | caixa metalica tipo L padrão CPFL acessorios / visor | und | 1 | 49.2912 | 49.2912 | 0% | 0
11 5 | caixa metalica tipo T padrão CPFL acessorios / visor | und | 2 | 57.8402 | 115.6804 | 0% | 0
11 6 | luminaria de embutir c/ chapa de aço tratado c/ pint.eletrostaticacom refletor em alum. e aletas planas de chapa de aço bcas 2x40w | und | 55 | 53.7184 | 2954.5098 | 0% | 0
11 7 | luminaria de embutir c/ chapa de aço tratado c/ pint. eletrostaticacom refletor em aluminio e aletas planas de chapa de aço bcas 2x20w | und | 11 | 49.0577 | 539.6351 | 0% | 0
11 8 | luminaria globo leitoso ou tartaruga para lampada 60w | und | 22 | 29.1132 | 640.4895 | 0% | 0
11 9 | ventilador de teto na cor branca / preta c/ 3 pas 127v c/ controle | cj | 10 | 67.0896 | 670.8958 | 0% | 0
11 10 | chuveiro eletrico 220 v | und | 2 | 53.88 | 107.76 | 0% | 0
11 11 | tomada 2P + T | cj | 80 | 10.3719 | 829.752 | 0% | 0
11 12 | tomada 3P – FNT 25 A (Ar Condicionado) | und | 12 | 25.162 | 301.9435 | 0% | 0
11 13 | interruptores simples uma tecla | und | 29 | 7.6689 | 222.3987 | 0% | 0
11 14 | interruptores paralelos uma tecla | und | 6 | 24.8387 | 149.0321 | 0% | 0
11 15 | quadro de distribuição de norma DIN c/ chave geral e barra/ 150 A p/ 30 disj. Monopolar | cj | 2 | 370.1736 | 740.3471 | 0% | 0
11 16 | quadro p/ telefone 60x60x12 cm padrão telebras n° 4 | cj | 1 | 143.7518 | 143.7518 | 0% | 0
11 17 | caixa passagem 40x40x12 cm c/ tampa telebras n° 3 | cj | 2 | 96.3644 | 192.7288 | 0% | 0
11 18 | eletrod. Galvaniz. Eletrolitico tipo leve 1'' c/ conexões | m | 210 | 18.8939 | 3967.7232 | 0% | 0
11 19 | pontos de instalação de ar condicionado tipo split | und | 12 | 139 | 1668 | 0% | 0
CABOS FLEXIVEIS ISOLAMENTO 750 V
11 20 | 1,5 mm ² | m | 800 | 1.4278 | 1142.256 | 0% | 0
11 21 | 2,5 mm² | m | 2400 | 1.8768 | 4504.368 | 0% | 0
11 22 | 4,0 mm² | m | 600 | 2.712 | 1627.176 | 0% | 0
11 23 | 6,0 mm² | m | 500 | 3.6279 | 1813.96 | 0% | 0
11.23.1 | Cabo de Cobre Flex 16 mm² | m | 160 | 6.3219 | 1011.5072 | 0% | 0
11.23.2 | Cabo de Cobre Flex 35 mm² | m | 200 | 14.3949 | 2878.988 | 0% | 0
11 24 | sist. Proteção contra descargas atmos. - pararraios | m | 205 | 19.289 | 3954.2532 | 0% | 0
11.24.1 | Cabo de cobre Nú 35 mm² | m | 80 | 14.3949 | 1151.5952 | 0% | 0
11.24.2 | Cabo de Cobre Nú 50 mm² | m | 120 | 19.5135 | 2341.6248 | 0% | 0
Sistema de Proteção contra Incêndio
11.25 | Placas de Sinalização | und | 5 | 8.8004 | 44.002 | 0% | 0
11.26 | Bloco Autonomo de emergência p/ 3 horas (autonomia) | und | 5 | 64.8356 | 324.178 | 0% | 0
11.27 | Extintor de Incêndio Pó Quimico Seco (PQS 4 Kg) | und | 3 | 64.7548 | 194.2643 | 0% | 0
11.28 | Extintor A Pressurizada 10 litros | und | 2 | 72.9445 | 145.8891 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 39559.3794 |  | 0
12 | PINTURA
INTERNA :
12 1 | massa PVA interna 2 demãos | m² | 747.0008 | 7.4085 | 5534.1551 | 0% | 0
12 2 | latex acrilico sobre massa corrida parede 2 demãos | m² | 747 | 11.0634 | 8264.3299 | 0% | 0
12 3 | esmalte em caixilhos e grades de ferro | m² | 144.65 | 15.5264 | 2245.8967 | 0% | 0
12 4 | verniz fosco em esquadrias de madeira | m² | 53.8 | 10.2372 | 550.7614 | 0% | 0
EXTERNA
12 5 | textura acrilica sobre selador | m² | 774 | 11.6381 | 9007.8739 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 25603.0169 |  | 0
13 | VIDROS
13 1 | vidro pontilhado e = 3 mm c/ 2 massas | m² | 57 | 42.8256 | 2441.0603 | 0% | 0
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 mm PONTILHADO
13 2 | PVT correr ( 1,40 x 2,10 m ) pontilhado | m² | 2.95 | 166.2647 | 490.4809 | 0% | 0
13 3 | PVT abrir ( 2,20 x 2,10 m ) pontilhado | m² | 4.65 | 166.2647 | 773.1309 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 3704.6721 |  | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BALCÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO /COZINHA /ESTERILI.
14 1 | alvenaria de tijolos comuns 1x ( 25 cm ) | m² | 5.5 | 92.8532 | 510.6926 | 0% | 0
14 2 | Chapisco 1:3 | m² | 11 | 3.574 | 39.3144 | 0% | 0
14 3 | reboco massa mista 1:3 | m² | 11 | 17.1069 | 188.1759 | 0% | 0
14 4 | azulejo decorado 10x10 cm de 1ª qualidade | m² | 11 | 26.1947 | 288.1413 | 0% | 0
14 5 | guiche de granito 5,25 x 0,45 m ( superior ) | m² | 2.37 | 160.3828 | 380.1072 | 0% | 0
14 6 | guiche de granito 5,15 x 060 m ( inferior ) | m² | 3.09 | 160.3918 | 495.6106 | 0% | 0
14 7 | guiche de granito 70x30 cm sala esterilização ( 2 pçs) | m² | 0.42 | 160.3828 | 67.3608 | 0% | 0
14 8 | balcão de granito cozinha 165x30cm | m² | 0.5 | 160.3828 | 80.1914 | 0% | 0
MUROS E GRADES
14 9 | execução muro divisorio h=2,20 m em alvenaria estrut. armada
| com blocos concreto 15x20x40 cm | m² | 120 | 31.7802 | 3813.6264 | 0% | 0
14 11 | Chapisco 1:3 | m² | 234 | 3.574 | 836.3254 | 0% | 0
14 12 | reboco massa mista 1:5 | m² | 234 | 7.8036 | 1826.0471 | 0% | 0
14 13 | grade metalon h= 2,20 m com mureta de 30cm pintada | m² | 67.7 | 79.9579 | 5413.1512 | 0% | 0
14 14 | Portão 3 x 2,20 m chapa 14 pint. Esmalte sintetico | m² | 6.6 | 493.6935 | 3258.3768 | 0% | 0
14 15 | Ajardinamento – area externa
14 16 | arbusto com altura entre 0,7 e 1,0 m | und | 40 | 33.9444 | 1357.776 | 0% | 0
14 17 | arbusto com altura maior que 1 m | und | 25 | 33.9444 | 848.61 | 0% | 0
14 18 | plantio de arvores maior que 2m | und | 10 | 42.8166 | 428.1664 | 0% | 0
14 19 | plantio de grama em placas inclusive preparo solo | m² | 380 | 5.855 | 2224.8848 | 0% | 0
TUBULAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO E OXIGENIO
14 20 | tubo cobre classe E 15 mm | m | 55 | 10.2372 | 563.046 | 0% | 0
14 21 | conexão cobre classe E 15 mm | und | 30 | 4.499 | 134.9694 | 0% | 0
TUBULAÇÃO PARA GLP
14 22 | tubo cobre p/ gas liquef. Petroleo classe E 15 mm | m | 4 | 13.7843 | 55.1372 | 0% | 0
14 23 | cotovelo de cobre p/ GLP classe E 15 mm | und | 4 | 4.53 | 18.12 | 0% | 0
ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL
14.24 | passeio publico lajotas concreto decorada 30x30x2,5 cm | m² | 365 | 33.244 | 12134.0454 | 0% | 0
14.25 | concreto estacionamento externo Fck 25 Mpa e = 12 cm | m³ | 3.85 | 294.7685 | 1134.8587 | 0% | 0
14.26 | concreto patio int. Acesso cilindros gases 25 Mpa / 15 cm | m³ | 3.5 | 294.7685 | 1031.6898 | 0% | 0
14.27 | patio estacionamento com brita e = 3 cm | m³ | 270 | 2.5683 | 693.4356 | 0% | 0
14.28 | limpeza e verificação final | m² | 435.97 | 1.3201 | 575.5066 | 0% | 0
|  |  |  | Sub-Total | 38397.3669 |  | 0
| SUBTOTAIS |  |  |  | 570630.754 |  | 87272.3977
|  | BDI (%) | 25% |  | 142657.6885 |  | 21818.0994
| TOTAIS |  |  |  | 713288.4425 |  | 109090.4972
BIRIGUI, 18 DE OUTUBRO DE 2012
| Mauricio Pereira |  |  | Milton Lot Júnior
| Diretor do Depto. De Obras e Projetos |  |  | Secretário de Obras

## Planilha
OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"
LOCAL: RUA ALDO CINQUINI - COLINAS PARK RESIDENCIAL II
CIDADE: BIRIGUI-SP
Código | Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total
| 1 | COBERTURA
SINAPI 72110 | 1.1 | Estr Metálica p/ Telhas de Aço zinc. Trap. p/ as entradas Principal e entrada de Serviço, pintada | m2 | 17.26 | 60.58 | 1045.6108
SINAPI 84040 | 1.2 | Telhas de aço zincado trapezoidal (esp. 0,50 mm) | m2 | 127.54 | 37.27 | 4753.4158
FDE 07.04.042 | 1.3 | Cumeeiras de aço galvanizado (esp.0,50 mm) p/ Telhas Trapezoidal | m | 18 | 66 | 1188
CPOS 163310 | 1.4 | Calha galv.tipo Moldura chapa #26 desenvolv. 50 cm | m | 30.52 | 62.64 | 1911.7728
CPOS 163308 | 1.5 | Rufo galv.tipo Pingadeira chapa #26 desenv. 33 cm | m | 30.52 | 45.25 | 1381.03
[5 empty] | Sub-Total | 10279.8294
| 2 | ESQUADRIAS
| 2.1 | ESQUADRIAS DE FERRO
CPOS 240331 | 2.1.1 | Corrimão Tubular Pint. - Rampa acesso | ml | 12 | 114.19 | 1370.28
| 2.2 | REMOÇÕES E RETIRADAS
FDE 05.60.001 | 2.2.1 | Retirada de porta de madeira 70x210 cm com reaproveitamento | unid | 6 | 9.09 | 54.54
FDE 05.60.001 | 2.2.2 | Retirada de porta de madeira 80x210 cm com reaproveitamento | unid | 7 | 9.09 | 63.63
FDE 05.60.001 | 2.2.3 | Retirada de porta de madeira 90x210 cm com reaproveitamento | unid | 16 | 9.09 | 145.44
FDE 05.60.005 | 2.2.4 | Retirada de batente p/porta de madeira 70x210 cm c/reaproveit. | unid | 6 | 39.55 | 237.3
FDE 05.60.005 | 2.2.5 | Retirada de batente p/porta de madeira 80x210 cm c/reaproveit. | unid | 7 | 39.55 | 276.85
FDE 05.60.005 | 2.2.6 | Retirada de batente p/porta de madeira 90x210 cm c/reaproveit. | unid | 16 | 39.55 | 632.8
| 2.3 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
CPOS 250205 | 2.3.1 | Porta veneziana de alumínio de abrir 1 folha 0,70 x 2,10m (6 unid.) | m2 | 8.82 | 567.28 | 5003.4096
CPOS 250205 | 2.3.2 | Porta veneziana de alumínio de abrir 1 folha 0,80 x 2,10m (7 unid.) | m2 | 11.76 | 567.28 | 6671.2128
CPOS 250205 | 2.3.3 | Porta veneziana de alumínio de abrir 1 folha 0,90 x 2,10m (16 unid.) | m2 | 30.24 | 567.28 | 17154.5472
SINAPI 73908/002 | 2.3.4 | Cantoneira de alumínio 1" x 1" p/ proteção de quina de parede | m | 109.3 | 25 | 2732.5
[5 empty] | Sub-Total | 34342.5096
| 3 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
FDE 12.02.036 | 3.1 | Azulejo branco 20x20cm junta a prumo 1ªqualidade c/rejunte branco | m2 | 2 | 53.37 | 106.74
[5 empty] | Sub-Total | 106.74
| 4 | FORRO
CPOS 220301 | 4.1 | Forro PVC réguas 200 mm x 10 mm c/ estr. Metalon | m2 | 395.79 | 37.1 | 14683.809
[5 empty] | Sub-Total | 14683.809
| 5 | CALÇADA EXTERNA DE CONTORNO DO PRÉDIO
SINAPI 73892/001 | 5.1 | Execução de calçada de contorno em lastro de concreto desempenado (esp. 7 cm) incluso lançamento e adensamento | m2 | 9.32 | 33.76 | 314.6432
CPOS 300410 | 5.2 | Piso Tatil Alerta | m² | 2 | 65.68 | 131.36
[5 empty] | Sub-Total | 446.0032
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
| 6.1 | Louças e metais
FDE 08-16-001 | 6.1.1 | Vaso sanitario comum louça branca com tampo | und | 1 | 208.81 | 208.81
CPOS 300806 | 6.1.2 | Vaso sanitario P/ PNE de louça branca e acessorios | und | 2 | 448.19 | 896.38
SINAPI 86901 | 6.1.3 | Cuba de louça branca media de sobrepor completa | und | 4 | 102.75 | 411
SINAPI 00011791 | 6.1.4 | Bancada de granito preto p/ lavatório 100x60 cm (esp. 2 cm) | und | 4 | 399.87 | 1599.48
CPOS 300804 | 6.1.5 | Lavatorio de louça branca p/ PNE ½ coluna completa acess. | und | 2 | 759.51 | 1519.02
CPOS 440206 | 6.1.6 | Bancada de granito 100x60 cm (esp. 2 cm) - 1 unidade | m2 | 0.6 | 425.49 | 255.294
SINAPI 0001748 | 6.1.7 | Tampo de aço inoxidável (pia) c/uma cuba central - 0,55x1,20m | und | 1 | 120.28 | 120.28
SINAPI 00011687 | 6.1.8 | Tampo de aço inóxidável sem cuba L= 55 cm ( 1 pç) | m | 2.7 | 162.13 | 437.751
SINAPI 00011687 | 6.1.9 | Tampo de aço inóxidável sem cuba L= 55 cm ( 1 pç) | m | 1.45 | 162.13 | 235.0885
SINAPI 00011687 | 6.1.10 | Tampo de aço inóxidável sem cuba L= 55 cm ( 1 pç) | m | 2.1 | 162.13 | 340.473
SINAPI 0001749 | 6.1.11 | Tampo de aço inoxidável (pia) c/ uma cuba - 0,55 x 2,70 m | und | 1 | 267.52 | 267.52
SINAPI 0001749 | 6.1.12 | Tampo de aço inoxidável (pia) c/ uma - cuba 0,55 x 3,50 m | und | 1 | 346.78 | 346.78
SINAPI 00001750 | 6.1.13 | Tampo de aço inoxidável (pia) c/ duas cubas - 0,55 x 2,70 m | und | 1 | 311.16 | 311.16
SINAPI 00001750 | 6.1.14 | Tampo de aço inoxidável (pia) c/ duas cubas - 0,55 x 4,00 m | und | 1 | 460.98 | 460.98
CPOS 440372 | 6.1.15 | Torneira mono comando cromada ½ '' alav. P/ PMR | und | 2 | 364.34 | 728.68
CPOS 440620 | 6.1.16 | Tanque de aço inox c/ 1 batedor completo | und | 2 | 693.78 | 1387.56
CPOS 440340 | 6.1.17 | Torneiras de parede curta ¾ '' cromada p/ jardim | und | 6 | 27.41 | 164.46
CPOS 440363 | 6.1.18 | Torneira de mesa ¾ '' cromada para lavatorio | und | 15 | 46.47 | 697.05
CPOS 440359 | 6.1.19 | Torneira de mesa ¾ '' cromada bica movel para pia | und | 7 | 120.47 | 843.29
CPOS 440345 | 6.1.20 | Torneira parede longa ¾ '' para tanque cromada | und | 2 | 35.52 | 71.04
CPOS 440308 | 6.1.21 | Papeleira de Louça | und | 6 | 30.57 | 183.42
CPOS 440304 | 6.1.22 | Saboneteira de Louça | und | 9 | 29.29 | 263.61
CPOS 300112 | 6.1.23 | Barras de apoio cromadas fixadas em Paredes, 40 cm PMR | und | 4 | 91.31 | 365.24
SINAPI 300113 | 6.1.24 | Barras de apoio cromadas fixadas no contorno do lavatório PMR | und | 2 | 374.45 | 748.9
SINAPI 00020261 | 6.1.25 | Sifão flexível p/ pia 3/4" x 1 1/2" | und | 5 | 12.78 | 63.9
SINAPI 00020261 | 6.1.26 | Sifão de borracha p/ lavatório e tanque | und | 7 | 12.78 | 89.46
SINAPI 00006152 | 6.1.27 | Válvula p/lavatório em plástico branco 1" sem unho e com ladrão | und | 5 | 2.51 | 12.55
SINAPI 86884 | 6.1.28 | Engate flexível p/ lavatório em plástico branco 1/2" x 30 cm | und | 16 | 5.98 | 95.68
SINAPI 00006142 | 6.1.29 | Conjunto ligação plástica p/ vaso sanitário (espude,tubo e canopla) | und | 16 | 13.03 | 208.48
[5 empty] | Sub-Total | 13333.3365
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e TELECOMUNICAÇÕES
FDE 09-02-060 | 7.1 | Entrada de energia padrão CPFL categoria C – 5 | cj | 1 | 2025.89 | 2025.89
SINAPI 83425 | 7.2 | Cabo de energia 70 mm² isolação 0,6/1kv | m | 108 | 33.35 | 3601.8
CPOS 680127 | 7.3 | Poste duplo T 7,5m x 300 da N padrão CPFL | und | 1 | 877.56 | 877.56
SINAPI 00013843 | 7.4 | Caixa metalica tipo L padrão CPFL acessorios / visor | und | 1 | 97.22 | 97.22
SINAPI 00013842 | 7.5 | Caixa metalica tipo T padrão CPFL acessorios / visor | und | 2 | 114.07 | 228.14
SINAPI 73953/006 | 7.6 | Luminaria de embutir c/ chapa de aço tratado c/ pint.eletrostaticacom refletor em alum. e aletas planas de chapa de aço bcas 2x40w | und | 55 | 84.93 | 4671.15
SINAPI 73953/002 | 7.7 | Luminaria de embutir c/ chapa de aço tratado c/ pint. eletrostaticacom refletor em aluminio e aletas planas de chapa de aço bcas 2x20w | und | 11 | 77.58 | 853.38
SINAPI 74041 | 7.8 | Luminaria globo leitoso ou tartaruga para lampada 60w | und | 22 | 44.86 | 986.92
Cotação Mercado | 7.9 | Ventilador de teto na cor branca / preta c/ 3 pas 127v c/ controle | cj | 10 | 99.9 | 999
SINAPI 9535 | 7.10 | Chuveiro eletrico 220 v | und | 2 | 52.01 | 104.02
SINAPI 93540 | 7.11 | Tomada 2P + T | cj | 80 | 12.81 | 1024.8
CPOS 400446 | 7.12 | Tomada 3P – FNT 25 A (Ar Condicionado) | und | 12 | 15.78 | 189.36
SINAPI 72331 | 7.13 | Interruptores simples uma tecla | und | 29 | 10.67 | 309.43
SINAPI 72334 | 7.14 | Interruptores paralelos uma tecla | und | 6 | 12.64 | 75.84
SINAPI 74131/006 | 7.15 | Quadro de distribuição de norma DIN c/ chave geral e barra/ 150 A p/ 32 disj. Monopolar | cj | 2 | 488.76 | 977.52
SINAPI 83369 | 7.16 | Quadro p/ telefone 60x60x12 cm padrão telebras n° 4 | cj | 1 | 215.17 | 215.17
SINAPI 83370 | 7.17 | Caixa passagem 40x40x12 cm c/ tampa telebras n° 3 | cj | 2 | 153.75 | 307.5
SINAPI 72309 | 7.18 | Eletrod. Galvaniz. Eletrolitico tipo leve 1'' c/ conexões | m | 210 | 30.43 | 6390.3
SINAPI 74054/003 | 7.19 | Pontos de instalação de ar condicionado tipo split | und | 12 | 138.24 | 1658.88
CABOS FLEXIVEIS ISOLAMENTO 750 V
SINAPI 73860/7 | 7.20 | 1,5 mm ² | m | 800 | 2.04 | 1632
SINAPI 73860/8 | 7.21 | 2,5 mm² | m | 2400 | 2.67 | 6408
SINAPI 73860/9 | 7.22 | 4,0 mm² | m | 600 | 3.78 | 2268
SINAPI 73860/10 | 7.23 | 6,0 mm² | m | 500 | 4.99 | 2495
SINAPI 73860/12 | 7.24 | Cabo de Cobre Flex 16 mm² | m | 160 | 8.48 | 1356.8
SINAPI 73860/22 | 7.25 | Cabo de Cobre Flex 35 mm² | m | 200 | 16.43 | 3286
SINAPI 73860/22 | 7.26 | Cabo de cobre Nú 35 mm² | m | 380 | 16.43 | 6243.4
CPOS 390408 | 7.27 | Cabo de Cobre Nú 50 mm² | m | 225 | 19.27 | 4335.75
SPDA
SINAPI0243668070 | 7.28 | Sist. Proteção contra descargas atmos. - pararraios | m | 205 | 44.11 | 9042.55
CPOS 420105 | 7.29 | Captor tipo terminal aéreo, h=600 mm, diâmetro 3/8" galvanizado a fogo | und | 23 | 12.16 | 279.68
CPOS 420524 | 7.30 | Suporte p/ tubo de proteção com chapa de encosto, D = 2" | und | 61 | 10.92 | 666.12
SINAPI 7583 | 7.31 | Bucha de nylon S-8 c/ parafuso aço zincado cab.chata rosca soberba 4,8 x 50 mm | und | 150 | 0.4 | 60
SINAPI 7583 | 7.32 | Bucha de nylon S-6 c/ parafuso aço zincado cab.chata rosca soberba 4,2 x 45 mm | und | 45 | 0.36 | 16.2
SINAPI 68069 | 7.33 | Haste Copperweld 5/8 x 3,0 m c/ conector | und | 11 | 38.14 | 419.54
SINAPI 73767/001 | 7.34 | Grampo paralelo em alumínio fundido ou estrudado de 2 parafusos, pasta antioxidante, fornecimento e instalação | und | 11 | 6.01 | 66.11
SINAPI 73613 | 7.35 | Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20 mm (3/4") incl. conexões | br | 11 | 11.6 | 127.6
SINAPI 00400 | 7.36 | Abraçadeira tipo D 3/4" c/ parafuso | und | 45 | 0.47 | 21.15
SINAPI 72272 | 7.37 | Conector parafuso fendido SPLIT-BOLT p/ cabo de 35 mm2 | und | 22 | 9.13 | 200.86
Sistema de Proteção contra Incêndio
CPOS 970221 | 7.38 | Placas de Sinalização | und | 5 | 100 | 500
CPOS 500531 | 7.39 | Bloco Autonomo de emergência p/ 3 horas (autonomia) | und | 5 | 392.07 | 1960.35
CPOS 501004 | 7.40 | Extintor de Incêndio Pó Quimico Seco (PQS 4 Kg) | und | 3 | 99.29 | 297.87
CPOS 501010 | 7.41 | Extintor A Pressurizada 10 litros | und | 2 | 100.36 | 200.72
[5 empty] | Sub-Total | 67477.58
| 8 | PINTURA
| 8.1 | INTERNA :
CPOS 330206 | 8.1.1 | Massa corrida PVA interna 2 demãos | m² | 373.5 | 7.05 | 2633.175
SINAPI 88489 | 8.1.2 | Latex acrilico sobre massa corrida parede 2 demãos | m² | 747 | 9.17 | 6849.99
SINAPI 73294/003 | 8.1.3 | Esmalte em caixilhos e grades de ferro (2 demãos) | m² | 14.46 | 21.79 | 315.0834
EXTERNA
CPOS 331010 | 8.1.4 | Textura acrilica (2 demãos) sobre selador | m² | 774 | 19.85 | 15363.9
MURO
SINAPI 88489 | 8.1.5 | Latex acrilico (2 demãos) sobre o muro de divisa | m² | 460.25 | 9.17 | 4220.4925
[5 empty] | Sub-Total | 29382.6409
| 9 | VIDROS
CPOS 260104 | 9.1 | Vidro liso transparente esp. 4 mm c/ 2 massas | m² | 58.2 | 70.49 | 4102.518
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 mm PONTILHADO
Cotação mercado | 9.2 | Porta de vidro temperado correr (1,45 x 2,10) pontilhado esp.10 mm | und | 3 | 1229 | 3687
Cotação mercado | 9.3 | Porta de vidro temperado abrir (2,20 x 2,10) pontilhado esp. 10 mm | und | 1 | 1729 | 1729
[5 empty] | Sub-Total | 9518.518
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BALCÃO ATEND. RECEPÇÃO /COZINHA /ESTERILI.
FDE 12.02.014 | 10.1 | Azulejo decorado 10x10 cm de 1ª qualidade | m² | 11 | 87.58 | 963.38
CPOS 440221 | 10.2 | Guiche de granito 70x30 cm sala esterilização ( 2 pçs) | m² | 0.42 | 425.49 | 178.7058
Ajardinamento – area externa
SINAPI 85172 | 10.3 | Arbusto com altura entre 0,7 e 1,0 m | und | 40 | 31.26 | 1250.4
SINAPI 73967/001 | 10.4 | Arbusto com altura maior que 1 m | und | 25 | 80.83 | 2020.75
SINAPI 73967/002 | 10.5 | Plantio de arvores maior que 2m | und | 10 | 92.98 | 929.8
SINAPI 74236/001 | 10.6 | Plantio de grama esmeralda em placas inclusive preparo solo | m² | 185.34 | 7.13 | 1321.4742
TUBULAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO
SINAPI 74061/001 | 10.7 | Tubo cobre classe E 15 mm | m | 55 | 18.51 | 1018.05
SINAPI 74060/004 | 10.8 | Conexão cobre classe E 15 mm | und | 30 | 9.12 | 273.6
TUBULAÇÃO PARA GLP
CPOS 392901 | 10.9 | Tubo cobre p/ gas liquef. Petroleo classe E 15 mm | m | 4 | 1.49 | 5.96
SINAPI 74060/004 | 10.10 | Cotovelo de cobre p/ GLP classe E # 15 mm | und | 4 | 9.12 | 36.48
[5 empty] | Sub-Total | 7998.6
| 11 | ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL
SINAPI 74164/004 | 11.1 | Patio estacionamento com brita e = 3 cm | m³ | 4.23 | 84.01 | 355.3623
SINAPI 02129537 | 11.2 | Limpeza final | m² | 435.97 | 2.08 | 906.8176
[5 empty] | Sub-Total | 1262.1799
[5 empty] | TOTAL | 188831.7465
|  |  |  | BDI (%) | 24.25% | 45791.6985
[5 empty] | TOTAL GERAL | 234623.445
(Duzentos e Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos
| OBS.: | Fonte de pesquisa para elaboração deste orçamento: Tabela SINAPI (Setembro/2.014), CPOS 163, FDE e cotações de mercado
Birigui, 04 de Novembro de 2014.
|  | Engº MAURICIO PEREIRA |  |  | Engº ALEXANDRE JOSÉ S.LASILA
|  | Depto. de Obras e Projetos |  |  | Secretário Adjunto de Obras
Eng.º RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
Secretário de Obras